Program hospodárskeho ROZVOJA a sociálneho rozvoja obce Pavlice

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2018 - 2027

Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHRSR

| Názov: | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027 |
| --- | --- |
| Územné vymedzenie : | Trnavský kraj, okres Trnava, obec Pavlice – ŠÚJ 556556 |
| Územný plán obce schválený: | áno |
| Dátum schválenia PHSR: |  |
| Dátum platnosti: | 2018 - 2027 |
| Verzia | 1.0. |
| Publikovaný verejne: |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

| Základné údaje |  |
| --- | --- |
| Kraj: | Trnavský kraj |
| Okres: | Trnava |
| Región: | ZMO - Jaslovské Bohunice |
| Poloha: | 48°15′30″S 17°34′40″V48,258333°S 17,577778°V |
| Nadmorská výška: | 127 m.n.m. |
| Rozloha: | 7,63 km² (763 ha) |
| Počet obyvateľov: | 569 (31. 12. 2017) |
| Hustota obyvateľstva: | 74,57 obyv./km² |
| Nacionále |  |
| PSČ | 919 42 |
| ŠÚJ | 556556 |
| EČV | TT |
| Tel. predvoľba | +421 - 33 |
| Oficiálne adresy |  |
| Adresa: | Obecný úrad Pavlice |
|  | Pavlice 146 |
|  | 919 42 Voderady |
| Web: | www.pavlice.sk |
| E-mail: | obecpavlice@golemtech.sk starosta@pavlice.sk |
| Telefón: | 033 / 559 02 29,534 07 60 |
| Fax: | 033 / 559 02 29 |

OBSAH

1 ÚVOD	4

Analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice  2018 - 2027	10

2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE	11

2.1. História obce	11

2.2. Prírodné pomery	12

2.3.  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA............................................................................................................................................................ 16

2.4. DOPRAVA............................................................................................................................................................................................20

2.5. Životné prostredie	21

2.6. Obyvateľstvo	25

2.7. VzdelanIE a zamestnanosť	33

2.8. Bývanie	35

2.9. Podnikateľské subjekty a inštitúcie	37

2.10. Školstvo a vzdelanie	39

2.11. Sociálna sféra	40

2.12. Zdravotníctvo	41

2.13. Šport	42

2.14. Kultúra	42

2.15. Ubytovacie zariadenia	44

2.16. Stravovacie a reštauračné služby	44

2.17. CESTOVNÝ RUCH	44

2.18. Rekapitulácia rozpočtu obce za roky 2012 – 2017	44

2.19. Samospráva	45

2.21. Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia a analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území	45

2.21. ex-post hodnotenie predchádzajúceho phsr	47

3 SWOT ANALÝZY	47

3.1 hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj	49

3.2 Doprava a komunikácie	50

3.3 TEchnická infraštruktúra	51

3.4 Odpadové hospodárstvo	51

3.5 Životné prostredie	52

3.6 Sociálna oblasť a zdravotníctvo	53

3.7 Školstvo a šport	54

3.8 KULTÚRA	55

3.9 Propagácia a cestovný ruch	55

3.10 Administratíva a bezpečnosť	56

3.11 Informatizácia obce	57

3.12PROBLÉMOVÁ ANALÝZA – HLAVNÉ ODVETVOVÉ DISPARITY A VYMEDZENIE CIEĽOVÝCH SKUPÍN SO SÚSTREDENOU PODPOROU OBCE PAVLICE.	58

Strategická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027	64

4 VÍZIA A POSLANIE OBCE PAVLICE	65

5 FORMULÁCIA A NÁVRH STRATÉGIE	67

Programová časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027	74

5.1 Program 1. Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj	75

5.2 Program 2. Doprava a komunikácie	75

5.3 Program 3. Technická infraštruktúra	76

5.4 Program 4. Odpadové hospodárstvo	76

5.5 Program 5. Životné prostredie	77

5.6 Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo	78

5.7 Program 7. Vzdelávanie a šport	78

5.8 Program 8. Kultúra	79

5.9 Program 9. Propagácia a cestovný ruch	79

5.10 Program 10. Administratíva a bezpečnosť	80

5.11 Program 11. Informatizácia obce	80

6  MERATEĽNÉ INDIKÁTORY	81

6.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ	81

6.2 Program 2. Doprava a komunikácie	82

6.3  Program 3. Technická infraštruktúra	82

6.4 Program 4. Odpadové hospodárstvo	83

6.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	83

6.6 Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo	84

6.7 Program 7. Vzdelávanie a šport	84

6.8 Program 8. Kultúra	85

6.9 Program 9. Propagácia a cestovný ruch	86

6.10 Program 10. Administratíva a bezpečnosť	86

Realizačná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027	88

7 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHRSR OBCE PAVLICE	89

7.1 Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHRSR	90

7.2 Komunikačný plán	92

8 AKČNÝ PLÁN	93

8.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ	93

8.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	94

8.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	95

8.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	96

8.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	97

8.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO	99

8.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT	100

8.8 PROGRAM 8. KULTÚRA	101

8.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	102

8.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ	103

8.11 PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE	104

Finančná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027	106

9 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU	107

9.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ	107

9.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	109

9.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	110

9.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	111

9.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	113

9.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO	114

9.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT	116

9.8 PROGRAM 8. KULTÚRA	117

9.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	118

9.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ	119

9.11 PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE	120

10 ZÁVER	126

11 POUŽITÁ LITERATÚRA	126

# 1 ÚVOD

Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice s výhľadom do roku 2027 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Pavlice, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Formulár č. Ú 2 -  Zámer spracovania PHRSR

| Zámer spracovania PHRSR |  |
| --- | --- |
| Názov dokumentu | - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlice na roky 2018 - 2027 |
| Forma spracovania | - pracovníkmi samosprávy, - s pomocou externých odborníkov (spolupráca), |
| Riadenie procesu spracovania | - pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ, poslancov OZ a komisií, - spracovania PHRSR sa zúčastnili aj RO a PO organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, - súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty v obci, - zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OZ. |
| Obdobie spracovania | - PHRSR bol spracovaný v priebehu roka 2017 a 2018 - harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke. |
| Financovanie spracovania | - náklady na vlastné spracovanie boli financované z rozpočtu obce KZ 41. |

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PRHSR

| Harmonogram spracovania PHRSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termín | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| Úvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programová časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).

Formulár č. Ú 7 - Použité participatívne metódy

| Metóda | Informovanie verejnosti | Získavanie názorov verejnosti | Zohľadnenie názorov verejnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlačené materiály |  |  |  |
| Verejné informačné tabule | áno |  |  |
| Informačné formuláre, tabuľky údajov, | áno |  |  |
| Internetové stránky | áno |  |  |
| Využitie existujúcich médií |  |  |  |
| Zverejňovanie informácií v miestnej tlači | áno | áno |  |
| Stretnutia |  |  |  |
| Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami | áno | áno | áno |
| Návšteva v dotknutom území | áno | áno | áno |
| Verejné vypočutie | áno | áno | áno |
| Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov | áno | áno | áno |
| Rozhovory a prieskumy |  |  |  |
| Dotazník pre záujmové skupiny | áno | áno |  |
| Dotazník pre širokú verejnosť | áno | áno |  |
| Poradné skupiny |  |  |  |
| Miestne poradné skupiny | áno | áno | áno |
| Riešenie problémov |  |  |  |
| Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora | áno | áno | áno |

Zdroj: vlastné spracovanie

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Pavlice je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie zdrojov štrukturálnych fondov).

Východiskové podklady

Podpora regionálneho rozvoja sa  uskutočňuje v súlade s programovaním na:

Miestnej úrovni

- Program odpadového hospodárstva,

- Viacročný rozpočet

- PHSR

- ÚPD

Národnej úrovni

- Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o základný národný dokument, ktorý zastrešuje všetky operačné programy SR pre nové programové obdobie. Neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014-2020 sa začali 25. januára 2013 stretnutím so zástupcami Európskej komisie. Následne sa uskutočnili aj ďalšie neformálne kolá rokovaní, o ktorých bližšie informácie je možné získať na stránkach Úradu vlády ako Centrálneho koordinačného orgánu pre fondy EÚ v podmienkach SR.

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020 - pozičný dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné rozvojové potreby s možnosťou financovania opatrení v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR. Zároveň tento dokument predstavuje základ pre negociácie s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a operačným programom SR na roky 2014-2020.

- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

- Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

- Sektorový operačný program, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred určené sektory.

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (PHSR TSK), ktorý je strednodobý programový dokument, je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010,

- Národný program reforiem, máj 2012,

- Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020,

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, 2010,

- Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015,

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

- 2. etapa Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015

- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania

Nadnárodnej úrovni

Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:

- Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast

- Spoločný strategický rámec EK, marec 2012,

- Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom),

- CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji, 2012,

- CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT),

- CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu,

- CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu,

- CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013+,

- CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu 2013+,

- Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je hlavným dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.

- Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude vytvorený na základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

- Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické dokumenty vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií majúcich plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.

- Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie problémové celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.

- Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráža 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne 3 usmernenie SUS t.j.„vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest“

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.

Implementácia

Implementácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice je zložitý a náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých väzieb na strategické a programové dokumenty SR a EÚ budú zodpovední predstavitelia samosprávy obce Pavlice. Návrh spôsobu implementácie bude treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou samosprávneho úradu, jeho kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, predovšetkým v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami. Pri posudzovaní jednotlivých Projektov sme použili procesnú analýzu, ktorej hlavným cieľom bolo analyzovať proces premeny vstupov pomocou použitia súboru finančných, ľudských a technologických zdrojov.

Cieľ

Jasne definovaná úloha

Finančná

náročnosť

Zdroje

financovania

Priority

obecného zastupiteľstva

Garant

spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., sa financovanie regionálneho rozvoja realizuje na troch úrovniach: Na mikroregionálnej úrovni je možné rozvojové aktivity financovať jedine združovaním zdrojov nižšej úrovne, čiže obcí. Samosprávy nemajú spoločný zdroj financovania. V súčasnej situácii je možné rozvojové aktivity financovať buď z rozpočtov jednotlivých obcí v prípade individuálnych Projektov alebo združením financií viacerých obcí v prípade spoločných Projektov. V prípade financovania Projektov majúcich význam v kontexte priorít celého kraja zohráva významnú úlohu Trnavský samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zriaďovateľskej kompetencii. Ďalšími doplnkovými zdrojmi, ktoré možno definovať na úrovni jednotlivých aktivít sú predovšetkým štrukturálne fondy EU. Ich využitie v rámci jednotlivých aktivít je možné stanoviť len indikatívne bez určenia výšky požadovanej podpory s cieľom prispieť ku koordinácií realizácie rozvojových aktivít.

- Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory je potrebné zamerať sa na tie opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nie sú podporované vôbec.

- Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa zákona číslo 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- Na plnenie svojich úloh má obce okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu v rámci delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní a poplatkov, zdroje Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programovacieho obdobia 2014 - 2020.

Zdroje a dokumenty

V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na  úrovni rozvoja jednotlivých regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice nasledovné strategické dokumenty:

Na úrovni štátu

NUTS I.

Na úrovni

samosprávnych krajov

NUTS II.

Na úrovni obce NUTS V.

Podporné materiály

Pri vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice boli použité aj prognostické údaje vypracované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou úlohou prognostických údajov je podporiť vypracovanie tohto programu a zabezpečiť tým zvýšenie efektívnosti procesov strategického plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie je dané prepojením Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej roviny strategického plánovania.

Obec Pavlice má nasledovné možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov na dosahovanie svojich cieľov a priorít v zmysle stanovených tematických cieľov stratégie Európa 2020 a prioritných oblastí Pozičného dokumentu:

Partnerská dohoda (ďalej len „PD“), ako obdoba súčasného Národného strategického referenčného rámca, obsahuje záväzky členského štátu, že pridelené alokácie pre politiku súdržnosti EÚ sa využijú na implementáciu stratégie Európa 2020. Partnerská dohoda obsahuje aj návrh operačných programov.

Operačné programy (ďalej len „OP“) sú hlavným riadiacim nástrojom pre využívanie fondov EU. Na zabezpečenie naplnenia cieľov stratégie Európa 2020 vypracovala EK tzv. „kondicionality“, t.j. podmienky, ktoré musia členské štáty splniť, jednak sú to podmienky ex ante, ktoré musia byť zavedené pred poskytnutím prostriedkov z fondov, ako aj podmienky ex post, podľa ktorých bude uvoľnenie dodatočných prostriedkov z fondov závisieť na výkonnosti a dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020.

Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:

- posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

- zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality;

- zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH);

- podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;

- podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;

- ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov;

- podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach;

- podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;

- podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;

- investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;

- zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.

Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:

  - podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

  - infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť

  - rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce

  - trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov

  - moderná a profesionálna verejná správa

Priority stanovené v Pozičnom dokumente boli použité ako podklad pre prípravu  najdôležitejších strategických dokumentov SR pre čerpanie fondov EU: Partnerskej dohody a operačných programov.

Štruktúra operačných programov

| P.č. | Operačné programy | Riadiaci orgán | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom | Tematický cieľ / Investičná priorita | Fond EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výskum a inovácie (VaI) | MŠVVŠ SR |  | 1a, 10 | EFRR, ESF |
|  |  |  | MH SR | 1b, 3 |  |
| 2 | Integrovaná infraštruktúra (II) | MDVRR SR | MF SR | 2 | KF, EFRR |
|  |  |  |  | 7a,b.c,d |  |
| 3 | Ľudské zdroje (ĽZ) | MPSVR SR | MV SR | 9 | EFRR, ESF |
|  |  |  |  | 8,9,10, |  |
|  |  |  | MZ SR | 9a |  |
|  |  |  | MŠVVŠ SR | 10 |  |
| 4 | Kvalita životného prostredia (KŽP) | MŽP SR | MDVRR SR | 4c | KF, EFRR |
|  |  |  | MH SR | 4,7e |  |
|  |  |  |  | 4,5,6, |  |
|  |  |  | MV SR | 5b |  |
| 5 | Integrovaný ROP (IROP) | MPaRV SR | MK SR | 6c | ESF, EFRR |
|  |  |  | VÚC | 5,6,7,9,10 |  |
|  |  |  |  | 5,6,7,9,10, |  |
| 6 | Efektívna verejná správa (EVS) | MV SR |  | 11 | EFRR, ESF |
| 7 | Technická pomoc (TP) | ÚV SR |  | 11 | EFRR |
| 8 | Rozvoj vidieka | MPaRV SR |  |  | EPFRV |
| 9 | Rybné hospodárstvo | MPaRV SR |  |  | EFNRH |
| 10 | Európska územná spolupráca | RO budú určené zo strany EK |  |  | EFRR |
| 11 | Interact, Urban | RO budú určené zo strany EK |  |  | EFRR |

Uplatnenie integrovaného prístupu

rozmer - 1

Rôzne aspekty života obce – environmentálny, hospodársky, sociálny a kultúrny – sú vzájomne prepojené a úspech v rozvoji samosprávy možno dosiahnuť len prostredníctvom integrovaného prístupu. Opatrenia týkajúce sa fyzickej obnovy sa v PHRSR skombinovali s opatreniami na podporu vzdelávania, hospodárskeho rozvoja, sociálneho začleňovania a ochrany životného prostredia. Predpokladom toho je rozvoj silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi, občianskou spoločnosťou, miestnym hospodárstvom a rôznymi úrovňami správy. Takýto prístup je osobitne dôležitý v súčasnosti vzhľadom na vážnosť problémov, pred ktorými momentálne samospráva stojí. Tieto problémy siahajú od konkrétnych demografických zmien cez dôsledky hospodárskej stagnácie v súvislosti s tvorbou pracovných miest a sociálnym pokrokom až po dôsledky zmeny klímy. Reakcia na tieto problémy bude mimoriadne dôležitá na dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti, ktorá je cieľom stratégie Európa 2020.

rozmer – 2

PHSR obce Pavlice integruje všetky dokumenty na miestnej úrovni ako aj ciele a priority národných strategických dokumentov a dokumentov EÚ. PHRSR obce Pavlice 2018 - 2027 integruje a nadväzuje na predchádzajúce PHSR, viacročný rozpočet. PHRSR obce vychádza a integruje strategické dokumenty na národnej úrovni ako Partnerská dohoda, ktorá určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020, Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014-2020,  Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, Integrovaný regionálny operačný program „IROP“.  Ďalej integruje a vychádza zo strategických dokumentov EÚ: Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast, Spoločný strategický rámec EK, marec 2012, Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom), CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji, 2012, CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT), CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu, CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu, CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013+.

rozmer – 3

Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese spracovania strategického dokumentu, kde boli zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v rámci pôsobnosti obce, mimovládne organizácie, záujmové skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty, obec a jej jednotlivé orgány: poslanci OZ, starosta, komisie. Integrovaný prístup bol uplatnený v prípravnej fáze spracovania PHRSR, prostredníctvom dotazníkového prieskumu pri jednotlivých skupinách. Následne bol integrovaný prístup uplatnený v rámci schvaľovacej fázy PHRSR, kde bol návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám na záverečnú úpravu, doplnenie a odsúhlasenie.

rozmer – 4

Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých priorít a cieľov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné zdroje uplatňujú integrovaný prístup z hľadiska horizontálneho ako aj vertikálneho. Z horizontálneho hľadiska predstavuje kombinovanie viacerých možných zdrojov EÚ (Operačných programov). Z vertikálneho hľadiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR, VÚC a nakoniec na najnižšej úrovni miestnej samosprávy.

PHRSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Fázy strategického plánovania a definovanie zodpovednosti

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- komisie

1. Príprava prostredia

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- príslušné komisie,

2. Vytvorenie riadiacej štruktúry pre strategické plánovanie

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- príslušné komisie,

- RO a PO organizácie,

- mimovládne organizácie,

- obyvatelia,

3. Porozumenie problémom v obci

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- príslušné komisie,

- poslanci OZ,

4. Návrh rozvoja obce

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- príslušné komisie,

5. Stratégia rozvoja obce

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- poslanci OZ,

6. Realizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Zodpovednosť:

- starosta obce,

- poslanci OZ,

7. Monitorovanie

Zodpovednosť:

- starosta obce,

8. Hodnotenie

| 1 | Vyvolanie dopytu v obci Pavlice. Sformovanie prvotnej pracovnej skupiny. Určenie, koho je treba do prípravy PHRSR zapojiť. Spôsob oslovenia a prizvania ďalších účastníkov – dotazníkový prieskum. Príprava informačnej stratégie. |
| --- | --- |
| 2 | Zapojenie všetkých účastníkov procesu. Vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre spracovanie PHRSR. Stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry. |
| 3 | Predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých účastníkov. Vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu spoluúčasť verejnosti. Uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie existujúcich zdrojov. Zhodnotenie silných a slabých stránok obce. Vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov pre rozvoj obce v jednotlivých oblastiach. |
| 4 | hlavné hodnoty, ktoré tvoria jej základ a ktoré určia pri spracovaní PHRSR smer, ktorým sa budú jednotlivé oblasti uberať, cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja, prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji, regionálne aj nadregionálne zdroje, ktoré je možné využiť na rozvoj. |
| 5 | Plán postupných krokov a úloh na dosiahnutie stanovených cieľov a priorít. Systém sledovania realizácie PHRSR. Spracovanie konečnej verzie PHRSR. Predloženie textu PHRSR na pripomienkovanie verejnosti. Schválenie PHRSR zastupiteľstvom. |
| 6 | Uskutočňovanie plánu. Ročné vyhodnocovanie plánu. Informovanie verejnosti o uskutočňovaní PHRSR. Priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov. Nástroje umožňujúce uskutočniť zmeny v pôvodnom PHRSR. |

Zdroj: Woleková, Mezianová, 2004, s.14 – 17.

# Analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice  2018 - 2027

# 2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE

Z hľadiska administratívneho členenia je obec sídlom okresu Trnava súčasťou Vyššieho územného celku Trnava.

| Základná charakteristika obce Pavlice (k 31.12.2014) |  |
| --- | --- |
| Kód obce | 556556 |
| Názov okresu | Trnava |
| Názov kraja | Trnavský |
| Štatút obce | Obec |
| PSČ | 919 42 |
| Telefónne smerové číslo | +421 - 33 |
| Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok | 1266 |
| Nadmorská výška obce - mesta v m | 127 |
| Celková výmera územia obce [km2] | 7,63 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 74,57 |
| Zdroj: ŠÚ SR |  |

Pavlice sú obec s viac ako 500 obyvaťeľmi. Ležia na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny na nive potoka Gidra uprostred lúk, lesíkov a polí. Prvá písomná zmienka o obci pochádza roku 1266. Dnešné moderné Pavlice ponúkajú popri obchodoch priamo v obci možnosť dostať sa pohodlne aj do väčších (Trnava, Bratislava) či menších (Senec, Sládkovičovo) miest. V obci Pavlice sa nachádza materská škola. Obec poskytuje svojou polohou uprostred zelene vysokú kvalitu života, čistý vzduch a pokojnú rodinnú atmosféru. Popri cyklistike a turistike poskytuje množstvo možností využitia voľného času aj športový areál s futbalovým a multifunkčným ihriskom priamo v obci (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

## História obce

Z doteraz známych  písomných prameňov sa obec prvý raz spomína v roku 1266.Uvádza sa ako terra Pauli .Originál tejto listiny sa nachádza v Krajinskom archíve v Budapešti.Obec často menila svoje názvy.Z roku 1282 je známy názov terra Pauuldi , začiatkom 14. storočia  v roku 1307 stretávame sa s menom Paldy a ich vlastníkom grófom Kenézom.V roku 1939 patrila obec do majetku Kenézových synov Filipa a Petra. Pomenovanie obce Pauli  nachádzame aj v súpise pápežských  desiatkov. 1773 bola obec známa pod menom  Pald, Paldj ,Paldy ,Paldi, 1808 Páld, Páldy, 1927-1948Páld , 1948  Pavlice. V roku 1553 sa spomínajú v obci Páldy tri veľké domy,ktoré s okolitými pozemkami boli majetkom trnavských klaristiek .Ženskému rádu sv.Kláry patrili Pavlice ako poddanská dedina.Od l6 storočia teda obec patrila klaristkám .V roku 1803 patrili Pavlice Viktórii Folliot de Crenville a od roku 1805 šintavskému panstvu Esterházyovcov. Od roku 1817 Esterházyovskému  panstvu v Bernolákove .Po zrušení rehole získali v Pavliciach  majetky aj nemeckí prisťahovalci. Prevahu v obci však mali Slováci (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

Prvá písomná zmienka o obci Pavlice je rok 1266.Z historie obce:Človek sa tu osídlil pravdepodobne v eneolite.Obec často menila zemepánov.Milenárna župná nonografia uvádza prvú písomnú zmienku s názvom Paulj z roku 1282.Podľa tejto púublikácie sa na začiatku 14.storočia stretávame s menom Paldy a ich vlastníkom grófom Kenézom.V roku 1339  patrila obec do majetku Kenézových synov Filipa a Petra.Pomenovania obce Pauli nachádzame aj v súpise  pápežských desiatkov.V roku 1352 kráľ Ľudovít I.daroval obec rodine Jána Bessenyo.V roku 1553 sa v zoznamoch spomínajú v obci Páldy tri veľké domy,ktoré s okolitými pozemkami  boli majetkom trnavských klarisiek.Ženskému rádu sv.Kláry patrili Pavlice ako poddanská dedina.Od 16 storočia obec patrila klariskám.Bola pričlenená k panstvu Boleráz.V roku 1720 mala obec 19 daňovníkov.Po zrušení tohto rádu panovníkom Jozefom II bol Paulj  od roku 1787 majetkom náboženskej základiny spravovanej komorou.V roku 1803 patril Paulj  Viktórii Folliot de Crenville a od roku 1805 šintavskému panstvu Eszterházyovcom.Po zrušení rehole majetky v obci získali aj nemeckí prisťahovalci /Etzer,Schmidt a ďalší.Dolná časť Hlavnej ulice bola volaná švábskou.Prevahu  v obci však mali Slováci.Pavlice zasiahla aj viedenská arbitráž.Obec  Pavlice sa dostala do hraničného pásma.Československo muselo odstúpiť hortyovskému Maďarsku tú časť  slovenského územia,na ktorej bolo podľa sčítania  obyvateľstva v roku 1910 aspoň 50 % obyvateľstva maďarskej národnosti (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

Obyvatelia v obci boli Slováci.Ba aj v rokoch silnejúcej maďarizácii podporovali vo voľbách v duchu Slovenských ľudových novín slovenských kresťanov.

Kľúčové udalosti v jej histórii

Druhá svetová vojna:Do slovenskej armády narukovali občania Pavlíc.Niektorí vykonávali  opevňovacie práce v Taliansku a domov sa vrátili až po skončení vojny v auguste 1945 Dva týždne po vypuknutí Slovenského národného povstania  prišli do obce Nemci.Ubytovali sa v škole a v súkromí.V novembri 1944 štyridsať chlapov muselo odísť do Horných Orešian kopať zákopy V decembri 1945 sa kopali zákopy i v Pavliciach.V obci boli aj maďarský delostrelci  ako aj spojenci fašistických nemcov.Na hlavnej ulici bola vybudovaná protitanková barikáda.Ráno 1.apríla 1945 prišla do Pavlíc hliadka ruských kozákov.Nemci už v obci neboli,ale vrátili sa na piatich tankoch  a v streľbe zahynul l obyvateľ  Pavlíc (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

Pavlice patrili do Bratislavskej župy,neskôr do Bratislavského kraja,okresu Trnava.Obecné zastupiteľstvo prejednali 11.1.1923 vrchnostenský prípis,podľa ktorého mali byť  Pavlice pridelené do Galantského okresu .Obec sa bránila,lebo leží len 2 km od Voderád ,tam má notárska,poštový a farský úrad.Vytvorili štvorčlennú deputáciu,ktorá mala pripraviť memorandum .Protest nepomohol  a Pavlice  oli od roku 1923 súčasťou galantského okresu a notariátu Pusta Fedýmeš.Dňa 8.decembra 1937 14 občanov predložili obecnému zastupiteľstvu požiadavku na opätovné pripojenie obce do okresu Trnava.Do roku 1950 patrila obec pod Obvodný úrad MNV v Pustých Úľanoch .V tomto roku  si obec vytvorila samostatný Miestny národný výbor v Pavliciach,ale ďalej patrila do okresu Senec.Od roku 1960 patrila Obec  Pavlice opäť do okresu Trnava v Zápakdoslovenskom kraji.Od 1.januára 1974 v súvislosti s vytvorením strediskovej obce Voderady sa spojili Miestne národné výbory Voderady,Pavlice,Slovenská Nová Ves,s názvom Miestny národný výbor Voderady.Obec Pavlice bola m.č.Obce Voderady.Dňom 1.1.1991 sa konštituoval Obecný úrad v Pavliciach (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

Vymedzenie územia

Neveľkú obec spája cesta s Voderadmi a Pustými Úľanmi, chotárom susedí s Majcichovom ,Abrahámom a Veľkým Grobom. Je vzdialená 15 km od Trnavy, z ktorej je dosiahnuteľná verejnou autobusovou dopravou za 15 minút. Vzdialenosť centra Bratislavy od Pavlíc predstavuje 50 km a po diaľnici sa dá prekonať približne za 30 minút (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

## 2.2 Prírodné pomery

Geomorfológia

Obec leží v okrajovej časti Trnavskej pahorkatiny, východne sa nachádza časť Podunajskej roviny zvaná pre množstvo vodných tokov Uľanská mokraď. Južne od obce pokračuje pomerne jednotvárna Podunajská rovina. Severozápadne od obce sa tiahnu Malé Karpaty, ktoré sú zväčša dobre viditeľné aj z obce (vidno napr. Kamzík, Veľký Javorník, Somár, Veľkú Homoľu, hrad Červený Kameň…) Za veľmi dobrej viditeľnosti je možno vidieť Zobor a Veľký Tribeč v pohorí Tribeč pri Nitre ako aj Považský Inovec. Obec Veľký Grob leží v časti Úľanskej mokrade, ktorá je oblasťou riečnych rovín, údolných nív a tvarov akumulačného fluviálneho typu o nadmorskej výške od cca 117 až po cca 128 m.n.m., pričom sa v jej katastri nachádzajú depresie, časti s výskytom mokradi, mŕtvych ramien, meandrov a kanálov vodných tokov, ako aj vodných plôch po vyťažení rašeliny a štrkopieskov.

Geologické pomery

Obec je súčasťou Podunajskej panvy. Podunajská panva začala vznikať vo vrchnom tortóne a sformovala sa najmä v pliocéne a štvrtohorách. V tortóne bol jej stred v oblasti Trnavy, postupne sa však oblasť najintenzívnejšieho klesania presúvala na juh, v pliocéne ku Kolárovu, v štvrtohorách ku Komárnu. Na stavbe panvy sa zúčastňujú i staršie útvary, a to paleogén a starší miocén, vystupujú však zriedka a celkom nezávisle od dnešného tvaru panvy. Vyskytujú sa obyčajne na severných a juhovýchodných okrajoch panvy a ich sedimentačné priestory majú odlišný pôvod, a preto k výplni počítame len sedimenty z vrchného tortónu a vyššie, pričom hlavná výplň je pliocénna. Celková mocnosť neogénu sa odhaduje na 5000 m. Podložie panvy tvoria prevažne tektonické jednotky vnútorných Karpát, tatridy, veporidy a miestami i krížňanský príkrov. Zväčša priamo pod neogénnymi sedimentmi sa nachádza kryštalínikum tatríd a veporíd, zatiaľ čo druhohory sú málo rozšírené. Táto skutočnosť svedčí o tom, že oblasť panvy bola v období pred tortónom vyzdvihnutá a tak silne erodovaná, že druhohorné, prípadne treťohorné sedimenty boli odplavené. V juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny sa hlbinnýmí vrtmi zistil paleogén, ktorý má od vnútrokarpatského paleogénu odlišný vývoj - panónsky (budínsky). V spodnom eocéne sa na tomto území vytvárali na starom podklade jazerné močiarovité depresie s bohatým rastlinstvom, v ktorých vznikli sladkovodné íly a vápence a v ich nadloží uhľonosné vrstvy, sivé až čierne íly so slojmi uhlia. V nadloží sú brakické vrstvy v piesčito-ílovitom vývoji, poukazujúce na postupné prenikanie mora do oblasti ﻿sladkovodných jazier. Vyššie nasledujú už morské sliene s veľkými dierkovcami - operkulínami a s Turritella tokodensis, a znovu regresívne piesčité sliene, pieskovce s vložkami arganogénnych vápencov s faunou numulitov, koralov a mäkkýšov (Nummulires perforarus, Thecosmilia, Pleurotoma deshayesi a iné). V okrajových častiach spodnoeocénnej sedimentačnej oblasti nastalo až prerušenie sedimentácie. Po tomto krátkom prerušení v lutéte sa usadzujú pestré vrstvy - íly, uhoľné íly, piesky, organogénne vápence a sliene s Nummulites striatus. V priabone pokračovala sedimentácia organogénnymi vápencami, pieskovcami, ílovitými pieskami a ílmi. V tomto období sa začínajú prvé prejavy neovulkanickej činnosti, o čom svedčí horizont tufitov biotitických andezitov. Sedimentácia bola prerušená vynorením a denudáciou celej oblasti. Nový sedimentačný cyklus sa začína v oligocéne. Naspodku je znovu sladkovodné pestré súvrstvie s tenkými slojmi uhlia, ktoré v nadloží prechádza do brakických a morských sedimentov, piesčito-ílovitých a slienitých, s bohatou faunou dierkovcov (Clavulinoides szaboi, Planulina cosrata) rupelu. V spodnom miocéne (akvitane) dochádza k novému a plošne rozsiahlejšiemu zaliatiu morom. V najvyšších častiach sa súvrstvie znovu stáva brakickým až sladkovodným. Obsahuje bohatú faunu mäkkýšov (Turritella venus, Panopea meynardi, Glycimeris obovate, Pedalion heberti). Spodnoburdigalské sedimenty sú známe len zo západných a severných okrajov a výbežkov panvy. Súvrstvie je bohaté na skameneliny mäkkýšov (Pecten hornensis, Pecten burdigaliensis, Tympanotonon margaritaceus, Ostrea crassisžma, Džplodanta rotundata). Po období spodného burdigalu more ustúpilo i zo severného a západného okraja Podunajskej panvy a jej väčšia časť bola v spodnom miocéne súšou. Po prerušení sedimentácie sa vo vrchnom helvéte (karpat) more znovu prelialo z Viedenskej panvy cez severnú časť Malých Karpát do Podunajskej nížiny, avšak len do jej severozápadnej časti. Sedimenry karpatu ležia nesúhlasne na staršom podklade a majú dvojaký vývin. Spodný tortón je známy len z východného okraja panvy vo vývine morskom a kontinentálnom. V morskom vývine (lanzendorfská séria) sú to vápnité - ílovité vrstvy s vložkami litotamniových vápencov a andezitových tufitov. V kontinentálnom vývoji prevládajú sopečné horniny, brekcie, aglomeráry, tufy a tufity. Vrchný tortón je vyvinutý v celej panve. Od tohto obdobia sa začala vytvárať Podunajská nížina zhruba v dnešnom rozsahu. Nastáva výrazné klesanie pozdĺž synsedimentárnych zlomov smeru JZSV a S-J, sprevádzané sopečnou činnosťou vo východnej časti. Na východnom okraji sú časté litotamniové vápence (Kol. autorov, 1972).

Pôdne pomery

Úrodnosť pôd je vyjadrená bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou. Pri zatriedení podľa bonitovaných pôdno–ekologických jednotiek (BPEJ) sa v katastrálnom území Pavlice nachádzajú pôdy s označením 0019002, 0017002, 0020003, 0002002, 0026002, 0002022, 0002042, 0027003, 0014062. Najväčší rozsah zaberá pôda s označením BPEJ 0020003, 0002002, ktoré sú umiestnené v 2. bonitovanej skupine a tvoria cca 50 % celej poľnohospodárskej pôdy.

Z hlavných pôdnych jednotiek sa na území nachádzajú: fluvizeme (typ), stredne ťažké až ľahké, plytké, čiernice typické, prevažne karbonátové stredne ťažké až ľahké, čiernice glejové, stredne ťažké, karbonátové aj nekarbonátové, čiernice glejové, ťažké, karbonátové aj nekarbonátové, černozeme typické, karbonátové na sprašiach, stredne ťažké, regozeme ačernozeme erodované vkomplexoch na sprašiach, str. ťažké, organozeme (rašelinové pôdy).

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štruktúry pôdneho fondu v obci Pavlice od roku 2007.

| Výmera územia v ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Celk. výmera úz. obce | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,6 |
| Poľno. pôda - spolu | 704,9 | 704,8 | 704,6 | 704,6 | 704,4 | 704,4 | 704,3 | 704,3 | 704,2 | 704,2 | 704,1 |
| - orná pôda | 686,9 | 686,6 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,4 | 686,4 | 686,4 | 686,4 | 686,4 | 686,4 |
| - záhrada | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 |
| - ovocný sad | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - trvalý trávny porast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nepoľ. pôda - spolu | 57,6 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,1 | 58,2 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,4 |
| - lesný pozemok | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| - vodná plocha | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| - zast. pl. a nádvorie | 43,1 | 42,8 | 42,8 | 42,9 | 43,1 | 43,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 43,4 |
| - ostatná plocha | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018, ŠÚ SR,

Celková výmera katastrálneho územia obce je 762,6 ha. Poľnohospodárska pôda spolu činila celkovo 704,1 ha. Nepoľnohospodárska pôda tvorila 58,4 ha. V sledovanom období nedošlo k výraznejšej zmene výmery jednotlivých pôd. Najvyššie zastúpenie má orná pôda o výmere 686,4 ha.

Hydrologické pomery

Hidrologickú os obce tvorí potok Gidra. Gidra, známa aj ako Pleva alebo Pajdla, je pravostranný prítok Dolného Dudváhu. Má dĺžku 38,5 km. Pramení v Malých Karpatoch pod Baďurkou (547, 4 m) v nadmorskej výške cca 470 m n. m.. Tečie prevažne juhovýchodným smerom, najprv okolo rekreačnej osady Biela skala, kde napája malú rovnomennú vodnú nádrž a ďalej preteká Kobylskou dolinou. Za osadou priberá zľava Pajdlu a na konci doliny pri hájovni Horná Píla pravostranný Kamenný potok. Preteká oblasťou s viacerými rekreačnými chatami, ďalej cez obec Píla a vstupuje do Podunajskej pahorkatiny. Na pravom brehu obteká PR Lindava (pôvodné lesné spoločenstvo Podunajskej pahorkatiny a na ľavom brehu PR Alúvium Gidry (močiarne spoločenstvá). Napája vodné nádrže, väčšiu nádrž Budmerice a menšiu nádrž Hájiček. Potom preteká okrajom intravilánu obce Budmerice, kde zľava priberá Štefanovský potok a pokračuje okolo obce Jablonec. Následne začína meandrovať a rozdeľovať koryto (158, 8 m n. m.), míňa osadu Jarná a vteká na územie obce Cífer. Tečie cez malý lužný les s malým rybníkom, utvára ostrú kľučku ohnutú k severu a oblúkom preteká okolo archeologickej lokality Pác. Pokračuje okolo Slovenskej Novej Vsi, kde vytvára ďalšiu výraznú kľučku, preteká okrajom lužného lesa a južným okrajom obce Voderady a následne popri obci Pavlice, neďaleko ktorej priberá zľava svoj najvýznamnejší prítok – Ronavu (122, 1 m n. m.). Koryto rieky sa viac rozširuje, tečie neďaleko obce Abrahám, južne od nej sa stáča na juh (https://sk.wikipedia.org/ wiki/Gidra, 20.3.2018).

Územie okresu patrí do povodia Váhu a sčasti do povodia rieky Moravy. Ďalšími vodohospodársky významnými tokmi sú: Dudváh, Ronava, Gidra, Parná, Trnávka, Blava, Krupský potok, Dubovský potok. Na vodných tokoch v okrese sú vybudované 4 vodné nádrže s objemom väčším ako 1 000 000 m3 – Buková (Hrudky), Boleráz (Trnávka), Suchá nad Parnou (Podhájsky potok) a Horné Orešany (Parná). Na zásobovanie pitnou vodou sú využívané zdroje podzemnej vody. Ich rozšírenie na území kraja je nerovnomerné a ich kvalita rôzna. Najvhodnejšie sú v okrese Dunajská Streda v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ďalej v v Gabčíkove, Šamoríne, Jelke, Trnave, Dobrej Vode, Dechticiach, Veľkom Orvišti a v oblasti Borovce-Rakovce (PHSR 2007 - 2013, 2007, s.18).

Klimatické pomery

Územie je súčasťou teplej klimatickej oblasti. Leží na rozhraní okrsku T1 (teplý, veľmi suchý s miernou zimou) a T2 (teplý, suchý s miernou zimou) a patrí k najsuchším a najteplejším územiam Slovenska. Priemer ročných úhrnov atmosférických zrážok v dlhodobom sledovaní je 529 mm. Územie je v zóne s priemerným počtom do 40 dní so snehovou pokrývkou, s výškou snehovej pokrývky do 10 cm, s absolútnym mesačným maximom zrážok do 200 mm a s denným maximom do 70 mm. Klimatické údaje sú čerpané z databázy SHMÚ. Počet dní s dusným počasím počas roka býva 20 až 30, územie je v zóne priemerne až mierne inverzných polôh a priemerný ročný počet dní s výskytom hmly býva 20 až 45. V chladnom polroku (15 % dní) sa vyskytujú mohutné teplotné inverzie, ktoré ostávajú stabilné aj niekoľko po sebe idúcich dní. Z hľadiska klimageografického ide typ teplej nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt, ktorá je suchá až mierne suchá. Bezmrazové obdobie trvá viac ako 240 dní v roku, vykurovacie obdobie trvá asi 210 dní, so začiatkom vykurovacieho obdobia priemerne po 30. septembri. Priemerný počet letných dní je viac ako 60, priemerný počet mrazových dní je menej ako 100, s priemerom absolútnych ročných minimálnych teplôt vzduchu - 19 Cº. Územie sa vyznačuje vysokým počtom hodín slnečného svitu, ktorého priemer je viac ako 2000 hodín ročne, z toho vo vegetačnom období viac ako 1450 hodín. V júli trvá slnečný svit priemerne 285 hodín a v decembri iba 50 hodín. Územie je veľmi dobre prevetrávané, čo je dôležité pre koncentrácie znečisťujúcich látok v prízemných vrstvách atmosféry. Celé územie je ovplyvňované strednou až silnou defláciou. Súvisí to s vysokým stupňom antropogenizácie krajiny, čo sa prejavuje na stabilite vrchných vrstiev pôdneho profilu a v zásobách pôdnej vlahy.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Rastlinstvo

Celkový charakter prírodného prostredia dotvára rastlinstvo. Je podmienené fytogeografickým začlenením územia do oblasti panónskej flóry, čo sa odráža na zastúpení teplomilnej a suchomilnej vegetácie (Atlas SSR, 1980). Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria prevažne lesné spoločenstvá. Pozdĺž vodných tokov sa vyskytujú jaseňovo-brestovo-dubové lesy (Querceto - Fraxinetum, Ulmeto - Fraxinetum) viazané na vyššie a relatívne suchšie polohy údolných nív, ktoré sú len periodicky ovplyvňované povrchovými záplavami a kolísajúcou hladinou podzemnej vody. Z drevín prevláda jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), brest hrabolistý (Ulmus minor), dub letný (Quercus robur), primiešaný je brest väzbový (Ulmus laevis) a lipa malolistá (Tilia cordata). Na lužné lesy nadväzujú karpatské dubovo-hrabové lesy (Carici pilosae - Carpinenion betuli) viazané na hlbšie hlinité hnedozeme sprašových terás a náplavových kužeľov. Z drevín sa v nich uplatňujú druhy ako dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) (Ružička, 1996). Ďalším typom lesného charakteru dubové a cerovo-dubové lesy (Carpino-Quercetum) (Maglocký, 2002). Dubové lesy sú viazané na sprašovú pahorkatinu na miestach prechodu medzi černozemami a hnedozemami. Ich hlavnou zložkou je dub zimný (Quercus petraea) a sprievodne dub cérový (Quercus cerris). V dôsledku pôsobenia ľudskej spoločnosti bola značná časť prirodzenej vegetácie nahradená druhotnými spoločenstvami rastlín. Dominantné postavenie zaujímajú spoločenstvá bylín na hospodárskych lúkach a pasienkoch, vysokobylinnými mokraďami, burinnými spoločenstvami a ruderálnymi spoločenstvami. Na alúviách riek sú rozšírené nížinné lúky zastúpené charakteristickými druhmi druhmi ako ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), králik biely (Chrysanthemum leucanthemum), pakost lúčny (Geranium pratense) a i. Popri nich sa vyskytujú pasienkové spoločenstvá s ďatelinou plazivou (Trifolium repens), skorocelom kopijovitým (Plantago lanceolata) a ďalšími druhmi. Pobrežia riek lemujú i mokré lúky a vysokobylinné mokrade v druhovom zložení napr. psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), kostrava lúčna (Festuca pratensis), lipnica pospolitá (Poa trivialis). Burinné spoločenstvá sprevádzajú obrábané plochy pestovania kultúrnych plodín - v zastúpení peniažteka roľného (Thlaspi arvense), nevädze poľnej (Centaurea cyanus) a iných. Na plochách človekom síce umelo vytvorených ale neobhospodarovaných sa vyskytujú ruderálne spoločenstvá s druhmi ako lopúch menší (Arctium minus), slez nebadaný (Malva neglecta), žihľava malá (Urtica urens). Značné plochy zaberajú na území drevinné spoločenstvá v podobe mezofilných a subxerofilných krovín a listnatých monokultúr, ktoré sprevádzajú väčšinou lesné okraje. Vedúcu úlohu má ruža šípová (Rosa canina) a trnka obyčajná (Prunus spinosa). Lesné monokultúry zastupuje predovšetkým agát biely (Robinia pseudoacacia) (Atlas SSR, 1980, Atlas krajiny SR, 2002) (PHSR mikroregiónu, 2008, s.8).

Živočíšstvo

Pre živočíšstvo je rozhodujúce zoogeografické začlenenie prevažnej časti územia do panónskej oblasti, do juhoslovenského obvodu a do dunajského okrsku, ktorý zastupujú dva podokrsky - lužný a pahorkatinový (Atlas SSR, 1980). V danej oblasti nachádzame niekoľko rôznorodých biotopov s typickými živočíšnymi zástupcami. Biotop lesa zastupuje napr. sviňa divá (Sus scrofa) či líška obyčajná (Vulpes vulpes). Biotop polí a lúk tvorí zajac poľný (Lepus europaeus), hraboš poľný (Microtus arvalis), vrana túlavá (Corvus corone), kaňa popolavá (Circus pygargus), prepelica poľná (Coturnix coturnix), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), škovránok poľný (Alauda arvensis). V biotope vôd nachádzame druhy ako: kačica divá (Anas platyrhynchos), hus slatinná (Anser fabalis), volavka popolavá (Ardea cinerea), labuť veľká (Cygnus olor), bocian biely (Ciconia ciconia), pleskáč vysoký (Abramis brama), plotica lesklá (Rutilus pigus virgo), kapor obyčajný (Cyprinus carpio), mrena obyčajná (Barbus barbus), pleskáč obyčajný (Abramis brama) a ďalšie. Biotop ľudských obydlí zastupuje myš domová (Mus musculus), vrabec domový (Passer domesticus), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), lastovička obyčajná (Hirundo rustica). Biotop záhrad tvorí sýkorka uhliarka (Parus ater), drozd čierny (Turdus merula), jež východný (Erinaceus concolor), sojka škriekavá (Garrulus glandarius) a i. (Hájíček, Blaško, 1986) (PHSR mikroregiónu, 2008, s.8).

- 2.3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Obec je elektrifikovaná. Rozvodná sieť plynu je v obci vybudovaná. Obyvatelia sú napojení na verejný vodovod. Obec má čiastočne vybudovanú splaškovú kanalizáciu s ČOV. Dažďová kanalizačná sieť je riešená sporadicky prostredníctvom rigolov popri ceste. Pokrytie mobilných operátorov je nasledovné  T - mobile 80 %, Orange 80 %, 4ka a O2 cca. 70 %. Občania majú v súčasnosti možnosť pripojenia na Internet prostredníctvom DSL, prípadne prostredníctvom mobilných operátorov.

| Infraštruktúra | jednotka | súčasný stav | budúci stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Pošta | ano/nie | nie | nie |
| Káblová televízia | ano/nie | nie | nie |
| Verejný vodovod | pokrytie v % | 90 | 100 |
| Vlastný zdroj pitnej vody | názov/výdatnosť | nie | nie |
| Verejná kanalizácia dažďová | pokrytie v % | 0 | 100 |
| Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | pokrytie v % | áno | áno |
| Rozvodná sieť plynu | pokrytie v % | áno | áno |
| pripojenie na sieť internet | DSL | áno | áno |
|  | EDGE/UMTS/ | áno | áno |
|  | Wi-Fi | áno | áno |
| verejný internet | ano/nie | áno | áno |
| verejný prístupový bod | ano/nie | nie | nie |
| internetová kaviareň | ano/nie | nie | nie |
| pokrytie signálom Orange | % | 80 % | 80 % |
| pokrytie signálom T-mobile | % | 80 % | 80 % |
| pokrytie signálom O2, 4ka | % | 70 % | 80 % |
| verejné studne | počet | nie | nie |
| pramene pitnej vody | počet/výdatnosť | nie | nie |
| vodojemy | počet/objem | nie | nie |
| skládka TKO | ano/nie | nie | nie |
| separovaný zber | ano/nie | áno | áno |
| zberný dvor pre separovaný zber | ano/nie | nie | áno |
| kompostovisko | ano/nie | nie | áno |
| cintorín | počet | 1 | 1 |
| dom smútku | počet | 1 | 1 |

Zdroj: OcÚ Hostice, 2014

Zásobovanie pitnou vodou

Zásobovanie obyvateľstva obce pitnou vodou je v súčasnosti vykonávané zo skupinového vodovodu (ďalej SKV).

Objekty a zástavba rodinnými domami nachádzajúce sa na území obce sú zásobované aj vodou z vlastných vodných zdrojov - studní. Rozvodnú sieť v obci tvoria vodovodné potrubia DN 150 resp. DN 100 mm. Sieť je čiastočne zokruhovaná. Rozvojové zámery uvažujú so zásobovaním pitnou vodou z existujúcich rozvodov pitnej vody DN 100. Spôsob zásobovania jednotlivých rozvojových zámerov pitnou vodou bude upresnený v podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie. V rozvojových zámeroch sa navrhuje rozvod vody z rúr PVC DN 100. Na vodovodnej sieti budú osadené požiarne hydranty, ktoré budú slúžit aj ako odkalovace, alebo odvzdušnovace. Trasy vodovodných potrubí sú navrhnuté vo verejných komunikáciách a ich výstavba by mala prebiehať súčasne so stavbami a v predstihu pre výstavbou jednotlivých objektov.

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V obci Pavlice je vybudovaná kanalizácie na 50 % a v súčasnosti sa pracuje na jej dokončení. Pod kanalizáciou, v zmysle zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozumieme súbor objektov a zariadení určený na neškodné odvádzanie komunálnych odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd a v prípade stokovej siete delenej sústavy alebo polodelenej sústavy aj vody z povrchového odtoku  vrátane ich čistenia. (zákon č. 184/2002 Z.z., (vodný zákon) §2 ods.8). Pričom verejnou kanalizačnou sieťou sú odvádzané odpadové vody vznikajúce ľudskou činnosťou (z domácností, komunálnej sféry, priemyslu a poľnohospodárstva) ako aj zachytené zrážkové vody. ČOV sa nachádza v Zelenči a prevádzkovateľom kanalizácie je TAVOS a.s. (PHSR 2007 - 2013, 2007, s. 14).

Ochranné pásma

- ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia (navrhované potrubia)

Elektrická rozvodná sieť

Obec je v rámci okresu Trnava zásobovaná elektrickou energiou linkami 110 kV VVN elektrickej energie.  Samotné sídlo je zásobované elektrickou energiou z jednej linky vonkajšieho 22 kV vedenia č. 218 3 x 95 mm2 AlFe6 medzi rozvodňami Senec a Sládkovičovo. Z tohto vedenia odbočujú 2 vetvy vedenia 3 x 35 mm2 AlFe6, z ktorých sú vyvedené odbočky pre napojenie transformačných staníc 22/0,42 kV. Sieť pri súčasnom odbere pracuje spoľahlivo a dodáva potrebný výkon bez väčších úbytkov napätia. Vzdušné vedenie 22 kV, prechádzajúce do obce od obce Abrahám sa postupne dostáva do zastavaného územia obce. Z VN vedenia sú v smere do obce prevedené VN prípojky, na ktoré sú napojené vonkajšie 22/0,4 kV transformačné stanice, zabezpečujúce cez sekundárne rozvody Nn 380/220 V odber elektrickej energie. NN vzdušné  vedenie je v dobrom stave. Vedenie je realizované na betónových podperných bodoch. Hlavné vetvy vzdušného vedenia sú vedené  pozdĺž hlavnej cesty, v súbehu s telefónnym vedením a vedením  obecného rozhlasu. Rozvádzače NN umiestnené na stožiarových trafostaniciach vyhovujú požiadavkám pre zásobovanie elektrickou energiou.

Ochranné pásma

- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:

- od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,

- pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m

- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m

- od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m

- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia

- vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)

- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m

- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:

- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky

- 3 m pri napätí nad 110 kV

- v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažné mechanizmy

- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu

- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36:

- s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

- s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

- v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice (ÚPD M.,2008).

Zásobovanie plynom

Obec je v súčasnosti plynofikovaná na cca. 90 %. Zásobovanie obce zemným plynom je z jestvujúcej RS Pavlice. RS Pavlice je napojená na VTL plynovú prípojku DN 100 PN 0,25 MPa. Tá je napojená na plynovod DN 100 PN 25 prechádzajúci juhovýchodnou časťou územia v smere Abrhám - Pusté Úľany. Pre zásobovanie obce je vybudovaná VTL/STL regulačná stanica plynu. Miestna sieť je v stredotlakovom prevedení. V rozvojových plochách mimo kompaktnej zástavby, kde plynofikácia nie je ekonomicky výhodná preferovať energie z obnoviteľných zdrojov. V obci sú vybudované STL plynovody na prevádzkový tlak PN 0,3 MPa. Trasy sú vedené prevažne okrajom miestnych komunikácií. STL plynovody PN 0,3 MPa sú dispozične rozvedené tak že sú vytvorené dobré tlakové pomery v distribučnej sieti pre súčasný a nový plánovaný rozvoj obce. V súčasnej dobe sú v obci pre odberateľov vybudované STL plynové prípojky - pripojovacie plynovody, sú zhotovené PE rúr, ukončené HUP a DRZ – Meracie a doregulačné zariadenia plynu na hranici pozemku odberateľov. Riešená časť stavby navrhuje systém zásobovania zemným plynom pre potreby novonavrhovaného územia.

Ochranné pásma

- ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm

- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm

- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa

- 8 m pre technologické objekty

- bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm

- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri plynovodoch

- s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe (ÚPD M.,2008).

Zásobovanie teplom

V riešenom území je vzhľadom na prevažný spôsob využívania územia (bývanie) logicky predurčený aj spôsob zásobovania teplom. Územie je z pohľadu zásobovania teplom riešené kombinovaným spôsobom. Hlavný spôsob zásobovania sú lokálne zdroje tepla na zemný plyn, elektrickú energiu a pevné palivo - prevažne na atmosferické spaľovanie drevnej hmoty. Tretie najčastejšie využitie zdroja tepla je elektrické vykurovanie (akumulačné). Ďalšími zdrojmi energie sú v zanedbateľnej miere propán (najmä technologické účely – varenie). Väčšina objektov má inštalovaný kombinovaný spôsob vykurovania, najčastejšie v kombinácii zdroja tepla kotol na plyn - na drevo / elektrické vykurovanie. Uvedené kombinácie sú riešené pre vykurovanie aj pre ohrev TÚV.

Najviac bytov v obci Pavlice je v súčasnosti vykurovaných prostredníctvom iného typu a ústredného lokálneho kúrenia. Tento typ vykurovania je využívaný pri rodinných domoch. Iný typ vykurovanie využíva cca. 33 bytov.

| Obývané byty podľa typu kúrenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ústredné diaľkové | ústredné lokálne | iný | bez kúrenia |
| 4 | 114 | 33 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

V súvislosti s využívaným zdrojom energie je najväčší počet bytov zastúpených plynom - 128 a elektrickou energiou – 16 bytov. Pevné palivo využíva len 6 domácností.

| Obývané byty podľa zdrojov energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plyn | elektrina | kvapalné palivo | pevné palivo | iný | žiadny |
| 128 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Miestny rozhlas

Vedenie miestneno rozhlasu je vedené pozdĺž miestnych komunikácií, väčšinou súbežne s vedením NN. Miestny rozhlas v obci je prevedený vzdušne samonosným káblom na betónových stlpoch NN vo výske 1m pod urovnou vedenia NN a VO vedení. Stožiare sú oceľové (prípadne na stožiaroch elektrického vedenia), do výšky 7.5 m nad zemou. Reproduktory prevažne 6 a 12 W sú rozmiestnené tak, aby nevznikali zázneje. Vedenie je na oboch koncoch chránené proti podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti bude plne vyhovovať aj v ďalšom období až do času, pokiaľ odovzdávanie informácií v obci nebude na báze miestnej výmeny informácií z centra na Obecnom úrade.

Televízia

V obci je príjem televízneho signálu Slovenskej televízie zabezpečovaný televíznym prekrývačom DVB. Signál ku koncesionárom sa dostáva na kvalitnej digitálnej úrovni. Ďalším zdrojom TV signálu je Satelitné vysielanie. V obci je príjem štandardných programov STV1, STV2 , JOJ, JOJ Plus, TA3, Waw.

Telekomunikácie

Obec Pavlice telekomunikačne patrí do CSI Trnava. Telefónni účastníci v obci sú priamo napojení na digitálnu ústredňu prípojným káblovým vedením zemou a vzdušným vedením. Telefónny účastníci sú pripájaný vzdušnými prípojkami cez stĺpové účastnícke rozvádzače. Kapacita prípojného kábla sa blíži k jeho plnému obsadenie. Ďalší telefónni účastníci vstupu do telefónnej siete majú riešenú mobilnou sieťou. Digitálna TÚ obce je v budove obecného úradu. Miestne rozvody sú prevedené metalickými káblami na stožiaroch vedených vedľa miestnych komunikácii. Aj okrajové časti sú napojené vzdušnými rozvodmi závesnými káblami. Nové trasy miestnych telekomunikačných káblov pre rozvojové lokality je potrebné viesť po oboch stranách obslužných komunikácií v koridoroch pre inžinierske siete v zmysle platných STN. Body napojenia pre telefónne prípojky novej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti budú určené v podmienkach pri začatí územného konania pre konkrétnu lokalitu. Telefónna ústredňa má kapacitu na rozšírenie počtu účastníkov v novej IBV, v novej občianskej vybavenosti a v novej výrobe. Rozvoj mobilnej telekomunikačnej siete zabezpečujú v súčasnosti 4 operátori a to Orange Slovensko, a.s. Bratislava, O2, 4ka, a spoločnosť T-com. Tieto spoločnosti majú po území Slovenska rozmiestnené svoje základňové, prenosové a centrálne stanice podľa vlastných navrhnutých koncepcií rozvoja týchto spoločností, za pomoci ktorých zabezpečujú pre svojich užívateľov pokrytie signálom GSM v pásme 900 a 1800 MHz. Územie obce je na 80 % pokryté signálom GSM Orange. V obci sa nenachádza prevádzka Slovenskej pošty, a.s.. Najbližšia prevádzka je v obci Voderady.

Ochranné pásma

- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ÚPD M.,2008).

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je vybudované novodobými osvetľovacími zdrojmi, uchytenými na stĺpoch NN siete. Rozvod pre verejné osvetlenie je vybudovaný ako vzdušný. Obec Pavlice zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 51 svietidiel a osadených 31 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 14 223,12 kWh/rok.

Odvádzanie dažďových vôd

S budovaním oddelenej dažďovej kanalizácie sa v nových rozvojových plochách ani v miestnych častiach so splaškovou kanalizáciou neuvažuje. Väčšina dažďových vôd by sa mala zachytávať na súkromných pozemkoch a prípadne využívať na polievanie. Voda zadržaná v území prispeje k zachovaniu potrebnej vlhkosti, nevyhnutnej pre rast sídelnej vegetácie. Za týmto účelom by mal byť stanovený záväzný regulatív minimálneho podielu nespevnených plôch. Odvod dažďovej vody z komunikácií sa navrhuje prostredníctvom vsakovacích jám na okrajoch komunikácií. V prípade potreby zriaďovania väčších spevnených plôch (napr. odstavných a manipulačných plôch) by sa mali preferovať priepustné povrchy vytvorené zo zatrávňovacích tvárnic alebo zámkovej dlažby. Vody z povrchového odtoku z nezastavaných plôch sa budú odvádzať povrchovými rigolmi do vodných tokov. Technické riešenie dažďových rigolov, ako aj výpočet dimenzie a množstva dažďových vôd, bude predmetom riešenia v podrobnejšej dokumentácii.

Civilná ochrana obyvateľstva

V obci v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie špeciálne zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Väčšia časť objektov v obci je podpivničená, pivničné priestory slúžia pre ukrytie obyvateľstva. V rámci navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude riešiť v pivničných priestoroch obytných objektov, príp. zariadení občianskej vybavenosti.

Požiarna ochrana

Obec má fungujúci dobrovoľný Obecný hasičský zbor, ktorý plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. V prípade požiaru slúži zásahová jednotka z Trnavy. Navrhovaná sieť zberných a obslužných komunikácii v zastavanom území mesta umožni optimálny pristúp požiarnej techniky do všetkých jej časti a k jednotlivým objektom. Zásobovanie požiarnou vodou v nových lokalitách bude riešené z verejnej vodovodnej siete z požiarnych hydrantov.

História hasičského zboru

Hasičský zbor vznikol v roku 1924 . Mal osem členov a prvým veliteľom bol Štefan  Vajda. Na hasenie mali ručnú striekačku z roku 1892 . Hasičská zástava pochádzala z roku 1928. Obecný notár Ján Bašata navrhol 26.11.1927 nakúpiť pre hasičský zbor najnutnejšiu výzbroj. Preto na rok 1928 určili poplatky podľa majetnosti obyvateľstva: hoferi s vlastným bytom, 5 korún, 1/4 domový majetok 10 a ½ domový majetok 20 korún. Podľa správy z roku 1932 „miestny hasičský zbor„ bol úplne vyzbrojený  a vystrojený. Do Okresnej hasičskej jednoty zbor vstúpil v roku 1939. V tom čase mal 17 členov. V roku 1942 uvažovali o kúpe motorovej striekačky, pretože ručná striekačka nevyhovovala predpisom. V rokoch 1950 - 965 pôsobila pri zbore dychová hudba. Kapelníkom bol pán Gajarský zo Serede. Nová požiarna zbrojnica bola vybudovaná v rokoch 1957 – 1959. Z thto roku je aj nová zástava požiarnikov. V súčasnej výzbroji sú striekačky DS 12, PS – 8 a hasičské auto CAS 25. Hasičský zbor je v súčasnosti pomerne aktívny. Hasičské družstvo sa zúčastňuje takmer všetkých okresných a regionálnych súťaží, kde sa umiestňujú na popredných miestach. V letných mesiacoch organizuje nočnú hasičskú súťaž ,za účasti cca 30 – 40 družstiev regiónu. DHZ je niekoľkonásobným víťazom Západoslovenskej hasičskej ligy. V roku 2016 bol zrekonštruovaný vonkajšok a strecha hasičskej zbrojnice (www.pavlice.sk, 20.3.2018).

- 2.4. DOPRAVA

Doprava predstavuje jeden z kľúčových faktorov rozvoja obce Pavlice, pričom sama o sebe nie je cieľom, ale prostriedkom hospodárskeho rozvoja a predpokladom k dosiahnutiu sociálnej a regionálnej súdržnosti. Rezort dopravy si v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja vytýčil v rámci dopravnej politiky SR globálny cieľ, ktorým je trvalo udržateľná mobilita. Môžeme ju definovať ako dlhodobé zabezpečenie neustále narastajúcich prepravných potrieb spoločnosti (prepravy tovarov a osôb) v požadovanom čase a kvalite, s maximálnou efektivitou, pri súčasnom znižovaní negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Štátne komunikácie a miestne komunikácie

Komunikačnou osou predmetnej obce je cesta III funkčnej triedy B2, pretože plní aj funkciu zbernej komunikácie, nielen obslužnej komunikácie. Cestya  III je obstavaná, vedie bezprostredne obcou a jej trasa v maximálnej miere rešpektuje jestvujúcu zástavbu. Pri návrhu dopravnej obsluhy obce sme v maximálnej miere rešpektovali založený komunikačný systém. To znamená, že na nosný dopravný skelet, vytvorený cestou III, sa napája systém obslužných a skľudnených komunikácií, ktoré zaisťujú prístup a obsluhu k jestvujúcim a novonavrhovaným objektom. Vstup na skľudnené komunikácie sa uskutočňuje cez chodníkový prejazd. V rámci plôch skľudnenej komunikácie sa pohybuje chodec aj automobil po spevnených plochách, vytvorených v jednej úrovni pri vzájomnom rešpektovaní. Vodič vozidla musí dbať na zvýšenú ohľaduplnosť, nesmie ohroziť chodca, ak je to potrebné, je povinný zastaviť vozidlo. Parkovanie je dovolené len na vyznačených miestach. Chodec naopak nesmie svojvoľne znemožniť jazdu vozidlám. Možnosť zatriediť komunikácie do funkčnej triedy - skľudnené komunikácie (podľa STN 736110) sa osvedčuje v jestvujúcej zástavbe, kde šírkové možnosti sú dané a vytvárať komunikácie obslužné so samostatným vedením chodcov po chodníkoch nie je možné. Dopravný systém obsluhy na riešenom území je navrhnutý tak, že doprava zo skľudnených komunikácií je zvedená na obslužné komunikácie, popri ktorých má chodec vyčlenené svoje miesto pohybu po chodníkoch. Novonavrhované obslužné komunikácie je možné riešiť v parametroch podľa STN 736110. Obslužné komunikácie zároveň zaisťujú prístup k objektom vybavenosti, areálom priemyslu a poľnohospodárstva a k ich parkovacím plochám. Uvedenej ceste III prislúcha na riešenom území funkcia zbernej komunikácie B2-MZ 7,5/50. Jej šírkové usporiadanie je obmedzené jestvujúcou zástavbou. Pri ceste 3 triedy je potrebné uvažovať mimo zastavaného územia s výhľadovou kategóriou C 9,5/70 a v zastavanom území s výhľadovou kategóriou MZ 8,5/50, vo funkčnej triede B2. Existujúce miestne komunikácie plnia funkciu obslužných komunikácií alebo skľudnených ulíc. Ich kategórie vyplývajú z možností, ktoré sú dané jestvujúcou zástavbou. Jedná sa o obslužnú komunikáciu kategórie C2-MO5,5/40, C3-MO5,5/40, C3-MO7/40. Novonavrhované obslužné komunikácie sú kategórie C2-MO9/40, C3-MO8/40. Pri skľudnených komunikáciách je potrebné zaistiť minimálnu šírku jazdného pruhu - 3,0 m. Pri obojsmernej prevádzke v stiesnených pomeroch je nutné pre vozidlá vybudovať výhybne. Najvyšší dopravný význam na riešenom území prislúcha ceste III.

Hromadná doprava

Hromadnú dopravu osôb na území zaisťuje autobusová doprava SAD Trnava, a.s., prevádzka Trnava vrámci liniek miestneho významu po ceste III v smere do Voderád. Na ceste III sú využívané 2 zastávky v oboch smeroch. Autobusové zastávky sú umiestnené mimo rozhľadové trojuholníky križovatiek bez samostatných zastávkových pruhov.

Železničná doprava

Priamo cez obec nevedie železničná trať. Tá je dostupná v krajskom meste Trnava.

Doprava pešia a cyklistická

Pešia doprava v obci je riešená popri ceste III a jestvujúcich obslužných komunikáciách s obmedzenými šírkovými možnosťami jednostrannými chodníkmi. Popri novonavrhovaných obslužných komunikáciách sú chodníky navrhnuté po obidvoch stranách. Šírky chodníkov sú navrhnuté v základnom module, t.j. 0,75 m (STN 736110). Minimálna šírka chodníka je 1,5 m. Trasy pešieho pohybu po chodníkoch vyúsťujú na skľudnené komunikácie, kde sa chodec aj automobil pohybujú v rámci jednej plochy pri vzájomnom rešpektovaní. V rámci jestvujúcej aj novonavrhovanej zástavby navrhujeme pešie priečne prepojenia, umožňujúce skrátenú dochádzku za jednotlivými oblasťami záujmu (zastávky SAD, materská škola, objekty vybavenosti). Cyklistická doprava miestneho významu je vedená po komunikáciách obce Pavlice.

Parkovanie

Odstavenie vozidiel v zástavbe IBV je zabezpečené na vlastných pozemkoch. Parkovanie vozidiel prebieha v rámci obslužných a skľudnených komunikácií a spevnených plôch pri zariadeniach občianskeho vybavenia. Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú riešiť územné plány zón, resp. projektové dokumentácie pre konkrétne objekty.

## 2.5. Životné prostredie

Priemysel, energetika, doprava a ťažba nerastných surovín, majú okrem hospodárskeho významu značne negatívny vplyv na krajinno-prírodné prostredie v katastrálnom území obce a jej blízkom okolí. Obec leží na ochrannom území NATURA 2000 – CHKO Dunajské luhy. Oblasť charakterizuje značná pestrosť prírodných hodnôt, ale aj rôznorodé spôsoby jeho hospodárskeho využitia. Prítomnosť NATURA 2000 a potreba zvýšenej ochrany územia ovplyvňuje zákonite aj spoločensko-hospodársku činnosť v obci, ktorá sa prejavuje hlavne v možnosti zakladania len ekologicky nezávadných prevádzok a obmedzených možnostiach hospodárskeho využívania okolitých lesných porastov, vodných tokov a okolitej pôdy. Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín.

Ochrana prírody a krajiny

Na území katastra obce Pavlice sa nachádza lokalita NATURA 2000.

Názov Úľanská mokraď

Kód územia SKCHVU023

Kraj Bratislavský

Správca územia CHKO Dunajské luhy

Platnosť k 1.4.2012

Navrhované menežmentové opatrenia

Zvyšovanie rubnej doby

Obnova zdroja potravy (zarybňovanie)

Kombinovaná pastva (napr. oviec a dobytka so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)

Kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním územia)

Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny podzemnej vody)

Zabezpečenie ochrany obojživelníkov v období migrácie (napr. budovanie migračných zábran, transfer jedincov na reprodukčné lokality)

Usmerňovanie návštevnosti územia

Umiestnenie a výstavba lavičiek, mostíkov, chodníkov, povalových chodníkov a pod.

Revitalizácia starých záťaží (napríklad opustené ťažbové priestory, odkaliská, haldy, výsypky, odvaly, skládky)

Stráženie (napríklad. hniezd dravcov)

Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín

Špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany živočíšnych druhov (chrapkáč, drop a drobné pernaté vtáctvo, alebo cicavce)

Zakladanie vetrolamov a protieróznych pásov

Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a ležaniny)

Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny

Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)

Eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak aby sa zabránilo ich šíreniu na ďalšie lokality

Úpravy hrádzí vodných nádrží a rybníkov (utesnenie a pod.)

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín (20.3.2018, http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU023).

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území

Údržba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1000 m dĺžky

Nekryté športové ihriská

Účelové komunikácie

Železničné, lanové a iné dráhy

Závlahové sústavy

Melioračné sústavy

Diaľkové ropovody a plynovody, rozvody vody alebo pary

Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia

Likvidácia vetrolamov, protieróznych pásov, bez limitu

Stožiare elektrických vedení, transformačné stanice

Športové areály

Kryté budovy pre šport

Výrub krov, nad 500 m2

Golfové ihriská

Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky

Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 2 a 3 vyhlášky)

Rozširovanie všetkých nepôvodných druhov živočíchov

Výkon poľovného práva - lov zveri

Diaľkové rozvody elektriny

Zriadiť rybochovné zariadenie

Automobilové, motocyklové a cyklistické dráhy

Likvidácia remízok, nad 100 m2

Cesty I. až III. triedy

Výkon poľovného práva - chov zveri

Zriadiť poľovnícke zariadenie - zvernica

Výkon rybárskeho práva - lov rýb

Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice

Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia

Výrub drevín pri cestných komunikáciách, nad 300 m dĺžky

Jazda na vodných skútroch a motorových člnoch

Výrub stromov, nad 80 stromov

Výrub drevín brehových porastov (žiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺžky

Likvidácia brehových porastov holorubným spôsobom (oprávnenie správcu toku), nad 100 m dĺžky

Vypaľovanie stariny

Organizovanie spoločných poľovačiek

Likvidácia jedno alebo viacradových stromoradí, nad 100 m dĺžky (20.3.2018, http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p= 4&sec=21&kod=SKCHVU023).

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia

Melioračné sústavy - do 100 m

Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky - bez limitu

Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky - bez limitu

Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny I. a II. kategórii Zoznamu nepôvodných, inváznych a expanzívnych - bez limitu

Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny I. a II. kategórii Zoznamu nepôvodných, inváznych a expanzívnych - bez limitu

Rozširovanie nepôvodných druhov živočíchov (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky) - do 1000 m

Zriadiť poľovnícke zariadenie - zvernica - do 50 m

Zriadiť rybochovné zariadenie ak predmetom ochrany v CHÚV je príslušný vodný tok - do 2000 m

Farmy na chov zvierat - zariadenie, v ktorom sa chová viac ako 100 jedincov zvierat na komerčné účely (s výnimkou hospodárskych zvierat) - do 1000 m

Ťažba pieskov - do 100 m

Diaľnice - do 200 m

Tepelné, vodné, jadrové alebo iné elektrárne a energetické zariadenia - do 1 000 m

Automobilové a motocyklové dráhy - do 200 m

Vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk - do 2 000 m (20.3.2018, http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU023).

Zakázané činnosti v CHVÚ:

–	výrub a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh železničných tratí a vykonávania činností súvisiacich so správou vodného toku,

–	vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda haje tmavej, kane popolavej, sokola červenonohého a sokola rároha v čase ich hniezdenia, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

–	rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov na poľnohospodárskej pôde a existujúcich trávnatých porastov na ostatných plochách, okrem políčok pre zver

–	zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku, mimo plôch určených chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,

–	rozorávanie nespevnených účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

–	mechanizovaná kosba okrajov poľných ciest od 1.marca do 15. júna okrem ciest vedúcich k zastavaným častiam osád a železničných priecestí,

–	aplikovanie insekticídov a herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a na remízach, vetrolamoch, medziach, solitérnych stromoch mimo lesných pozemkov a okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

–	aplikovanie pesticídov na trvalo neobhospodarovaných plochách a nespevnených účelových komunikáciách mimo lesných ciest a okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

–	aplikovanie rodenticídov od 1. apríla do 15. októbra, okrem prípadov kalamitného výskytu hlodavcov a okrem lesných škôlok, zasahovanie do pobrežnej vegetácie od 1. apríla do 15. augusta okrem lesných pozemkov v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 a okrem vykonávania činností súvisiacich so správou vodného toku (20.3.2018, http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU023).

Starostlivosť o územie

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Územno - plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v obci. Základným nástrojom územného plánovania je územný plán obce. Územný plán obce je výsledok formálneho plánovania a je územnoplánovacím dokumentom v zmysle zákona č.50/1976 Zb. (zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a v zmysle vyhlášky č.84/1976 Zb. (o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti obec Pavlice má spracovaný územný plán z roku 1989. ÚP nie je využiteľný na súčasné podmienky obce.

Ochrana ovzdušia

Na ochranu ovzdušia v obci pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi znečistenia slúži zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (platný v roku 2009, od 1.6.2010 účinný zákon č. 137/2010 Z.z o ovzduší). Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. V zákone sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti právnických a fyzických osôb ako aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia. Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické celky so súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo vyšším. V samotnom sídle sa výroba výrazne znečisťujúca ovzdušie nenachádza. Najviac znečisťujúcich zdrojov sa nachádza v krajskom meste Trnava, ale aj v meste Sereď.

K znečisteniu ovzdušia v obci negatívne prispieva lokálne vykurovanie pevným palivom v zimnom období ako aj doprava v smere na obec Voderady.

| Produkcia v t na km2 podľa územie, chemická zlúčenina a rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres Trnava | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tuhé emisie | 1,02 | 0,88 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,73 |
| Oxid siričitý | 1,81 | 1,78 | 1,43 | 1,41 | 1,30 | 1,41 | 1,39 | 1,19 | 1,08 | 0,92 | 1,38 |
| Oxid dusíka | 1,14 | 1,06 | 0,96 | 0,94 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,76 |
| Oxid uhoľnatý | 3,70 | 3,94 | 3,74 | 3,64 | 3,00 | 3,38 | 3,65 | 3,60 | 3,54 | 3,82 | 3,83 |
| Tuhé emisie SR | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,40 |
| Oxid siričitý SR | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,22 |
| Oxid dusíka SR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,74 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,54 |
| Oxid uhoľnatý SR | 1,71 | 1,52 | 1,67 | 1,41 | 0,62 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,54 |

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

V prípade tuhých látok sú najväčšími znečisťovateľmi Amylum Slovakia s.r.o Boleráz, RaVOD Pata, Techagra, a.s., Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď, Penam, a.s., Nitra – Prevádzka Trnava. V prípade SO2 ide hlavne o Slovenské cukrovary, s.r.o., Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava, Zlieváreň s.r.o, Mach Trade, spol. s r.o. a Enviral Leopoldov. Pri NO2 ide o Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava, Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď, Amylum Slovakia s.r.o Boleráz, Swedwood Slovania, s.r.o. OZ Malacky. Najväčšími producentami CO sú v regióne I.D.C. Holding, a.s., Pečivárne Sereď, Swedwood Slovania, s.r.o. OZ Malacky, Enviral Leopoldov, Slovenské cukrovary, s.r.o., Amylum Slovakia s.r.o Boleráz (Správa o hodnotení strategického dokumentu - koncept ÚPN mesta Sereď, 2013, s.26).

Do ovzdušia sa z riešeného územia dostávajú: toxické oxidy dusíka (NOX), ktoré spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, cyanózu srdca, majú aj karcinogénne účinky, toxický oxid siričitý (CO2), ktorý narúša krvotvorbu, dráždi sliznice a oči, spôsobuje chronické ochorenia dýchacích ciest, popolčeky, ktoré zasahujú predovšetkým dýchacie cesty, pri niektorých druhoch popolčekov je zasiahnuté aj srdce a imunitný aparát (karcinogénne účinky), polietavý prach prevažne zo sekundárnej prašnosti spôsobuje ochorenia dýchacích ciest, rozľahlé plochy porastené burinnými spoločenstvami sú jedným zo zdrojov alergických ochorení slizníc. Ako už ale bolo spomenuté, oproti ostatným regiónom Slovenska je okres Trnava jeden z menej znečistených regiónov. Ako prezentuje nasledujúca tabuľka, k nárastu dochádza v prípade produkcie tuhých látok, oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého, ktoré sú pravdepodobne produkované ako externé vplyvy priemyselnej výroby, dopravy a zásobovania teplom v zimnom období (prechod na pevné palivá v dôsledku vysokých cien elektrickej energie).

| Produkcia v t podľa územie, chemická zlúčenina a rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres Trnava | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tuhé emisie | 280,0 | 262,3 | 268,7 | 271,0 | 255,4 | 263,2 | 287,4 | 277,0 | 283,6 | 283,3 | 294,4 |
| Oxid siričitý | 177,0 | 148,2 | 128,5 | 162,0 | 93,6 | 100,0 | 119,0 | 115,4 | 159,4 | 141,9 | 163,3 |
| Oxid dusíka | 497,0 | 494,0 | 498,5 | 550,0 | 402,4 | 417,1 | 423,6 | 407,6 | 460,7 | 409,7 | 401,9 |
| Oxid uhoľnatý | 1 269,0 | 1 128,3 | 1 240,2 | 1 048,0 | 456,9 | 394,4 | 414,3 | 414,3 | 412,7 | 366,8 | 403,0 |

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Vplyvom nepriaznivej klimageografickej polohy sa exhaláty hlavne v jesennom a zimnom období koncentrujú v prízemnej vrstve ovzdušia. Naopak koncentrácie polietavého prachu sa zvyšujú pri normálnych klimatických situáciách a to už pri najmenších rýchlostiach vetra.

Hlukové pomery z dopravy

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov sú povolené pre deň LA eq,p = 60 dB a v noci LA eq,p = 50 dB. Zdrojom hluku je doprava po ceste III8, ktorá vedie zastavaným územím obce. Intenzita hluku z prípadných nových výrobných aktivít musí byť v súlade s prípustnými hodnotami, ktoré upravujú podrobnejšie legislatívne predpisy a normy.

Odpadové hospodárstvo

Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a následne samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu. Obsah Programu odpadového hospodárstva obce na roky 2011 - 2015 je zostavený podľa požiadaviek § 2 až § 5 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  a zároveň zohľadňuje POH SR a POH Trnavského kraja. Ciele a opatrenia  POH SR a POH Trnavského kraja 2011 - 2015, ktoré sa budú realizovať obcou, právnickými a fyzickými osobami sú preto rozpracované v záväznej časti POH obce Pavlice na roky 2011 – 2015. Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie, ako aj na nakladanie s odpadmi v súlade s platnými zákonmi. Nakladanie s odpadmi je definované ako zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Štatistické ukazovatele v oblasti nakladania s komunálnym odpadom prezentuje nasledujúca tabuľka.

| Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom v regióne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Mn. komun. odpadu (kg/obyv.) | 431,83 | 404,17 | 413,20 | 412,68 | 428,34 | 434,89 | 417,87 | 415,68 | 437,49 | 442,65 | 478,35 |
| Mn. zhodn. kom. odp. (kg/obyv.) | 18,03 | 30,08 | 23,06 | 40,21 | 51,39 | 52,80 | 58,29 | 70,42 | 88,40 | 86,99 | 110,22 |
| Mn. znešk. kom. odp. (kg/obyv.) | 392,93 | 359,66 | 341,24 | 361,53 | 367,41 | 380,36 | 359,57 | 344,93 | 334,96 | 355,43 | 367,96 |
| % zhodnoc. kom. odpadu | 4,17 | 7,44 | 5,58 | 9,74 | 12,00 | 12,14 | 13,95 | 16,94 | 20,21 | 19,65 | 23,04 |
| % zhodn. kom. odp. komp. (%) | 8,22 | 31,18 | 25,05 | 21,36 | 30,27 | 33,91 | 32,91 | 12,82 | 16,88 | 17,32 | 53,52 |
| % zh. kom. odp. ako druhot. s. | 90,29 | 63,94 | 51,69 | 63,90 | 58,69 | 57,48 | 56,22 | 43,39 | 38,96 | 49,83 | 43,35 |

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu je v súčasnosti organizovaný v rôznych formách, separované zložky budú využité ako druhotné suroviny. Likvidáciu komunálneho odpadu sa odporúča riešiť v súlade so širšími vzťahmi v kraji v náväznosti na zákon o odpadoch. V súčasnosti sa v riešenom území nenachádzajú rozsahom väčšie divoké skládky, je však nutné jednoduchou formou upozorňovať obyvateľov obce na likvidáciu odpadu formou jeho triedenia. V prípade separácie rozšíri aktivity o viaceré komodity.

# Pôda

Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, neúmerné meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno – imisná kontaminácia pôd. Kontaminácia pôd prichádza do úvahy pozdĺž cesty III, v poľnohospodárstve pri manipulácii s ropnými produktami, hnojivami, pesticídmi. Kontaminácia pôd vplyvom dopravy sa rieši na celoštátnej úrovni zavedením bezolovnatých benzínov a katalyzátorov. Manipuláciu s rizikovými látkami upravujú rôzne predpisy.

Správa povodí

Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z. Tento zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Pre ochranu podzemných a povrchových vôd je potrebné: revitalizovať korytá a brehy miestnych potokov, v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod..), rešpektovať a zachovať zdroje pitnej vody nachádzajúce sa na území obce, pravidelná kontrola stavu stavebných konštrukcií poľných hnojísk a likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu.

## Obyvateľstvo

Podkapitola obyvateľstvo prezentuje vývoj, štruktúru a predpokladaný vývoj do budúcna v oblasti ľudských zdrojov. Podrobná analýza je nevyhnutná na cielené plánovanie verejných služieb, ako aj komplexnej infraštruktúry. Nasledujúca tabuľka prezentuje počet obyvateľov bývajúcich v obci Pavlice k roku sčítania obyvateľov.

| Bývajúce obyvateľstvo v obci Pavlice (rok 2011 – SODB 2011) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spolu | ženy | 0-14 | 66+ | 15-65 |
| obec Pavlice | 519 | 268 | 84 | 91 | 344 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011,

V roku 2011 žilo v obci celkovo 519 obyvateľov, pričom žien bolo 268. Najväčšiu skupinu tvorili obyvatelia od 15 do 65 rokov. Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru obyvateľstva obce Pavlice podľa vierovyznania v roku 2011. Obec je podľa kritéria vierovyznania homogénna s 1 dominantným vierovyznaním. Najväčšia časť obyvateľov sa hlásila k rímskokatolíckemu vierovyznaniu (90,2 %).  Pri 4,8 % nebolo zistené vierovyznanie. Bez vyznania bolo 3,7 % obyvateľov.

| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | SODB 2011 | % |
| Rímskokatolícke | 468 | 90,2 |
| Gréckokatolícka cirkev | 3 | 0,6 |
| Evanjelické | 2 | 0,4 |
| Pravoslávna | 1 | 0,2 |
| iné | 1 | 0,2 |
| Nezistené | 25 | 4,8 |
| Bez vyznania | 19 | 3,7 |
| Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011, |  |  |

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa väčšina obyvateľov hlási k slovenskej národnosti – 96,92 %, maďarská národnosť bola zastúpená 0,39 %. Pri 1,73 % nebola zistená národnosť. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj národnostnej štruktúry v okrese Trnava.

| Obyvateľstvo podľa národnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Slovenská | 97,28 | 97,00 | 96,86 | 89,61 | 89,57 | 90,08 | 90,22 | 90,31 | 90,41 | 90,49 |
| Maďarská | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 |
| Rómska | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Rusínska | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ukrajinská | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Česká | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,53 |
| Nemecká | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| Poľská | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| Ruská | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Židovská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Moravská | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Bulharská | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Sliezska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grécka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rumunská | 0,12 | 0,22 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Rakúska | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Vietnamská | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Iná a nezistená | 1,17 | 1,24 | 1,27 | 9,37 | 9,37 | 8,34 | 8,15 | 8,00 | 7,82 | 7,68 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

| Obyvateľstvo v obci podľa národnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| slovenská | 503 | 96,92 |
| maďarská | 2 | 0,39 |
| rusínska | 1 | 0,19 |
| ukrajinská | 2 | 0,39 |
| česká | 2 | 0,39 |
| nezistená | 9 | 1,73 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Demografia

Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. V prípade obce Pavlice bol zaznamenaný nárast, a od roku 2011 nerovnomerný vývoj počtu obyvateľov.

| Stav obyvateľstva ku koncu obdobia (k 31.12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| k 1.1. | 501 | 513 | 512 | 515 | 515 | 525 | 526 | 527 | 533 | 551 | 565 |
| k 30.6. | 501 | 509 | 512 | 512 | 520 | 526 | 527 | 530 | 542 | 558 | 567 |
| k 31.12 | 513 | 512 | 515 | 510 | 525 | 526 | 527 | 533 | 551 | 565 | 569 |
| muži | 245 | 249 | 249 | 247 | 254 | 256 | 255 | 254 | 264 | 269 | 267 |
| ženy | 268 | 263 | 266 | 263 | 271 | 270 | 272 | 279 | 287 | 296 | 302 |
| Index | - | 0,998 | 1,006 | 0,990 | 1,029 | 1,002 | 1,002 | 1,011 | 1,034 | 1,025 | 1,007 |
| Priemer Ix | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Počas sledovaného obdobia v priemere počet obyvateľov vzrástol o 56 obyvateľov. Priemerný index dosiahol hodnotu 1,011, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 1,1 %. K najvyššiemu nárastu došlo v roku 2015 a 2011, kedy stúpol počet obyvateľov o 18 a 15 osôb. Roky s najvyšším poklesom obyvateľstva patrili 2010 a 2008, kedy klesol počet obyvateľov o 5 a 1.

Prirodzený prírastok obyvateľstva

Nasledujúca tabuľka prezentuje prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v okrese, ako aj prirodzený prírastok v obci Pavlice.

| Prirodzený prírastok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HMPP | -0,49 | 0,98 | 1,19 | 1,63 | 1,91 | 1,12 | 0,84 | 0,39 | 0,48 | 1,78 | 1,15 |
| prirodzený prírastok | 1 | 1 | -1 | -2 | 5 | -4 | -3 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| hrubá miera pr. prír. | 2 | 1,96 | -1,95 | -3,91 | 9,62 | -7,61 | -5,7 | 0 | 11,07 | 7,17 | 5,29 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Vývoj ukazovateľa hrubej miery prirodzeného prírastku obyvateľstva v okrese v sledovanom období vykazuje pozitívny trend. Počet zomretých prekračuje v obci počet živonarodených obyvateľov  len v roku 2009, 2010, 2012, 2013. V rokoch 2014 bola vyrovnaná bilancia. Najvyšší prirodzený úbytok bol zaznamenaný v rokoch 2012 - 4.

Nasledujúca tabuľka prezentuje počet živonarodených (hrubá miera) v okrese a vývoj počtu narodených za obec Pavlice. V medziročnom porovnaní možno sledovať stabilný trend, aj napriek zlej ekonomickej situácii začínajúcich rodín a s tým súvisiacim problematickým zabezpečením základných životných potrieb – bývanie. Rastový trend v okrese bol evidovaný do roku 2011, kedy hrubá miera dosiahla 10,62. Do roku 2013 klesol tento počet na 9,76. V súčasnosti je v obci pôrodnosť stabilizovaná, ale bez možnosti identifikovania trendu. Najviac narodených bolo v roku 2015, 2011 a 2014 – 8 a 7 živonarodených.

| Počet živonarodených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 9,02 | 10,02 | 9,75 | 10,6 | 10,62 | 10,2 | 9,76 | 9,82 | 10,16 | 10,99 | 10,64 |
| narodení | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| živonarodení | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| hrubá miera živorod. | 11,98 | 7,86 | 9,77 | 9,77 | 13,46 | 3,81 | 3,8 | 13,21 | 14,76 | 10,75 | 8,82 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Štatistika počtu potratov v okrese vykazuje podobné tendencie, ako v prípade obecnej štatistiky. V priebehu sledovaného obdobia nie je možné identifikovať trend. Potrat sa v obci vyskytol náhodne, najviac v roku 2009 a 2017.

| Počet potratov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 3,03 | 3,05 | 3,47 | 3,16 | 2,97 | 2,79 | 2,8 | 2,83 | 2,96 | 2,61 | 2,7 |
| potratovosť | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| hrubá miera potratovosti | 0 | 1,96 | 5,86 | 1,95 | 1,92 | 3,81 | 1,9 | 1,89 | 1,85 | 1,79 | 5,29 |
| index potratovosti | 0 | 25 | 60 | 20 | 14,29 | 100 | 50 | 14,29 | 12,5 | 16,67 | 60 |
| ukončené tehotenstvá | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| hrubá miera uk. tehot. | 11,98 | 9,82 | 15,63 | 11,72 | 15,38 | 7,61 | 5,7 | 15,09 | 16,61 | 12,54 | 14,11 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Počet zomretých v okrese vykazuje stabilný trend s miernym trendom poklesu. Počet kolíše okolo 9,15 na 1000 obyvateľov. Najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 2015. V prípade obce Pavlice je problematické určenie trendu. Kým v roku 2007 bolo evidovaných 5 zomretých, do roku 2017 klesol ich počet na 2. V roku 2010 a 2014 došlo k nárastu na 7 obyvateľov. Najviac zomretých bolo evidovaných práve v tomto období.

| Počet zomretých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 9,51 | 9,04 | 8,56 | 8,97 | 8,71 | 9,08 | 8,92 | 9,43 | 9,68 | 9,21 | 9,49 |
| zomretí | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| hrubá miera úmrtnosti | 9,98 | 5,89 | 11,72 | 13,67 | 3,85 | 11,42 | 9,5 | 13,21 | 3,69 | 3,58 | 3,53 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Migrácia obyvateľstva

Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje pozitívny aj negatívny vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok okresu pozitívny trend vo všetkých rokoch sledovaného obdobia.

| Saldo sťahovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 4,13 | 2,27 | 2,52 | 2,75 | 2,15 | 2,12 | 2,78 | 1,46 | 2,87 | 4,23 | 2,48 |
| migračné saldo | 11 | -2 | 4 | -3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 |
| hr. miera migr. salda | 21,96 | -3,93 | 7,81 | -5,86 | 9,62 | 9,51 | 7,6 | 11,32 | 22,14 | 17,92 | 1,76 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Najväčší migračný úbytok obyvateľstva v obci bol zaznamenaný v roku 2010 a to – 3 osoby. Nasledujúca tabuľka prezentuje absolútne hodnoty migrujúcich za obec Pavlice. Najvyšší počet obyvateľov migruje mimo územia. Malá časť obyvateľov sa vysťahovala mimo hraníc SR.

| Migrácia obyvateľstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| prisťahovaní | 16 | 4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 22 | 16 | 14 | 14 |
| vysťahovaní | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 | 4 | 13 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

V sledovanom období postupne počet vysťahovaných klesá. Stúpajúca tendencia bola zaznamenaná hlavne v roku 2010, 2014 a 2017. V roku 2015 a 2016 počet vysťahovaných klesol na hodnotu 4. Najväčší počet prisťahovaných bol zaznamenaný v roku 2014, kedy sa do obce prisťahovalo 22 obyvateľov.

Celkový prírastok

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj celkového prírastku na 1000 obyvateľov v okrese, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku a absolútne hodnoty za obec. Celkový prírastok vykázal v okrese kladnú hodnotu v každom roku.

| Celkový prírastok (- úbytok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 3,64 | 3,24 | 3,71 | 4,38 | 4,05 | 3,25 | 3,62 | 1,86 | 3,34 | 6,01 | 3,63 |
| celkový prírastok | 12 | -1 | 3 | -5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| hrubá miera celk. pr. | 23,95 | -1,96 | 5,86 | -9,77 | 19,23 | 1,9 | 1,9 | 11,32 | 33,21 | 25,09 | 7,05 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Celkový prírastok v obci vykazuje nerovnomerný trend. K najvyššiemu prírastku došlo v roku 2015, kedy počet obyvateľov dosiahol hodnotu 18.

Počet sobášov a rozvodov

Nasledujúce tabuľky prezentujú vývoj počtu sobášov a rozvodov v okrese a sobášnosť a rozvodovosť v obci Pavlice. Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich štatistík, je aj v tomto prípade problematické identifikovanie trendu. Na 1000 obyvateľov v okrese roku 2007 pripadalo 5,09. Do roku 2017 mierne stúpol počet na 5,73.

| Počet sobášov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 5,09 | 5,16 | 5,42 | 4,99 | 4,99 | 4,77 | 4,56 | 4,87 | 5,35 | 5,86 | 5,73 |
| sobášnosť | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| hrubá miera sobášnosti | 3,99 | 1,96 | 3,91 | 1,95 | 7,69 | 3,81 | 3,8 | 7,55 | 3,69 | 5,38 | 10,58 |

Zdroj: 20.3.2016, DataCubes, 2016

V porovnaní s regionálnou štatistikou je sobášnosť v obci nižšia, ako v prípade okresu. Najviac sobášov bolo v obci evidovaných v roku 2017. V prípade rozvodovosti boli hodnoty odlišné. Vo všeobecnosti však možno povedať, že počet rozvodov sa vyvíja náhodne, ale v každom roku sledovaného obdobia.

| Počet rozvodov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| okr. Trnava HM | 2,16 | 3,31 | 3,19 | 2,37 | 2,35 | 2,22 | 2,13 | 2,03 | 2,13 | 1,84 | 2,18 |
| rozvodovosť | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| hrubá miera roz. | 0 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 5,54 | 0 | 3,53 |
| index rozvodovosti | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 33,33 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Hustota obyvateľov

Nasledujúca tabuľka prezentuje hustotu obyvateľov na km2. Hustota obyvateľstva v obci je hlboko pod úrovňou Slovenska a okresu. Z dlhodobého hľadiska dochádza v obci k nárastu hustoty obyvateľstva. V roku 2007 dosiahla hustota hodnotu 65,7 a do roku 2017 stúpla na hodnotu 74,36.

| Hustota obyvateľov na km2 k 31.12. podľa územie a rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SR | 110,08 | 110,26 | 110,5 | 110,75 | 110,09 | 110,28 | 110,4 | 110,51 | 110,61 | 110,75 | 110,93 |
| okr. Trnava | 172,12 | 172,6 | 173,2 | 173,94 | 173,41 | 174,05 | 174,65 | 175,13 | 175,58 | 176,41 | 177,26 |
| Obec Pavlice | 65,7 | 66,75 | 67,14 | 67,14 | 68,19 | 68,91 | 69,04 | 69,5 | 71,08 | 73,18 | 74,36 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Veková štruktúra obyvateľstva obce

Nasledujúca tabuľka predstavuje vývoj počtu obyvateľov podľa 5 ročných vekových skupín.

| Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Spolu | 513 | 512 | 515 | 510 | 525 | 526 | 527 | 533 | 551 | 565 | 569 |
| 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 1-4 | 23 | 26 | 24 | 21 | 19 | 19 | 18 | 11 | 19 | 22 | 24 |
| 5-9 | 30 | 29 | 29 | 25 | 29 | 32 | 33 | 30 | 23 | 21 | 19 |
| 10-14 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 29 | 36 | 36 |
| 15-19 | 44 | 37 | 34 | 32 | 29 | 19 | 24 | 25 | 30 | 34 | 32 |
| 20-24 | 33 | 34 | 40 | 40 | 38 | 44 | 39 | 37 | 35 | 32 | 24 |
| 25-29 | 30 | 28 | 25 | 30 | 33 | 38 | 43 | 54 | 54 | 50 | 53 |
| 30-34 | 50 | 49 | 48 | 36 | 34 | 35 | 29 | 30 | 38 | 41 | 47 |
| 35-39 | 34 | 36 | 41 | 46 | 49 | 48 | 45 | 41 | 32 | 31 | 34 |
| 40-44 | 39 | 35 | 29 | 37 | 39 | 33 | 38 | 39 | 45 | 49 | 45 |
| 45-49 | 38 | 42 | 46 | 39 | 39 | 37 | 33 | 30 | 38 | 39 | 35 |
| 50-54 | 21 | 19 | 20 | 24 | 26 | 38 | 43 | 47 | 43 | 42 | 35 |
| 55-59 | 30 | 32 | 29 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 27 | 29 | 42 |
| 60-64 | 38 | 37 | 34 | 33 | 35 | 31 | 35 | 28 | 29 | 27 | 27 |
| 65-69 | 27 | 27 | 27 | 31 | 32 | 35 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| 70-74 | 18 | 20 | 25 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 31 |
| 75-79 | 11 | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 22 | 21 | 24 | 25 |
| 80-84 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 |
| 85-89 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 90-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 95-99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100+ | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

| 2007 | 2017 |
| --- | --- |

K najvyššiemu nárastu došlo vo vekových skupinách od 25 - 29. Sledovanie jednotlivých vekových skupín je dôležité z hľadiska formovania ponuky služieb a formovania infraštruktúry v obci Pavlice.

Prognózy

V prípade, že sa doterajší trend zachová, v nasledujúcich 11 rokoch by malo dôjsť k nárastu počtu obyvateľov. Do roku 2028 by mal počet obyvateľov stúpnuť na 626.

| Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Spolu | 567 | 573 | 579 | 584 | 590 | 596 | 602 | 608 | 614 | 620 | 626 |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1-4 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 5-9 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 10-14 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 15-19 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 20-24 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| 25-29 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 30-34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 35-39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| 40-44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
| 45-49 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| 50-54 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| 55-59 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 60-64 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 65-69 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 70-74 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 75-79 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| 80-84 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 85-89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 90-94 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2018 | 2028 |
| --- | --- |

Ďalšie demografické charakteristiky

Nasledujúce tabuľky prezentujú vývoj počtu obyvateľov a predpokladaný vývoj podľa hlavných vekových skupín. Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov v predproduktívnom veku. V skupine v poproduktívnom veku bol zaznamenaný intenzívny nárast. Za 11 ročné obdobie stúpol počet obyvateľov o 37 osôb. V skupine v produktívnom veku bol zaznamenaný nárast o 17. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku zaznamenal nárast do roku 2017 o 2 obyvateľov.

| Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Predproduktívny vek | 84 | 87 | 86 | 81 | 86 | 84 | 81 | 79 | 79 | 85 | 86 |
| Produktívny vek | 357 | 349 | 346 | 343 | 348 | 347 | 351 | 355 | 371 | 374 | 374 |
| Poproduktívny vek | 72 | 76 | 83 | 86 | 91 | 95 | 95 | 99 | 101 | 106 | 109 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období

Ako prezentuje graf, za uvedených 11 rokov došlo k nárastu hlavne vo vekovej skupine poproduktívneho veku. Nasledujúca tabuľka prezentuje predpokladaný vývoj v hlavných vekových skupinách do roku 2028.

Predpokladaný vývoj počtu obyvateľstva do roku 2028

Do roku 2028 sa predpokladá nárast obyvateľov v každej skupine obyvateľov. Skupina v poproduktívneho veku by mala narásť v roku 2028 na 151.

| Predpokladaný vývoj počtu obyvateľstva do roku 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Predproduktívny vek | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 |
| Produktívny vek | 372 | 374 | 377 | 379 | 382 | 385 | 387 | 390 | 392 | 395 | 398 |
| Poproduktívny vek | 113 | 117 | 120 | 124 | 127 | 131 | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 |

Najviac ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu od 25 do 29 rokov. Naopak najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria obyvatelia od 20 do 24 rokov. Pokles v medziročnom porovnaní 2007 až 2017 bol zaznamenaný v skupine od 15 do 24, 30 - 34, 45 - 49 a 60 až 64.

| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku k 2007 a 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vek | 2007 | 2017 | rozdiel 2017 -2007 |
| 15-19 | 44 | 32 | -12 |
| 20-24 | 33 | 24 | -9 |
| 25-29 | 30 | 53 | 23 |
| 30-34 | 50 | 47 | -3 |
| 35-39 | 34 | 34 | 0 |
| 40-44 | 39 | 45 | 6 |
| 45-49 | 38 | 35 | -3 |
| 50-54 | 21 | 35 | 14 |
| 55-59 | 30 | 42 | 12 |
| 60-64 | 38 | 27 | -11 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca. Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Najviac obyvateľov je zamestnaných v sekundárnom sektore – výroba (64) a službotvornom sektore (147).

| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spolu | odchádzajúci za prácou | prim. sektor | sekund. sektor | terc. sektor | hosp. domácnosti |
| Pavlice | 244 | 211 | 26 | 64 | 147 | 167 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011,

Ako prezentuje tabuľka, pomerne veľká časť obyvateľov každodenne odchádza za prácou mimo obce Pavlice. Z celkového počtu ide ekonomicky aktívneho obyvateľstva ide až o 211 obyvateľov, čo tvorí 86,4 %.

Národnostná štruktúra obyvateľstva

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa väčšina obyvateľov hlási k slovenskej národnosti – 96,92 %, maďarská národnosť bola zastúpená 0,39 %. Pri 1,73 % nebola zistená národnosť.

| Obyvateľstvo v obci podľa národnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| slovenská | 503 | 96,92 |
| maďarská | 2 | 0,39 |
| rusínska | 1 | 0,19 |
| ukrajinská | 2 | 0,39 |
| česká | 2 | 0,39 |
| nezistená | 9 | 1,73 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

## 2.7. VzdelanIE a zamestnanosť

V obci majú najvyšší podiel vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva občania so základným vzdelaním (17,9 %), úplným stredným vzdelaním a učňovským vzdelaním – 21,6 %. Skupina bez vzdelania - 16,4 % (pripadá hlavne na deti bez ukončenej školskej dochádzky). Obyvatelia s úplným stredným vzdelaním s maturitou tvorili 18,5 %.

| Podrobná vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce v roku 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| dosiahnuté vzdelanie | počet | % |
| úplné stredné odborné (s maturitou) | 96 | 18,5 |
| vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské | 22 | 4,2 |
| bez školského vzdelania | 85 | 16,4 |
| učňovské (bez maturity) | 112 | 21,6 |
| základné | 93 | 17,9 |
| stredné odborné (bez maturity) | 40 | 7,7 |
| úplné stredné všeobecné | 27 | 5,2 |
| nezistené | 6 | 1,2 |
| úplné stredné učňovské (s maturitou) | 16 | 3,1 |
| vysokoškolské bakalárske | 11 | 2,1 |
| vyššie odborné vzdelanie | 9 | 1,7 |
| vysokoškolské doktorandské | 2 | 0,4 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra  vyhovujúci pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v obci ďalej zvyšovať počet obyvateľov s úplným stredným vzdelaním a odborným vzdelaním s maturitou.

Vývoj nezamestnanosti

Nasledujúca tabuľka prezentuje počet nezamestnaných v obci. V roku 2017 bolo v obci evidovaných 6 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti v obci dosiahla hodnotu 1,51 %.

| Nezamestnaní v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pavlice | 13 | 6 | 14 | 11 | 16 | 20 | 15 | 17 | 11 | 10 | 6 |
| z toho ženy | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| Produktívny vek | 372 | 374 | 377 | 379 | 382 | 385 | 387 | 390 | 392 | 395 | 398 |
| Miera nezamestnanosti | 3,49 | 1,6 | 3,71 | 2,9 | 4,19 | 5,19 | 3,88 | 4,36 | 2,81 | 2,53 | 1,51 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Relatívny počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v obci a regióne prezentuje nasledujúca tabuľka.

| Miera evidovanej nezamestnanosti podľa územie, pohlavie a rok v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Slovenská republika | 7,99 | 8,39 | 12,66 | 12,46 | 13,59 | 14,44 | 13,50 | 12,29 | 10,63 | 8,76 | 5,94 |
| Trnavský kraj | 4,30 | 4,29 | 8,37 | 8,17 | 8,88 | 9,43 | 9,16 | 8,03 | 6,71 | 4,41 | 2,60 |
| Okres Trnava | 3,39 | 3,43 | 6,24 | 6,15 | 7,31 | 7,56 | 6,73 | 6,44 | 5,53 | 3,51 | 1,98 |
| Muži | 2,77 | 3,01 | 6,22 | 5,64 | 6,26 | 6,84 | 5,80 | 5,49 | 4,75 | 2,76 | 1,49 |
| Ženy | 4,19 | 3,96 | 6,27 | 6,78 | 8,61 | 8,43 | 7,87 | 7,57 | 6,47 | 4,43 | 2,57 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Vyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola takmer počas celého obdobia v prípade ženskej populácie. V roku 2017 dosiahla úroveň 2,57 %. Najvyššiu úroveň dosiahla v roku 2011 (8,61 %). Najväčší počet nezamestnaných obyvateľov pripadal na skupinu vo veku od 35-49 a skupinu 25 až 34 rokov. V tejto skupine podiel neustále narastá. K znižovaniu podielu dochádza v prípade skupiny od 15 do 24 rokov, kedy do roku 2017 klesol podiel na 10,5 %.

| Počet uchádzačov o zamestnanie podľa veku v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okr. Trnava | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 15-24 | 17,5 | 17,3 | 18,7 | 19,9 | 17,2 | 20,9 | 18,2 | 18,9 | 15,9 | 12,7 | 10,5 |
| 25-34 | 21,5 | 24,9 | 26,7 | 26,1 | 27,1 | 25,5 | 24,1 | 24,4 | 25,3 | 26,0 | 27,9 |
| 35-49 | 31,8 | 31,7 | 29,7 | 29,2 | 30,2 | 30,6 | 33,4 | 32,1 | 33,1 | 34,5 | 34,9 |
| 50 a viac | 29,2 | 26,1 | 24,9 | 24,8 | 25,5 | 23,1 | 24,3 | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 26,7 |

Zdroj: 20.11.2015, DataCubes, 2015, ŠÚ SR,

Významným ukazovateľom na trhu práce je doba evidencie nezamestnaných obyvateľov. Dve najväčšie skupiny tvorili nezamestnaní s dĺžkou evidencie od 4 do 6 mesiacov a v skupine nad 12 mesiacov. Z nej je najpočetnejšou skupinou skupina nezamestnaných nad 48 mesiacov. Negatívom je zvyšovanie počtu obyvateľov práve dlhodobo nezamestnaných nad 24 mesiacov, ktorí strácajú pracovné návyky. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj nezamestnanosti podľa vzdelanostnej štruktúry uchádzačov. Najväčšou skupinou je skupina obyvateľov s nižším stredným vzdelaním a úplným stredným odborným vzdelaním.

| Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Zákl. a bez vzdel. | 23,5 | 18,6 | 14,5 | 13,7 | 17,4 | 19,3 | 17,0 | 20,3 | 20,1 | 10,0 | 16,6 |
| Nižšie stredné | 43,3 | 43,7 | 44,0 | 48,4 | 45,8 | 45,4 | 40,9 | 40,1 | 39,3 | 42,5 | 35,4 |
| Úplné stredné | 28,9 | 30,1 | 36,4 | 34,4 | 30,3 | 25,5 | 34,3 | 32,8 | 33,3 | 35,9 | 34,9 |
| Vysokoškolské | 4,8 | 7,7 | 5,1 | 3,6 | 6,5 | 9,8 | 8,0 | 6,8 | 7,2 | 11,2 | 13,1 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Obyvatelia so základným vzdelaním sa podieľali na nezamestnanosti 16,6 %.

Verejné služby zamestnanosti

Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec spolupracuje s ÚPSVaR v meste Trnava, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec spolupracuje rovnako aj pri realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj obcou samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.

Štruktúra zamestnanosti

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru pracujúcich podľa jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Najväčšie zastúpenie majú v regióne priemyselné odvetvia, obchod, vzdelávanie a verejná správa. Silne zastúpená je aj doprava. Od roku 2013 sa podiel priemyslu na zamestnaní mierne znížil (34,8 %).

| Štruktúra zamestnanosti podľa odvetvovej klasifikácie v % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Poľnohospodárstvo, les... | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,1 | 5,8 |
| Priemysel spolu | 37,0 | 36,4 | 35,1 | 35,9 | 34,8 |
| Priemyselná výroba | 30,6 | 30,2 | 28,8 | 29,9 | 28,3 |
| Dodávka elektriny, plynu, .... | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 6,3 |
| Dodávka vody; čistenie a odv... | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Stavebníctvo | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 7,3 |
| Veľkoobchod a maloobchod; op... | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 14,8 |
| Doprava a skladovanie | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 5,8 | 8,5 |
| Ubytovacie a stravovacie služby | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
| Informácie a komunikácia | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Finančné a poisťovacie činnosti | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Činnosti v oblasti nehnuteľností | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
| Odborné, vedecké a technické... | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 5,5 |
| Administratívne a podporné služby | 6,0 | 7,0 | 7,4 | 6,7 | 8,7 |
| Verejná správa a obrana; povin... | 9,5 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,8 |
| Vzdelávanie | 9,4 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 14,5 |
| Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 5,8 |
| Umenie, zábava a rekreácia | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Ostatné činnosti | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |

Zdroj: DataCubes, ŠÚ SR, 2018

V obci sú obyvatelia zamestnaní hlavne v malých výrobných rodinných prevádzkach a v službách. Vzhľadom na veľkosť obce je pracovný trh obmedzený.

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Najviac obyvateľov je zamestnaných v sekundárnom sektore – výroba (64) a službotvornom sektore (147).

| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spolu | odchádzajúci za prácou | prim. sektor | sekund. sektor | terc. sektor | hosp. domácnosti |
| Pavlice | 244 | 211 | 26 | 64 | 147 | 167 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011,

Ako prezentuje tabuľka, pomerne veľká časť obyvateľov každodenne odchádza za prácou mimo obce Pavlice. Z celkového počtu ide ekonomicky aktívneho obyvateľstva ide až o 211 obyvateľov, čo tvorí 86,4 %.

## 2.8. Bývanie

Prevládajúcou funkciou obce Pavlice je bývanie a poľnohospodárska výroba. Pôvodná zástavba obce Pavlice vznikala ako hromadná dedina. Nachádza sa tu individuálna bytová výstavba a v malej miere hromadná bytová výstavba. Obec sa sústreďuje na individuálnu výstavbu, čiže na výstavbu rodinných domov. Intenzita novej bytovej výstavby sa zvýšila začiatkom tohto desaťročia, v súčasnosti sa opätovne zvyšuje. V budúcnosti je možné predpokladať oživenie dopytu po nových bytoch v súvislosti so súčasným trendom sťahovania obyvateľov miest do okolitých vidieckych obcí. Naplnenie potenciálu obce získavať nových obyvateľov migráciou bude závisieť predovšetkým od rozvojovej politiky obce (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja), udržania a zlepšenia kvality života v obci, od situácie na trhu práce, spektra poskytovaných služieb, kvality dopravného spojenia a ďalších faktorov. Stavebno-technický stav bytového fondu je prevažne vyhovujúci, miestami nevyhovujúci. Vybavenie bytov patrí popri veku a veľkosti bytového fondu k hlavným charakteristikám celkovej kvality bytov. Technická vybavenosť bytov sa v poslednom období podstatne zlepšila. Obytná zástavba územia obce je zložená prevažne z trojpriestorových domov v dobrom stavebnotechnickom stave. Hlavnú kostru zástavby tvorí cesta III, po stranách ktorej sa nachádza staršia časť urbanistickej štruktúry s výrazným koloritom narúšaným dostavbami nových dvojtraktových objektov.

| Obývané byty a domy (2011) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | byty |  |  |
|  | spolu | v rodinnom dome | domy |
| Obec Pavlice | 158 | 147 | 151 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Nasledujúca tabuľka prezentuje počet neobývaných bytov podľa dôvodu neobývanosti. Najviac bytov bolo trvalo neobývaných z dôvodu rekreácie - 9, zmeny vlastníctva – 3.

| Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti (2011) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zmena vlastníctva | rekreácia | nespôsobilé na bývanie | z iných dôvodov | s nezistenou obývanosťou |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 2 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Z hľadiska vlastníctva boli najpočetnejšou skupinou byty v osobnom vlastníctve v rodinných domoch (131). Iná forma vlastníctva bola zastúpená 3 bytmi. V bytovom dome je evidovaných 22 bytov v osobnom vlastníctve.

| Byty podľa formy vlastníctva (2011) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vlastné v obyt. domoch | byty vo vlast. v rodin. domoch | obecné byty | družstevné byty | iné |
| 22 | 131 | 0 | 0 | 3 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Veľkostná kategorizácia bytov

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru bytov podľa podlahovej plochy. Najviac bytov v obci Pavlice disponuje plochou nad 120 m2 a od 81 do 120 m2. Pomerne početne sú zastúpené aj byty s plochou 40 - 80 m2 v počte 21.

| Byty podľa celkovej podlahovej plochy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byty spolu | - 40 m2 | 40 - 80 m2 | 81 - 120 m2 | 120+ m2 |
| RD | 0 | 14 | 57 | 76 |
| BD | 0 | 7 | 1 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Z hľadiska počtu obytných miestností sú v obci najviac zastúpené byty s 5+ obytnými a 4 obytnými miestnosťami. Treťou najväčšou skupinou sú 3 izbové byty. Byty so 4 obytnými miestnosťami sú zastúpené v počte 48.

| Byty podľa počtu obytných miestností |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
| 1 | 8 | 37 | 48 | 64 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Vybavenosť bytov a iné charakteristiky

Nasledujúca tabuľka prezentuje vybavenosť bytov a domácností. Až 124 + 8 bytov v roku 2011 bolo napojených na spoločný zdroj pitnej vody. Na vlastný zdroj bolo napojených 17  domácnosti.

| Byty podľa zásobovania vodou RD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| v byte - spoločný zdroj | v byte - vlastný zdroj | mimo bytu | bez vodovodu |
| 124 | 17 | 0 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

| Byty podľa zásobovania vodou BD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| v byte - spoločný zdroj | v byte - vlastný zdroj | mimo bytu | bez vodovodu |
| 8 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Ďalšiu vybavenosť bytov/domácností, prezentuje nasledujúca tabuľka. Celkovo bolo v roku 2011 pripojených do siete internet 91 bytov, a pevnou linkou disponovalo 84 bytov. Mobilným telefónom bolo vybavených 129 domácností.

| Vybavenosť bytov a domácností v obci RD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podľa vybavenosti domácností |  |  | podľa pripojenia |  |
| mobilný telefón | PC/notebook | osobné auto | na pevnú tel. linku | na internet |
| 121 | 91 | 108 | 84 | 84 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

| Vybavenosť bytov a domácností v obci BD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podľa vybavenosti domácností |  |  | podľa pripojenia |  |
| mobilný telefón | PC/notebook | osobné auto | na pevnú tel. linku | na internet |
| 8 | 7 | 7 | 0 | 7 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Najviac bytov v obci Pavlice je v súčasnosti vykurovaných prostredníctvom iného typu a ústredného lokálneho kúrenia. Tento typ vykurovania je využívaný pri rodinných domoch. Iný typ vykurovanie využíva cca. 33 bytov.

| Obývané byty podľa typu kúrenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ústredné diaľkové | ústredné lokálne | iný | bez kúrenia |
| 4 | 114 | 33 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

V súvislosti s využívaným zdrojom energie je najväčší počet bytov zastúpených plynom – 128 a elektrickou energiou – 16 bytov. Obec je plynofikovaná.

| Obývané byty podľa zdrojov energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plyn | elektrina | kvapalné palivo | pevné palivo | iný | žiadny |
| 128 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2011

Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných Smerníc na poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, zo schváleného zákona NR SR č. 607/2003 o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov. Súčasťou obytných štruktúr je aj občianska vybavenosť, väčšinou jestvujúca. V návrhu sa predpokladá budovanie nových zariadení občianskej vybavenosti. V súvislosti s návrhom novej zástavby sa nepredpokladajú žiadne veľkoplošné asanácie. Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť - dosiahnuť bežný európsky štandard. Bývanie pre mladé rodiny, obyvateľov žijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych občanov by malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou  v krajinách  EÚ.

## 2.9. Podnikateľské subjekty a inštitúcie

V obci sa odporúča rozvíjať výroba a služby hlavne v týchto smeroch:

- rozvoj malých podnikov

- rozvoj cestovného ruchu a turizmu

- rozvoj terciárnej sféry (služby, obchod)

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru podnikateľských osôb – fyzické osoby podľa právnej formy. Najväčší počet je zastúpený živnostenskými podnikaniami. Fyizických osôb podnikateľov bolo v obci k roku 2017 - 48, z toho živonostenských podnikaní bolo 45 a ostatné boli SHR. Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Potraviny - COOP Jednota

- Súkromný autoservis- Ľubomír Hornaček

- Súkromný autoservis -Emil Kubovič

- Bar History – Milan Pastucha

- Bistro Šachor – Helena Hornačková (Výročná správa 2014, 2015, s.12)

Celkovo je v obci činných 8 právnických osôb. Z celkového počtu bolo 7 ziskových a 1 neziskový subjekt.

| Právnické osoby v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o. Pavlice | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Právnické osoby spolu | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Práv. osoby ziskové | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Práv. osoby neziskové | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

V obci majú sídlo nasledujúce podnikateľské subjekty:

1. DOMaják s. r. o.

2. EngineerZ, s. r. o.

3. JHM-consult, s.r.o.

4. Jirsa a dcéry s.r.o.

5. KaGa eko s.r.o.

6. Lexan Iveta Hornáčková s.r.o.

7. PALDY, s.r.o.

8. POLOHOPIS, s.r.o.

9. RACIONÁL, výrobné družstvo

10. Roľnícke družstvo v Pavliciach

Poľnohospodárska výroba

Z hľadiska poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej výroby patrí riešené územie do administratívnej jednotky Pavlice, ktorá je začlenená do okresu Trnava, kraj Trnavský.  Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 704,1 ha, z čoho orná pôda zaberá 686,4 ha. Trvalé trávnaté porasty nie sú zastúpené. Celkový podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere sa prakticky nemení. Podiel na celkovej výmere má poľnohospodárska pôda 92,34 %.

| Výmera poľnohospodárskej pôdy v obci Pavlice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % z celkovej výmery | 92,43 | 92,42 | 92,41 | 92,40 | 92,38 | 92,38 | 92,37 | 92,36 | 92,35 | 92,34 | 92,34 |
| Poľ. pôda - spolu | 704,9 | 704,8 | 704,6 | 704,6 | 704,4 | 704,4 | 704,3 | 704,3 | 704,2 | 704,2 | 704,1 |
| - orná pôda | 686,9 | 686,6 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 686,4 | 686,4 | 686,4 | 686,4 | 686,4 | 686,4 |
| - záhrada | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 |
| - ovocný sad | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - tr. trávny porast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Obec má odpradávna poľnohospodársky charakter. Od roku 1991 je Pavliciach samostatné Roľnícke družstvo, ktoré je prevažne zamerané na živočíšnu a rastlinnú výrobu, pestovanie poľnohospodárskych komodít. V súčasnosti je zamestnaných na RD cca 8 ľudí. Počet je pohyblivý, závisí aj od sezónnych prác. V roku 2014 do RD vstúpila spoločnosť AGROCROP a.s., Kráľová pri Senci (Výročná správa 2014, 2015, s.12).

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba v regióne je zameraná na produkciu zmiakov a viacročných krmovín. Nasledujúca tabuľka prezentuje hektárovú úrodu v regióne. Najvyššiu hektárovú úrodu majú cukrová repa a zemiaky, a ich celková produkcia výrazne stúpla.

| Hektárová úroda podľa hospodárske rastliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Zrniny spolu | 4,62 | 4,09 | 6,49 | 5,30 | 5,09 | 6,37 | 3,70 | 5,36 | 6,44 | 5,81 | 7,71 |
| Obilniny | 4,65 | 4,12 | 6,56 | 5,37 | 5,14 | 6,43 | 3,73 | 5,39 | 6,49 | 5,89 | 7,83 |
| Olejniny | 2,51 | 2,33 | 3,22 | 2,69 | 2,45 | 2,95 | 2,02 | 3,26 | 3,54 | 2,77 | 3,82 |
| Zemiaky | 25,15 | 22,51 | 27,11 | 26,31 | 10,94 | 26,12 | 10,64 | 27,97 | 19,47 | 27,11 | 31,84 |
| Cukrová repa | 48,83 | 40,52 | 65,08 | 59,74 | 55,10 | 68,97 | 39,39 | 60,39 | 74,02 | 61,92 | 71,41 |
| Viacr. krm. na or. p. | 7,02 | 7,36 | 7,96 | 6,20 | 7,14 | 8,93 | 6,40 | 6,89 | 7,25 | 6,81 | 6,98 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Živočíšna výroba

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru a počty hospodárskych zvierat v okrese Trnava. Z hľadiska živočíšnej výroby sa okres zameriava hlavne na chov hydiny a  hovädzieho dobytka. Nasledujúca tabuľka prezentuje intenzitu chovu v okrese.

| Intenzita chovu hospodárskych zvierat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Hov. dob. (na 100 ha poľ. p.) | 33,2 | 34,6 | 35,4 | 33,6 | 34,6 | 34,1 | 32,8 | 30,2 | 28,9 | 23,5 | 23,3 |
| Kravy (na 100 ha poľ. p.) | 12,5 | 13,6 | 13,9 | 15,0 | 15,3 | 15,1 | 14,7 | 13,9 | 13,0 | 11,1 | 10,8 |
| Ovce (na 100 ha poľ. p.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Ošípané (na 100 ha or. pôdy) | 53,9 | 35,4 | 28,2 | 24,2 | 18,9 | 15,9 | 17,6 | 16,1 | 13,7 | 10,7 | 11,0 |
| Hydina (na 100 ha or. pôdy) | 755,0 | 632,4 | 680,6 | 401,0 | 636,2 | 571,3 | 375,2 | 552,2 | 348,0 | 348,6 | 540,1 |
| Sliepky (na 100 ha or. pôdy) | 265,4 | 359,2 | 361,1 | 144,6 | 371,0 | 289,5 | 348,9 | 293,3 | 320,1 | 319,2 | 205,6 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Poľnohospodárstvo vytvára dobrú základňu pre rozvoj spracovateľského priemyslu i pre rozvoj iných druhov činnosti. Rozhodujúcim determinantom, ktorý ovplyvňuje využiteľnosť krajinnej štruktúry územia, ako aj celý výrobný proces poľnohospodárskej výroby, je poľnohospodárska pôda, jej pôdno-agronomické a agrotechnické vlastnosti a vklady spoločnosti na zachovanie a zvýšenie pôdnej úrodnosti.

Maloobchod

Súčasná maloobchodná sieť je dostatočne rozvinutá, hlavne v oblasti predaja potravinových tovarov. Vo veľkej miere sa jedná o malé súkromné predajne. Nepotravinové predajne pokrývajú nároky obyvateľov obce. Pokrytie súčasných a výhľadových potrieb bude realizované na báze súkromného podnikania v samostatných objektoch, prevážne vlastných rodinných domoch.

## 2.10. Školstvo a vzdelanie

Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. V súčasnosti sa spoločenské a sociálne zmeny odzrkadlili aj v potrebách kapacít, ako aj racionalizačných opatreniach vzhľadom k ekonomike prevádzkovania týchto zariadení. Boli zredukované počty zariadení i v centre regiónu a záujmovom území. V obci sa nachádza materská škola. Neplnoorganizovaná základná škola bola zrušená v orku 2013.

Materská škola

Výchovu a vzdelávanie pre najmenšie detí v obci zabezpečuje Materská škola Pavlice. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade záujmu rodičov, deti majú možnosť aj poldennej výchovy a vzdelávania v materskej škole. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, poznávaciu a citovo – sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Materská škola je materskou školou rodinného typu, je zameraná na rozvíjanie spolupráce s rodinou a smeruje k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa. Deti sú vychovávané prostredníctvom zdravého životného štýlu k zodpovednejším vzťahom k ochrane zdravia. MŠ úzko spolupracuje s rodičmi detí. Materská škola má jednu triedu v ktorej vyučujú 2 učiteľky. V roku 2016 bolo evidovaných v materskej škole 17 detí.

| Materská škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| MŠ spolu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MŠ spolu - deti | 17 | 15 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 17 |
| MŠ - štátne - triedy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MŠ - štátne - učitelia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

## 2.11. Sociálna sféra

Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec, fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách z. z. v znení neskorších predpisov. Sociálna starostlivosť je občanom poskytovaná poskytovaním rôznych sociálnych dávok, ktoré vypláca ÚPSVaR v Trnavae, opatrovateľskú službu občanom na to odkázaným zabezpečuje zo zákona obec.

Obec v rámci originálnych samosprávnych kompetencií poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom obce. Obec zabezpečuje dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom), plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....). Nasledujúca tabuľka prezentuje kapacitu a dostupnosť sociálnych služieb v okrese Trnava.

| Sociálne zariadenia podľa typ ukazovateľa, rok a územie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres Trnava | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Počet zariadení | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 21 | 23 | 26 |
| Počet miest k 31.12 spolu | 659 | 658 | 687 | 720 | 809 | 847 | 907 | 904 | 924 | 881 | 1 091 |
| P.m. v zar. pre seniorov | 0 | 0 | 0 | 277 | 323 | 313 | 313 | 333 | 348 | 443 | 486 |
| P.m. v domov. dôchodcov | 318 | 313 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.m. v penziónoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.m. v DSS pre pos. dosp. | 202 | 203 | 202 | 207 | 219 | 245 | 250 | 295 | 329 | 211 | 223 |
| P.m. v DSS pre postih. deti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.m. v detských domovoch | 70 | 65 | 65 | 79 | 69 | 69 | 92 | 85 | 85 | 72 | 70 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Klub seniorov Pavlice

Pavlice 146, 919 42

rok založenia:   2008

Občianske združenie Klub seniorov Pavlice bolo založené za účelom stretávania sa a trávenia voľného času seniorov z obce. Ďalej na vymieňanie si skúseností, rád, receptov, zážitkov, náhľadu a nadhľadu na život ako taký. Klub seniorov Pavlice sa zúčastňoval divadelných predstavení (napr. František z Asisi na Novej scéne, RND – Mám okno, Len tak prišli, Lúčnica), výstav (Flóra v Bratislave), organizuje veľkonočné výstavy, podáva ruky k dielu (obecné zabíjačky, skrášľovanie obce). KSP organizuje masáže pre svojich členov aj nečlenov. KSP sa venuje aj otázkam duchovna (púte do Šaštína). Základnými piliermi členov organizácie boli a sú výročné členské schôdze, posedenia v rámci mesiaca úcty k starším ako aj adventné podujatia. Všetky podujatia KSP boli a sú určené prioritne pre svojich členov (20.3.2018, http://www.pavlice.sk/obec-2/aktivity/klub-seniorov/).

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Pavliciach začala písať svoju históriu 6.3.2002. Zakladajúci členovia  v počte 29 boli a sú zanietení pestovatelia ovocných stromov , zeleniny ale i okrasných kvetov. Každý z nich  je do určitej mieri tvorca a ochranca prírody. Na ustanovujúcej členskej schôdze bol zvolený výbor na čele s predsedom p. Jánom Gálom. Od roku 2003 až do roku 2008 bol predsedom p. Ambróz Zaťko od roku 2009 je predsedníčkou p. Mariana Šuranová . K 1.1.2010 mala organizácia 23 členov. Okrem iných aktivít  ZO SZZ každoročne organizuje výstavu ovocia ,zeleniny a kvetov. Výstava je vždy na vysokej úrovni, čo zhodnotili i prítomní návštevníci (20.3.2018, http://www.pavlice.sk/obec-2/aktivity/zahradkari/).

Trendy

Sociálne služby pomáhajú v kritických situáciách jednotlivcom, rodinám alebo určitým skupinám občanov zvládnuť starostlivosť o seba alebo o domácnosť a podporujú tak pozitívnu spoločenskú atmosféru v komunite. Význam sociálnych služieb nie je dôležitý len vzhľadom na množstvo ľudí, ktoré ich potrebuje, ale hlavne preto, že bez ich pôsobenia by časť občanov nemala možnosť podieľať sa na spoločenskom živote, nebolo by možné uplatnenie ich ľudských a občianskych práv a dochádzalo by k ich sociálnemu vylúčeniu. Programové vyhlásenie vlády (ďalej len PVV) na roky 2010-2014 z augusta 2010 s hlavným odkazom Občianska zodpovednosť a spolupráca. V sociálnej oblasti sa vláda sústredí na podporu životnej úrovne obyvateľstva, a to aj v komplikovanej situácii prebiehajúcej hospodárskej krízy. Vláda SR nebude kopírovať sociálno-ekonomický model žiadnej inej krajiny, ale bude hľadať inšpiráciu v tých krajinách, ktoré dokázali v konkrétnych oblastiach rýchle a dlhodobo udržateľné úspechy. Vláda SR považuje za kľúčové vytvárať podmienky na zvyšovanie kvality života ľudí. Systém sociálnych služieb na Slovensku neprešiel po roku 1990 radikálnou zmenou. Politika všetkých doterajších vlád sa orientovala prevažne na udržanie prevádzky existujúcich pobytových zariadení bez toho, aby od nich požadovala vyššiu kvalitu poskytovaných služieb, efektívnejšie hospodárenie s verejnými zdrojmi, či väčšiu samostatnosť. Vyhlásený program humanizácie služieb v praxi znamenal len znižovanie kapacity zariadení, čo ešte viac zvýšilo napätie medzi ponukou a dopytom. Mnohé zariadenia nedosahujú základné priestorové normy ani po znížení kapacity. Jediným transformačným prvkom v systéme sociálnych služieb je zrušenie monopolu štátu na ich poskytovanie. Súkromní poskytovatelia sociálnych služieb v oveľa väčšej miere ako verejní študujú skúsenosti a nové trendy v krajinách Európskej únie. Súkromní poskytovatelia služieb však v súčasnosti ešte nezabezpečujú taký podiel služieb, aby výrazne ovplyvňovali a menili charakter celého systému. Vyššia dynamika rastu súkromných služieb sa nedosahuje aj kvôli vysokej organizačnej roztrieštenosti súkromných poskytovateľov. Budovanie sietí služieb jedným zriaďovateľom postupuje pomaly. Sociálne služby pre seniorov sú v každej krajine dôležitou časťou systému sociálnej ochrany a ročne sa vynakladá na systém značná časť finančných prostriedkov. Sociálne služby je možné poskytovať v domácom prostredí formou opatrovateľskej služby, resp. v zariadeniach pre seniorov. V niektorých krajinách sú služby decentralizované, v niektorých sú pod kuratelou štátu. Všetky krajiny prešli transformáciou v tejto oblasti (11.6.2012, http://www.mesa10.sk/index.php?action=module&id=modcontent&content _id=261). Medzi hlavné trendy v poskytovaní patria:

- deinštitucionalizácia sociálnych služieb,

- postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb,

- prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu, zariadenia s kapacitou nižšou než 40 miest),

- transformácia veľkokapacitných zariadení na zariadenia s nižšou kapacitou,

- podpora terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadeniach s týždenným pobytom.

- individualizácia poskytovania sociálnych služieb na základe osobných potrieb prijímateľov,

- vymedzenie práv prijímateľa a povinností prevádzkovateľa

- legitimizácia kvality sociálnych služieb a formulovaní podmienok, ktoré majú kvalitné služby spĺňať (i keď nie sú známe podmienky hodnotenia kvality sociálnych služieb)

- rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb

- koncepčný prístup k plánovaniu a stratégii rozvoja sociálnych služieb, komunitnom rozvoji komunitnom pláne a rozvoji terénnych sociálnych služieb ako nástroja poskytovania sociálnych služieb v obci (14.6.2012, http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P200905.pdf).

Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb

Dôvodom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že terénne sociálne služby sú podľa dostupných štatistických údajov nedostatočne rozvinuté a na celom území Slovenska ide o sociálne služby, ktoré sú nedostatkové alebo úplne chýbajú. Rozvoj tejto formy sociálnej služby je v súlade s požiadavkami a princípmi uplatňovanými v ES v rámci modernizácie sociálnych služieb. V rámci tejto priority je nevyhnutné sa osobitne zamerať na terénnu sociálnu službu pre osoby odkázané na pomoc inej osoby, ktorej poskytovanie podľa dostupných údajov klesá aj napriek zvyšujúcemu sa dopytu po tejto sociálnej službe. Aj napriek tomu, že občan, ktorý o túto sociálnu službu požiada a splní hmotnoprávne podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, jeho nárok často nie je uspokojený. Nemenej dôležité je zamerať sa na rozvoj tých terénnych programov a sociálnych služieb, ktorých cieľom je sociálna inklúzia znevýhodnených osôb z dôvodu nezabezpečenia základných životných potrieb.

Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom

Zámerom stanovenia tejto priority je postupná deinštitucionalizácia sociálnych služieb, s prihliadnutím na potreby a schopnosti klienta, s cieľom poskytovať mu sociálne služby v jeho rodinnom alebo komunitnom prostredí. Poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom umožňuje rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy klienta a primerane jeho individuálnych schopnostiam a možnostiam aj jeho zaradenie sa do spoločenského a pracovného života.

Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb

Požiadavka humanizácie a modernizácie sociálnych služieb SR reaguje na trendy uplatňované EÚ v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre klientov kvalitné sociálne služby. V praxi to znamená zabezpečenie prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne služby poskytujú. Táto povinnosť vyplýva poskytovateľom sociálnych služieb aj priamo zo zákona o sociálnych službách a má umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k fyzickému prostrediu, priestorom a budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť minimálne požiadavky a štandardy bývania. Ide najmä o odstránenie architektonických bariér v priestoroch a budovách, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a to v interiéroch, rovnako aj v exteriéroch a zabezpečenie ich materiálno technickej vybavenosti, najneskôr do 31. 12. 2013.

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb

Jedným z cieľov novej právnej úpravy poskytovania sociálnych služieb je zabezpečiť ich profesionálny výkon a teda aj zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedným so základných predpokladov dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie.

## 2.12. Zdravotníctvo

Vzhľadom k počtu obyvateľov nie je zdravotnícka vybavenosť v obci nevyhnutná. Základné zdravotné služby pre obyvateľov obce zabezpečuje zdravotné stredisko v obci Voderady a nemocnice v Trnave. Zdravotnú starostlivosť v pre obec Pavlice poskytuje OZS vo Voderadoch, kde pôsobí MUDr. Horváth Štefan ako všeobecný lekár a MUDr. Šimková ako zubný lekár (Výročná správa 2014, 2015, s.12).

## 2.13. Šport

Organizovaný futbalový klub ŠK Páld vznikol v roku 1946. Iniciátormi boli :Ambróz Banáš, Libor Jursa, Jozef Javorek, Alfonz Križan a Milan Chmelíček. Prvými hráčmi boli: Vladimír Kollár, František Rakús, Jozef Revay, Karol Jarábek, Alfonz Križan, Leopold Bosý, Jozef Godovič, Ambróz Godovič, Milan Lanák, Ján Moncman, Ferdinand Hornáček, Milan Chmelíček, Martin Fukna a Jozef Schmidt. Po zmene názvu obce od roku 1948  sa klub volal Sokol Pavlice. Prvé majstrovské zápasy začali hrávať od roku 1952 v bývalom okrese Senec. V roku 1960 futbalový klub pod názvom TJ Družstevník Pavlice začal hrať v IV. triede trnavskej okresnej súťaže. V roku 1962 sa  prebojovali do III.triedy a v roku 1968 do okresného prebor. V roku 1971 postúpili do I.B triedy Západoslovenského kraja. V roku 1974 bol postavený dom telovýchovy a upravený športový areál. Najvýznamnejším futbalovým zápasom v obci bolo veľkonočné medzištátne stretnutie futbalistov do 16 rokov Slovensko – Belgicko, ktoré bolo odohraté 8.apríla 1996 .

Okrem majstrovských zápasov futbalový oddiel TJ Družstevník  Pavlice každoročne poriada: turnaje, turnaje starých pánov, ako i futbalový turnaj „Memoriál Roberta Formanka„ rodáka z Pavlíc, ligového hráča Trnavy, Trenčína, Bratislavy, ako i hráča reprezentácie Slovenska, ktorý tragicky zahynul v roku 2000 (20.3.2018, www.pavlice.sk).

Štatistiky

Najpopulárnejším športom dospelých Európanov je cyklistika, ktorú uprednostňujú Maďari, Slováci, Chorváti, Estónci, Lotyši a Litovčania. Ďalšou obľúbenou športovou disciplínou je beh (Slovinsko – 45 %). Najobľúbenejším tímovým športom je futbal. Na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie športy rýchla chôdza – 47 % a bicyklovanie 22 %. Spomedzi športov deti najviac obľubujú futbal – 16  – 25 %), po ňom nasledujú basketbal, tanec a plávanie – 16 – 19 %). Ak športujú s deťmi aj rodičia, európske deti zvyčajne trávia voľný čas cyklistikou (47 % – Slovensko) a hraním hier, ako je naháňačka a schovávačka, ale aj tímovými hrami, napríklad futbalom alebo volejbalom (Slovensko – 47 %) a plávaním (Slovensko – 34 %) (12.6.2012, http://tlacovespravy.wordpress.com/2012/06/01/ prieskum-sport-v-zivote-mladych-europanov). Nasledujúca tabuľka prezentuje vekovú štruktúru pravidelne športujúcich podľa pohlavia. Podporu športu je potrebné cielene smerovať podľa vývoja jednotlivých vekových skupín obyvateľov.

| Veková štruktúra pravidelne športujúcich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ženy | muži | priemer |
| 15-24 | 52 | 45 | 49 |
| 25-39 | 36 | 43 | 40 |
| 40-54 | 39 | 39 | 39 |
| 55-69 | 38 | 36 | 37 |
| 70+ | 18 | 48 | 33 |

Zdroj: 10.6.2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_sk_en.pdf

Ako prezentuje predchádzajúca tabuľka, najsilenejšie skupiny pravidelne športujúcich sú od 15 do 24 a 25 do 39 rokov. Špeciálnu skupinu tvoria muži nad 70 rokov, ktorým je potrebné venovať patričnú pozornosť.

## 2.14. Kultúra

Strediskom kultúrnej infraštruktúry v obci je kultúrny dom, ktorého kapacita je 200 sedadiel v jednej sále. Disponuje javiskovým sedením, kuchynkou, šatňami, vlastným funkčným ozvučením a osvetlením. Kultúrny dom si vyžaduje rekonštrukciu strechy, výmenu okien a zateplenie celej budovy. Využitie kultúrneho domu umožňuje organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí prezentujúcich miestnych tradícií a zvykov miestnych obyvateľov ako aj rôzne školské podujatia, divadelné predstavenia, príležitostné oslavy, koncerty a diskotéky pre mládež. Budovu kultúrneho domu využívajú viaceré organizácie a spolky ako napríklad: Základná škola, tanečné krúžky,pingpongový krúžok, ako aj klub dôchodcov a iné. Ako súčasť kultúrnej infraštruktúry funguje v obci aj obecná knižnica (PHSR 2007 - 2013, 2007, s.15).

Kultúrne podujatia

V priebehu roka sa v aktuálnych obdobiach uskutočňujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia prezentujúce schopnosti a šikovnosť miestneho obyvateľstva. Sú to napríklad rôzne školské akadémie, detské divadelné predstavenia, príležitostné oslavy dňa matiek, dňa detí, prijatia jubilantov, seniorov, prípadne koncerty a diskotéky pre mládež, plesy, či rôzne výstavy. Kultúrny dom v súčasnosti zabezpečuje kultúrno-spoločenské požiadavky širokej vrstvy obyvateľov obce a tak zastáva kľúčovú úlohu pri organizovaní významných kultúrnych podujatí. Fungujúca kultúrna infraštruktúra je dôležitá pre sociálno-ekonomický rozvoj regiónu, pretože poskytovaním adekvátnych priestorov na konferenčné, prednáškové, kultúrno-spoločenské a iné účely sa dosiahne vyvážený regionálny rozvoj prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti obce (PHSR 2007 - 2013, 2007, s.16-17).

Verejná knižnica

Obecná knižnica je verejná knižnica, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou úlohou bolo: utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, poskytovať základné knižnično-informačné služby. V obci bola zrušená obecná knižnica v roku 2014.

| Verejná knižnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obec Pavlice | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Počet zariadení | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet knižných jednotiek | 2 511 | 2 268 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 | 0 |
| Počet užívateľov | 29 | 34 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: 20.3.2018, DataCubes, 2018

Pamiatky

Prícestné plastiky nachádzajúce sa v obci sú kamenné a s výnimkou jednej sú osadené na Hlavnej ulici. Všetky boli opravené v roku 1996.

KRÍŽ S UKRIŽOVANÝM KRISTOM , lebkou, plačúcou postavou Panny Márie. Pôvodne postavený na konci Hlavnej ulice, pri rozširovaní obce presunutý na okraj cesty. text: Postavený v roku 1757. Rekonštruovaný1968.

SV.VENDELIN – barokovo-klasicistická socha patróna chovateľov dobytka, pustovníka a pastiera z roku 1799.Atribúty : naberacia palica na zaháňanie zvierat, pri nohách ovca a rožný dobytok. Na podstavci reliéf tváre pravdepodobne Bolestnej Panny Márie s mečom smerujúcim na srdce. Je to historicko - umelecky najcennejšia plastika .

SV.FLORIÁN - socha mučeníka, patróna hasičov s atribútmi zástavou a nádobou s vodou, ktorú leje na horiaci dom.

SV.JÁN NEPOMUCKÝ - socha mučeníka na podstavci držiaca kríž. Text :Položil som uzdu mojím ústam keď sa postavil hriešnik proti mne, žalm XXXVIII.9 Ku cti sv .Jána Nepom.

PANNA MÁRIA - socha svätice na podstavci.

NAJSVASTEJŠIA TROJICA - na podstavci v tvare stĺpa s akantovou výzdobou .

SV.JOZEF - postava svätca s atribútom ľaliou držiaca na rukách Ježiška .Na podstavci je umiestnená tabuľa s nápisom :Ku cti svätého Jozefa dali vystaviť Jozef Karel a manželka Anna v roku 1932 (Výročná správa 2014, 2015, s.10).

Trendy

Komplex opatrení na podporu súkromnej voľby domácností by mal v budúcnosti:

- stimulovať lepšie „previazanie“ súkromných výdavkov domácností s verejnými zdrojmi podpory kultúry. Určitá časť tejto podpory kultúrnych zariadení ponúkajúca svoje aktivity pre verejnosť musí byť variabilná, závislá od toho, či vyvolala odozvu, ktorá sa prejavuje vo veľkosti návštevnosti ap. Akými metódami to prepočítať je iná otázka: či u divadiel napr. podľa počtu obsadenosti ponúkaných miest, počtu repríz ap. Pokračovať by sa malo sofistikovanejšie s experimentom „kultúrnych poukazov“

- zefektívniť systém dlhodobejšieho viazania subjektu stimulovaného trhového dopytu (cieľových skupín súčasných i budúcich „spotrebiteľov“ kultúry so stimulovanou trhovou ponukou kultúrnych inštitúcií

- rozšíriť systém permanentiek

- rozšíriť systém kultúrnych poukazov aj pre zamestnancov súkromných a verejných inštitúcií (a dotáciami ich kryť zo sociálneho fondu a u firiem aj z iných zdrojov)

- uplatňovať bonusové body na cenu vstupenky, za ktoré návštevník po určitom počte dostane bezplatnú (alebo výrazne zľavnenú) vstupenku

- last minute zľavy na očakávanú nevyužitú ponuku

- zaviesť výrazne diferencované ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie predstavenia (s prioritou pre dôchodcov a deti aj so sprievodom)

- zlepšiť využívanie stykov s podnikovým svetom ekonomiky pri podpore ich firemnej identity aj návštevou kultúrnych zariadení

- podporiť „umelecké školenie“ detí mimo školy ako budúcich aktívnych subjektov trhového dopytu zavedením odpočitateľnej položky z daňového základu domácnosti za tieto výdavky

- radikálne zlepšiť celý systém marketingu verejných kultúrnych inštitúcií (vo väzbe na odporúčanie č. 1 a č. 3)

- radikálne zlepšiť strategický manažment kultúrnych inštitúcií (v prepojení na prognózovanie ich vývoja, na manažment rizika podmienok ich ekonomického vývoja atď.)

- významne zlepšiť systém školskej a mimoškolskej výchovy mládeže ku kultúre (12.6.2012, http://www.nocka.sk/uploads/fd/c5/fdc56b5295544adb7e3625632921405f/4-monitoring-vysledkov -kp-2005-2008-no6-7-2009.pdf).

## 2.15. Ubytovacie zariadenia

V súčasnosti sa v obci nenachádza špecializované ubytovacie zariadenie penziónového, prípadne hotelového typu. Návštevníci obce majú možnosť ubytovať sa len na súkromí.

## 2.16. Stravovacie a reštauračné služby

Potrebná kapacita zariadení verejného stravovania bude závislá od rozvoja služieb, rekreačných, výrobných a iných aktivít v obci. V súčasnej dobe nie sú v prevádzke stravovacie zariadenia.

## 2.17. CESTOVNÝ RUCH

Riešené územie leží v chránených lokalitách NATURA 2000. Ochrana prírody v tejto umožňuje rozvoj rekreačných aktivít len formou turistických trás a v menej chránených zónach aj prípadne odpočinkových a piknikových plôch. Perspektívny sa javí v katastri obce rozvoj agroturistiky, ktorá môže využiť existujúci poľnohospodársky a rekreačný potenciál územia. Plnohodnotné využitie agroturistických možností vyžaduje prispôsobenie kvalitatívneho štandardu služieb zvyklostiam a nárokom našich a zahraničných turistov. V katastri by mohli existovať viaceré lokality, v ktorých by sa agroturistická funkcia mohla sústrediť. Výber miest je ponechaný na podnikateľských subjektoch. Podmienkou je hlavne dobrá prístupová komunikácia a umiestnenie v lokalite, ktorá nie je predmetom záujmu ochrany prírody. Agroturistiku je možné realizovať aj priamo v zastavanej časti obce, kde ešte v súčasnosti nie je núdza o chov domácich hospodárskych zvierat. Výstavba zariadení cestovného ruchu sa bude rozvíjať na podnikateľskej báze formou ubytovania v súkromí, prenajímania celých málo využitých rodinných domov na ubytovanie a výstavbou nových rekreačných zariadení v zastavanom území obce, kde sú na to technické a iné predpoklady. Propagácia prírodných hodnôt a trocha komerčného prístupu by mohli pomôcť vyriešeniu dlhodobo neriešenému problému a prispeli by rozvoju tak cestovného ruchu, rekreácie a zamestnanosti v regióne. Rozvoj každodennej rekreácie bude sústredený do súkromných záhrad, ktorých funkcia sa bude len veľmi pomaly meniť z hospodársko - pestovateľskej na pobytovo - rekreačnú s rastúcim podielom okrasnej zelene. Časť rodinnej zástavby bude častejšie využitá ako rekreačné chalupy a prenajímateľné víkendové domy. Pre koncotýždňovú rekreáciu je možné využívať všetky lokality v okolí obce v dostupnosti 30-50 min..

Trendy v cestovnom ruchu

Európska komisia cestovného ruchu (ETC) v roku 2004 označila za hlavné faktory ovplyvňujúce rozvoj CR demografiu, zdravie, uvedomelosť a vzdelávanie, voľný čas, cestovné skúsenosti, životný štýl, informačné technológie, dopravu, trvalo udržateľný rozvoj a bezpečnosť. Počet starších ľudí v Európe neustále rastie. Mnoho seniorov odchádza do predčasného dôchodku, má vyššie disponibilné príjmy, teší sa lepšiemu zdraviu. To má za následok rýchlejší rast dopytu tejto kategórie ľudí po cestovnom ruchu. Zdravotné povedomie návštevníkov je čoraz väčšie a ovplyvňuje najmä voľbu cieľového miesta a životný režim počas dovolenky. Čoraz populárnejšou je dovolenka spojená so vzdelávaním. Pri plánovaní dovolenky má významnú rolu história, umenie a kultúrne podujatia. Súčasná spoločnosť kladie zvýšené nároky na ľudí a ich denný režim, čo sa prejavuje v raste nárokov na voľný čas a možnosti oddychu. Rastie aj pragmatickosť návštevníkov v CR, ich sebaistota, požiadavky a znalosť vlastných práv, čo súvisí s predchádzajúcimi skúsenosťami. Rastie podiel kritických názorov na kvalitu a dôraz sa kladie na pomer kvality a ceny. Rastie význam internetu, ktorý umožňuje nielen vizuálnu prezentáciu, ale aj priamy nákup produktov cestovného ruchu. V dopravných službách sa do popredia dostáva záujem o cestovanie železnicou, a najmä vysokorýchlostnými vlakmi. Rastie aj sieť nízkotarifných leteckých spoločností, zatiaľ čo cestné siete sa stávajú preťažené a klesá podiel klasického cestovania. Medzi populáciou naďalej rastie environmentálne povedomie, čo ovplyvňuje rast záujmu o cieľové miesta rozvíjajúce na základe trvalej udržateľnosti. Aktuálne trendy v cestovnom ruchu – rast záujmu o kvalitu, luxus, pohodlie a bezpečie, – záujem o relax, uvoľnenie, aktívnu dovolenku, pobyty wellness a pobyty v kúpeľoch, – dopyt po produktoch pre jednu osobu, – rast záujmu o krátkodobé pobyty v zahraničí, – individuálne organizovaná dovolenka zameraná na kultúru, umenie a históriu (rast záujmu o strednú a východnú Európu), – potreba ponuky cenovo dostupných produktov, – spokojnosť zákazníkov sa prejavuje v ich opätovnom návrate, – rast záujmu o osobnejší prístup v poskytovaní služieb (malé rodinné podniky), – úzka špecializácia poskytovateľov služieb na produkt pre vybranú cieľovú skupinu, – trend „späť k začiatkom“, ktorý súvisí s preferenciami tráviť jednoduchšiu dovolenku (ubytovanie v hoteli nahradiť ubytovaním v bungalove, resp. stane), – nezáujem o sprostredkovanú organizáciu dovolenky oproti zvýšenému záujmu o priame rezervovanie a nákup služieb prostredníctvom internetu (12.6.2012, http://www.tophotelierstvo.sk/domaci-cestovny-ruch/turizmus/hotelierstvo-v-e-a-na-slovensku/).

## Rekapitulácia rozpočtu obce za roky 2013 – 2017

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru príjmov a výdavkov obce.

| Hospodárenie obce celkom |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 012 | 2013 | 2 014 | 2 015 | 2016 | 2 017 |
| Bežné príjmy |  |  |  |  |  |  |
| Bežné výdavky |  |  |  |  |  |  |
| Kapitálové príjmy |  |  |  |  |  |  |
| Kapitálové výdavky |  |  |  |  |  |  |
| Príjmy finančných operácií |  |  |  |  |  |  |
| Výdavky finančných operácií |  |  |  |  |  |  |
| Príjmy celkom |  |  |  |  |  |  |
| Výdavky celkom |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: OcÚ Pavlice, 2018

## 2.19. Samospráva

Vzťah samospráva – občan si vyžaduje vypracovať Opatrenie klientského prístupu riešiaci ako, vzťah zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce.

## Manažment a správa obce

Súčasné zariadenia verejnej správy a administratívy reprezentuje obecný úrad. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce Pavlice. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom (7 poslancov).

Nasledujúca tabuľka prezentuje príslušnosť obyvateľov k jednotlivým úradom špecializovanej štátnej správy.

| Príslušnosť k obyvateľov k úradom ŠŠS |  |
| --- | --- |
| Sídlo matričného úradu | Pavlice |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Trnava |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Trnava |
| Sídlo Okresného súdu | Trnava |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Trnava |
| Sídlo pracoviska okresného úradu | Trnava |
| Sídlo Územnej vojenskej správy | Trnava |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Trnava |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Trnava |
| ŠÚ SR |  |

## 2.21. Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia a analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území

Obec Pavlice je súčasťou Vyššieho územného celku Trnava. Táto časť identifikuje hlavné faktory vonkajšieho prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vývoj samotného mesta. Trnavský kraj je prevažne vidiecky, konkurencieschopný, rýchlorastúci región SR s perspektívou druhého najkonkurencieschopnejšieho regiónu na úrovni SR s vysokou atraktivitou a pozíciou v blízkosti centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej spolupráce s Českou, Maďarskou a Rakúskou republikou.

Školstvo v TTK je charakterizované rozvinutou sieťou všetkých typov škôl. Regionálne rozmiestnenie súvisí s vekovou štruktúrou obyvateľstva. TTK má nízky počet materských škôl (292), počet detí vykazuje 10,5 % podiel. Takisto vykazuje nízky počet základných škôl (241) a zaznamenal pokles žiakov o viac ako 9 000. Štruktúra stredných škôl je tvorená nižším počtom gymnázií v SR (22), s nižším podielom žiakov (8,2 %) a absolventov (7,9 %) na celkovom počte žiakov a absolventov v SR. Čo sa týka stredných odborných škôl patrí TTK ku krajom s rastúcim počtom žiakov i absolventov s približne 10,6 % podielom. V TTK sa nachádzajú aj 4 vysoké školy. Od roku 2004 pribudli 2 nové vysoké školy a 7 nových fakúlt a študuje tu viac ako 10,4 % všetkých študentov vysokých škôl v SR (22 tis.) s vysokým podielom žien (62 %).

Zdravotná starostlivosť v kraji je zabezpečovaná sieťou všetkých typov zdravotníckych zariadení, z ktorých veľká časť je s celoslovenskou pôsobnosťou. TTK má 6 nemocníc a 6 liečební a má aj 2 medzinárodne významné prírodné liečebné kúpele (Piešťany, Smrdáky) a 1 kúpeľnú liečebňu (Piešťany). Najväčší podiel na počte zdravotníckych zariadení majú zariadenia ambulantnej starostlivosti (899) a kapacita posteľového fondu sa postupne znižovala a predstavovala v roku 2008 celkom 5 330 lôžok.

Priaznivo možno hodnotiť aj vývoj sektorovej štruktúry v regióne, ktorý prešiel pomerne rýchlo sektorovou reštrukturalizáciou a posilnil pozíciu najvýznamnejších sektorov (energetika, automobilový priemysel a elektrotechnický priemysel nasledovaný vybranými segmentmi spotrebného priemyslu). Trnavský kraj patrí medzi poľnohospodársky produktívne regióny s celkovou výmerou poľnohospodárskej pôdy 291 916 ha a podielom poľnohospodárskej pôdy v SR (8,29 %). Zároveň vykazuje štvrtý najvyšší podiel na poľnohospodárskej produkcii SR a tretí najvyšší podiel na tržbách z predaja výrobkov z prvovýroby (322,2 mil. Eur), významné postavenie má aj v rastlinnej aj v živočíšnej produkcii.

Celkom možno očakávať, že TTK si udrží pozíciu pomerne hospodársky a sociálne vyspelého regiónu, je najviac sa približujúci k úrovni priemeru EÚ 27. V priemyselnej výrobe bude naďalej dominovať automobilový, elektrotechnický priemysel a energetika, aj keď je ohrozený odlevom investorov do ekonomicky atraktívnejších oblastí.

Inovačný potenciál regiónu je pomerne nízky a mal by byť zameraný na rozvoj najmä v automobilovom, elektrotechnickom priemysle a energetike, technológií v oblasti znižovania energetickej náročnosti výroby, zvyšovania spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, technológií znižujúcich nepriaznivý dopad na životné prostredie a pod. Oblasť Trnavy a okolia má rovnaké štrukturálne problémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ako zvyšok Slovenska - nedostatočné prístrojové vybavenie a technická infraštruktúra výskumu a vývoja.

Dopravná poloha a osobitne blízkosť BK, hustá cestná a železničná sieť vytvára predpoklady pre udržanie pozície významne exponovaného kraja z hľadiska domácej i medzinárodnej dopravy. Zastúpené sú všetky druhy dopravy, špecifické postavenie má aj vodná doprava, ktorej význam stúpol po dobudovaní vodného diela Gabčíkovo a tým sa zlepšili podmienky pre rozvoj vodnej dopravy na Dunaji. V kraji je aj medzinárodné letisko (Piešťany). Trnavský kraj má celkovú dĺžku ciest 1 951 km, z toho diaľnic (67,2 km) a málo ciest I. triedy (291 km). TTK v počte vozidiel (11,6 %) a osobných motorových vozidiel (11,6 %) patrí k priemeru. Z pohľadu dopravných služieb dosahuje porovnateľné výkony v nákladnej doprave ako Žilinský kraj a výkony v osobnej preprave ako Košický kraj, ale po BK druhé najnižšie, v obidvoch oblastiach zaznamenal pokles. TTK vykazuje celkovo nízku spotrebu elektrickej energie, takisto spotreba zemného plynu je nízka (6 %) spolu so spotrebou nafty (8,3 %), vykurovacích olejov, elektriny (6,5 %) a tepla.

TTK je priemerným producentom komunálneho odpadu (225,2 tis. t, 404 kg na obyvateľa), a dosahuje pomerne nízke percento jeho zhodnotenia (7,4 %), to neplatí pre % obyvateľov napojených na vodovodnú (96,8 %). Na kanalizačnú verejnú sieť je napojených len 53,2 %, čo je menej ako v Banskobystrickom kraji a pozornosť je potrebné venovať aj čisteniu odpadových vôd. TTK vykazuje nízke hodnoty v produkcii tuhých emisií, produkcii oxidu siričitého i v ostatných emisiách.

Charakteristika špecifických stránok regiónu

V porovnaní s regiónmi vyspelých krajín EÚ a regiónmi SR možno konštatovať, že TTK využíva iba čiastočne svoj rozvojový potenciál. Najvýraznejšie rezervy sa nachádzajú v nedostatočnej úrovni využívania inovačného potenciálu v rozhodujúcich odvetviach. Dôsledkom toho je slabé prenikanie inovácií do priemyslu a služieb v odvetviach sústredených v regióne. V porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a s vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie TTK nízka a pre budúci rozvoj regiónu nedostatočná. Za najväčší nevyužitý rozvojový potenciál regiónu ako základu konkurenčnej výhody TTK možno považovať:

- 	rozvoj vidieka a vybraných ekonomických aktivít v poľnohospodárstve,

- 	vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov,

- 	silný potenciál cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,

- 	vnútroregionálne väzby medzi rozvojovými centrami a vidiekom.

Konkurenčná výhoda

Konkurenčná výhoda TTK je tvorená výhodnou geografickou polohou v blízkosti rozvojových aktivít EÚ, vysokým podielom zahraničného kapitálu a vysokokvalifikovanou pracovnou silou v strategicky dôležitých sektoroch.

Strategické ciele:

1. rozvoj ľudských zdrojov v nových strategicky dôležitých odvetviach,

2. rozvoj environmentálnej infraštruktúry a regionálnej logistiky,

3. posilnenie postavenia vedy, vývoja a inovácií,

Očakávané dopady:

- 	udržanie vysokého ekonomického rastu súčasne s rastom kvality života v regióne,

- 	zlepšenie životného prostredia,

- 	využitie medzinárodnej spolupráce a vnútorného potenciálu k rozvoju poznatkovo orientovanej ekonomike,

- 	informatizácia verejnej správy a zlepšenie kvality služieb poskytovaných obyvateľom na vidieku (NSRR, 2013, s.57-59).

## 2.21. 	ex-post hodnotenie predchádzajúceho phsr

Obec v predchádzajúcom období realizovala niekoľko väčších a menších projektov zameraných hlavne na rekonštrukcie miestnych komunikácií, dostavbu kanalizačnej siete, údržbové investície na obecnom úrade, kultúrnom dome, v rámci obecného cintorína. Obec čiastočne zabezpečila rozvoj verejných priestranstiev. Obec zabezpečeila rozšírenie plôch IBV, ako aj výstavbu komunikácií a inžinierskych sietí. Zvlášť významné boli projekty:

Obec Pavlice zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo

štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a

hospodársky rast,

Prioritná os: 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia

pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti

energetiky

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pavlice

Popis projektu: Obec Pavlice zrealizovala projekt rekonštrukcie

verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie

v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou

projektu bolo vymenených 51 svietidiel a osadených 31

svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická

úspora v predpokladanej hodnote 14 223,12 kWh/rok

Miesto realizácie projektu: Pavlice

Výška poskytnutého príspevku: 82 897,27 €

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2014

Dátum skončenia realizácie projektu: 09/2015

Obec Pavlice zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako aj z vlastných prostriedkov,

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Materskej školy v Pavliciach

Popis projektu: Obec Pavlice zrealizovala projekt rekonštrukcie a modernizácie sociálnych zariadení Materskej školy v Pavliciach vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách v roku 2015

Miesto realizácie projektu: Pavlice

Výška poskytnutého príspevku: 15.000,00 €

Dátum začatia realizácie projektu: 01/2016

Dátum skončenia realizácie projektu: 02/2016

Obec Pavlice zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov rozpočtu vlády SR ako aj z vlastných prostriedkov,

Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Popis projektu: Obec Pavlice zrealizovala projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vďaka príspevku vlády SR

Miesto realizácie projektu: Pavlice

Výška poskytnutého príspevku: 22.000,00 €

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2016

Dátum skončenia realizácie projektu: 08/2016

Názov riadiaceho orgánu: Úrad vlády SR

# 3 SWOT ANALÝZY

Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká prioritných rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.

Analýza SWOT

Sledovať a vyhodnocovať vývojové trendy v regióne v neustále sa meniacom vonkajšom prostredí, identifikovať trend sociálno-ekonomického rozvoja, alebo smer vývoja ako príležitosť alebo hrozbu, je v súčasnosti pre obec Pavlice nevyhnutnosť. To, čo sa na prvý pohľad zdá ako príležitosť, ňou vo vzťahu k zdrojom obce, kultúre, ľudským zdrojom, životnému prostrediu a hospodárstvu, uplatňovanej stratégii vôbec nemusí byť.

Nástrojom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných činiteľov je SWOT analýza. Predstavuje kombináciu dvoch analýz, S - W a  O - T. Účelom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov podniku k uskutočneniu určitého rozvojového zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určované potrebami obyvateľov a subjektov v rámci obce. Na jej základe môže obec prikročiť k formulácii špecifických cieľov.

Schéma SWOT analýzy:

|  | S - silné stránky 1. 2. … 10 | W - slabé stránky 1. 2. … 10. |
| --- | --- | --- |
| O - príležitosti 1. 2. … 10. | 1. 2. Stratégia SO … 10. | 1. 2. Stratégia WO … 10. |
| T - hrozby 1. 2. … 10. | 1. 2. Stratégia ST … 10. | 1. 2. Stratégia WT … 10. |

SO – využiť silné stránky na získanie konkurenčnej výhody

WO – prekonať slabiny využitím príležitostí

SW – využiť silné stránky na čelenie hrozbám

WT – minimalizovať náklady a čeliť hrozbám

Analýza príležitostí a rizík - O-T

O – T analýza umožňuje rozlíšiť atraktívne príležitosti v obci, ktorá skrýva potenciál územia a ktoré môžu obci priniesť výhody pri dosahovaní vyváženého rastu. Súčasne tiež nabáda k zamysleniu nad problémami, s ktorými bude obec riešiť v rámci Integrovanej stratégie. Znamená to teda, že obec musí sledovať významné sily makroprostredia (demografické, ekonomické, technologické, politické, legislatívne, sociálne a kultúrne) a tiež tých účastníkov mikroprostredia, ktorí ovplyvňujú jej schopnosť dosiahnuť v regióne prospech (neziskové organizácie, orgány miestnych samospráv, podnikateľské subjekty, miestni aktéri a verejnosť). Príležitosti sú posudzované z hľadiska ich atraktívnosti a pravdepodobnosti úspechu. Pravdepodobnosť, že obec dosiahne úspech pri ekonomickom raste, nezávisí len od jej konkurenčnej sily, oproti konkurenčným regiónom, ale aj od toho či je táto sila v porovnaní s konkurenciou väčšia. V rámci analýzy SWOT sa obec koncentruje na identifikáciu potenciálnych príležitostí – existencia stabilného hospodárskeho prostredia, kvalitné životné prostredie, prírodný potenciál, historicko-kultúrne hodnoty, rozvinutá sieť inštitúcií verejných služieb, objekty cestovného ruchu.. Kvadrant 1 pozostáva z príležitosti ponúkajúcich najvyšší úžitok pre obec, preto by sa mal manažment  obce sústrediť na tieto aktivity. Naopak, príležitosti v kvadrante 4 sú buď príliš malé, alebo ich obec nebude vedieť dostatočne využiť. Príležitosti v kvadrante 2 a 3 sú zaujímavé len v prípade, že existuje možnosť zvýšenia ich atraktívnosti alebo pravdepodobnosti úspechu.

|  |  | Matica príležitostí |  |  |  |  | Matica rizík |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pravdepodobnosť úspechu |  |  |  |  | Pravdepodobnosť nastatia |  |
|  |  | vysoká | nízka |  |  |  | vysoká | nízka |
| Atraktívnosť | vysoká | 1 | 2 |  | Vážnosť | vysoká | 1 | 2 |
|  | nízka | 3 | 4 |  |  | nízka | 3 | 4 |

Riziká sú klasifikované z hľadiska ich vážnosti a pravdepodobnosti výskytu. Pri analýze okolia z hľadiska možných hrozieb je potrebné zamerať sa na potenciálne hrozby. Riziká z 1. kvadrantu  môžu obec vážne zraniť, preto treba pripraviť plán strategických aktivít, keďže pravdepodobnosť ohrozenia je vysoká. Riziká v 2. a 3. kvadrante treba podrobiť dôkladnému skúmaniu v prípade, ak sa stávajú kritickými, netreba však zostavenie plánu eventuálnych alternatív. Riziká v 4. kvadrante sú malé a väčšinou ich možno ignorovať. Spojením hlavných príležitostí a rizík, ktoré ovplyvňujú rozvoj obce, sa stratégovia snažia zistiť mieru celkovej atraktívnosti trhu. Existujú štyri možnosti:

- Ideálny rozvoj, ktorý sa vyznačuje mnohými príležitosťami, ale iba niekoľkými (ak vôbec nejakými) rizikami.

- Špekulatívny rozvoj, vyznačujúce sa vysokými príležitosťami i vysokými rizikami.

- Zrelý rozvoj, vyznačuje sa nízkymi príležitosťami i nízkymi rizikami.

- Problémový rozvoj, má nízke príležitosti, ale vysoké riziká.

Externé prostredie vytvára nielen príležitosti, ale prezentuje aj sériu rizík. Riziko je výzva, poukazuje na nevýhodný trend vývoja vo vonkajšom prostredí, ktorý v prípade pasívnej reakcie zo strany podniku ohrozí jeho trhovú pozíciu.

Analýza silných a slabých stránok – S-W analýza

Hodnotenie vplyvu vonkajších činiteľov, vykonávané so zámerom stanoviť ciele obce, musí byť doplnené rozborom vnútorných činiteľov. Viaceré regióny dnes aj poznajú príležitosti, ktoré im potenciál ponúka, avšak chýba im schopnosť ich využiť. Na základe analýzy silných a slabých stránok vie obec stanoviť, čo je z hľadiska súčasnej a očakávanej situácie rozumné konať. Za dôležité znaky konkurenčnej sily obce sa považuje – kvalitné ľudské zdroje, rozvinuté podnikateľské prostredie, dobrý prírodný potenciál, výhodný poloha a dopravná dostupnosť, a iné.. Za dôležité znaky konkurenčnej slabosti sa považuje – strácanie pozície voči konkurenčným regiónom, nedostatok finančných zdrojov na rozvoj, klesajúca demografická krivka, vysoká nezamestnanosť, zlý technický stav základnej infraštruktúry ai. Pri hodnotení silných a slabých stránok je potrebné každý faktor odstupňovať podľa dôležitosti ( rozhodujúca silná stránka, marginálna silná stránka, neutrály faktor, rozhodujúca slabá stránka, marginálna slabá stránka ) a podľa intenzity jeho vplyvu - výkonu ( vysoký, stredný, nízky ). Výsledok spojenia stupňa výkonu a dôležitosti predstavuje štyri možné alternatívy:

|  |  | Matica výkonu a dôležitosti |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výkon |  |
|  |  | vysoký | nízky |
| Dôležitosť | vysoká | 1 Sústrediť snahu | 2 Udržať snahu |
|  | nízka | 3 Nízka priorita | 4 Možné nadmerné investovanie |

Kvadrant 1 pozostáva z oblastí, ktoré sú dôležité, ale v ktorých obec momentálne vykazuje slabý výkon, preto sa musí sústrediť na posilnenie týchto oblastí. Kvadrant 2 pozostáva z oblastí, v ktorých je síce město úspešné, ale do budúcnosti si musí túto úspešnosť udržať. Kvadrant 3 tvoria oblasti, ktoré nie sú dôležité, zdokonalenia v tomto kvadrante majú nízku prioritu. V kvadrante 4 nie sú dôležité oblasti, pričom rozvoj a snaha sú zbytočne silné. Na základe tejto analýzy je zrejmé, že silné stránky sa nemusia vždy pretransformovať do konkurenčnej výhody obce. Dôvodov, prečo je to tak, je niekoľko, pričom najčastejšími obyvateľmi vnímaná nízka dôležitosť poskytovaných služieb a bodov rozvoja. Identifikácia silných miest obce je možná len na základe porovnania s ich hlavnými konkurentmi v regióne. Ani sústredenie sa na prekonanie všetkých slabých stránok nemusí priniesť očakávaný efekt, pretože náklady potrebné na ich transformovanie do silnej stránky sa nemusia vrátiť. Pozornosť treba venovať príležitostiam, v ktorých má obec najviac silných stránok, alebo oblastiam, v ktorých sa vzhľadom na veľkú príležitosť a potenciálnu návratnosť investícii ukazuje efektívne vytvorenie nových silných stránok. Príklady z praxe uvádzajú, že i málo rozvinutý región má popri slabých miestach aj silné miesta, ktoré pokiaľ dokáže správne identifikovať a využiť, vytvárajú predpoklady pre trvalý a vyrovnaný sociálno-ekonomický rozvoj. Nasledujúce grafy prezentujú pohľad obyvateľov a poslancov na silné a slabé stránky obce Pavlice a kvalitu života v obci.

## hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - rozsiahle plochy hospodárskych lesov v okolí obce – 497,73 ha, - poľnohospodárska pôda zaberajúca cca. 704,1 ha katastra obce - 92,34 %, - 10 podnikateľských subjektov – právnická osoba, - celkovo 48 podnikateľských subjektov fyzické osoby, - dobrá dostupnosť okresného mesta Trnava, - vhodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu, - vybudovaný areál poľnohospodárskeho podniku, - existencia maloobchodných predajní (COOP, Jednota, atď.), - súkromný autoservis- Ľubomír Hornaček, - súkromný autoservis - Emil Kubovič, - RACIONÁL, výrobné družstvo, - rozvinutý pracovný trh v okrese, - v blízkosti alokovaný výrobný podnik Samsung Voderady, | - nízke možnosti zamestnania v obci, - nedostatok voľných plôch pre ďalší rozvoj, - stagnácia podnikateľskej sféry, nerozvíjajúce sa MaSP, - absentujúca železničná doprava priamo v obci, - nízky počet mladých ľudí, - nedobudovaná infraštruktúra v obci, - nízky počet obyvateľov v obci, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - orientovanie sa na výrobu bez negatívnych účinkov na životné prostredie, - preferovanie a profilovanie hospodárskej základne pre rozvoj malého podnikania s orientáciou na rozvoj tradičných foriem výroby, - vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít, pre tvorbu nových pracovných príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území obce, predovšetkým pre miestne pracovné sily, - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU, - rozvoj environmentálne vhodných technológií, - vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom podnikaní a službách, | - pomalá výstavba, modernizácia a rekonštrukcia technickej infraštruktúry, - administratívne opatrenia obmedzujúce plnohodnotný rozvoj cestovného ruchu, - veľká administratívna náročnosť pre získanie financií zo štátnych dotácií a z fondov EU, - nedostatok investičného kapitálu, - neochota obyvateľov uskutočňovať podnikateľské aktivity, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 7 |  |  |  | 6 |  |
| T hrozby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  | 5 |  | Stratégia WT |  |  |

V oblasti hospodárstva dochádza k prevahe silných stránok. Je nevyhnutné zabezpečiť využitie silných stránok na elimináciu slabých stránok. Problémom obje je nízky počet obyvateľov a nevybudovaná podnikateľská základňa.

## 3. 2. Doprava a komunikácie

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - prechádzajúca cesta III zabezpečuje pomerne rýchlu dostupnosť krajského mesta Trnava, ako aj spádovej obce Voderady, - dostupnosť okolitých mestských sídel, - čiastočne vybudované chodníky pozdĺž cesty III. - 6 km, - vybudovaná sieť miestnych komunikácií, - hromadná doprava zabezpečená spoločnosťou SAD, a.s. Trnava, - dobré pokrytie obce zastávkami SAD, - prechádzajúce cykloturistické trasy, | - potrebná rekonštrukcia miestnych komunikácií, - zlý technický stav cesty III., - nedobudované chodníky pozdĺž cesty III. - 300 m od Voderadov a 300 m od obce Pusté Úľany, - zlýstav existujúich chodníkov - 6 km, - nedostatok parkovacích meist v obci, - zlý technický stav mosta cez rieku Gidra, - nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej infraštruktúry, - absencia priameho železničného spojenia, - neodstatočná zimná údržba cesty III. triedy a miestnych komunikácií, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - revitalizácia verejných komunikačných priestorov, - vybudovanie peších a cyklistických prepojení za účelom efektívneho prepojenia s ostatnými časťami obce a prírodnými hodnotami, - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, | - malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu, - zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií, - nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov, - nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk, - zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy cestnej infraštruktúry, - oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete, - zhoršenie dopravnej obsluhy, - spomalenie hospodárskeho rastu, - trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy na individuálnu dopravu, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  | 9 | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  | 7 | 4 |  | 0 | 3 |  |  |
| T hrozby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  |  | Stratégia WT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť stratégia ST a SO - kde musí obec prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.

## TEchnická infraštruktúra

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - dobré pokrytie územia verejným osvetlením, - obec pripojená na elektrickú rozvodnú sieť, - dostatočná kapacita elektrickej siete, - vybudovaná vodovodná rozvodná sieť, - vybudovaný obecný cintorín s domom smútku, - existencia plôch pre rozšírovanie IBV a HBV, - vybudovaná rozvodná sieť plynu, | - nevyhovujúce pokrytie signálom mobilných operátorov – Orange, T - mobile, O2, - potrebná dostavba kanalizačnej siete - 950 m, - zlý tchnický stv vodovodnej siete - 6 km, - negatívny stav nehnuteľného majetku obce, - nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej infraštruktúry, - potrebná rekonštrukcia verejného vodovodu a vodných zdrojov, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - rozšírenie verejného osvetlenia (LED) na neosvetlené časti obce, - kompletná rekonštrukcie elektrickej rozvodnej siete – uloženie do zeme, - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, - využitie významnej geografickej polohy územia z hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov, | - malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu, - zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií, - nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov, - nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| T hrozby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  |  | Stratégia WT |  |  |

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť stratégia SO – kde musí obec prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.

## 3.4 Odpadové hospodárstvo

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO, - spracovaný POH obce Pavlice na roky 2011-2015, - zabezpečený odvoz TKO, - zavedený separovaný zber v obci, - fungujúci systém odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, - čiastočne vybudovaná splašková kanalizačná sieť s napojením na ČOV Zeleneč, | - nedostatočná existujúca splašková kanalizačná sieť (potrebná dostavba a zvýšenie kapacity), - nedoriešená likvidácia a využitie rastlinného odpadu, - nedostatočne dobudované žľaby na odvádzanie povrchových vôd, - absencia vsakovacích jám pozdĺž miestnych komunikácií, - absencia technických opatrení na odvedenie prívalových vôd do recipientu potoka, - nevybudovaný stály zberný dvor pre separovaný zber, - nevybudované obecné kompostovisko, - nedostatočne využívaný separovaný zber – slabá motivácia obyvateľov, - nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - výstavba obecného kompostoviska, - dostavba a modernizácia splaškovej kanalizačnej siete, - výstavba zberného dvora pre separovaný zber a obstaranie potrebných mechanizmov, - zabezpečiť efektívny separovaný zber v celej obci, - možnosti materiálového, resp. energetického využitia odpadov pri rešpektovaní duálnych vlastností odpadov, - dôsledné plnenie kvalitne stanovených cieľov v oblasti odpadového hospodárstva, - odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd, - možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU, - dodržiavanie noriem EÚ v oblasti produkcie znečisťujúcich látok v priemysle, | - ohrozená kvalita povrchových vôd potoka Gidra, - zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, - dopady na zdravotný stav obyvateľov, - nárast množstva vyvážaných odpadov, pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami, - nárast množstva vyvážaných odpadov, - nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi, - neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 9 |  |
| T hrozby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  | 7 | Stratégia WT |  |  |

V prípade životného prostredia prevládajú slabé stránky nad silnými. Je to dôsledok nedobudovaného systému na likvidáciu a čistenie odpadových vôd. Odporúča sa využitie stratégie WO – čeliť hrozbám využitím silných stránok a príležitostí.

## Životné prostredie

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO, - zabezpečený odvoz TKO, - relatívne stabilný, až znižujúci sa objem produkovaného odpadu, - prechádzajúce hydrické koridory, - lokalita NATURA 2000 – CHKO Dunajské Luhy, - plochy lesov v okolí obce - 4,4 ha, - príjemné prostredie pre bývanie, zachovaná príjemná urbanistická mierka zástavby (pôdorysná štruktúra, pomerná rozvoľnenosť zástavby, relatívne nízka zástavba, územné väzby medzi obytnou zástavbou a prírodným prostredím), - obec Pavlice sa nachádza v unikátnom zoskupení prírodných krajinných daností vysokej ekologickej, prírodnej aj historickej hodnoty, - prechádzajúci hydrokorydor Gidra, - vybudovaná rozvodná sieť plynu, | - nevyhovujúci technický stav tepelného hospodárstva, - na vodnom toku mimo centrum obce nie sú vybudované regulačné objekty, - potrebné dobudovanie splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete, - potreba čistenia koryta potokov, - nedostatočne oddelená zeleň od spevnených plôch, - existencia čiernych skládok, - nedostatok oddychových zón pre aktívne trávenie voľného času, - nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP, - nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP, - nedostatok technických kapacít zberu, dopravy, triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - revitalizácia koryta miestnych potokov a revitalizácia ich okolia, - odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd ohrozujúcich zdroje vody, - zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného prostredia, - rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ekologizácia priemyselnej výroby, - možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU, | - zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach kraja, - ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd, - zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, - znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia, - dopady na zdravotný stav obyvateľov, - zníženie biodiverzity, - hrozba zníženia kvality životného prostredia v dôsledku výstavby z hľadiska kvantity a kvality - tlak na životné prostredie a pôvodnú krajinu, urbanizácia krajiny, - radikalizácia zmien v životnom prostredí na miestnej a globálnej úrovni (povodne, veterné smršte, otepľovanie, klimatické zmeny, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |
| T hrozby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  | 9 | Stratégia WT |  |  |

V prípade životného prostredia prevládajú slabé stránky nad silnými. Je to dôsledok nedobudovaného systému na likvidáciu a čistenie odpadových vôd a existenciou záťažových prevádzok v Trnavskom kraji. Odporúča sa využitie stratégie SO – prekonať slabiny využitím príležitostí a minimalizovať náklady súvisiace so slabými stránkami.

## Sociálna oblasť a zdravotníctvo

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok, - stretnutia dôchodcov, - pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....), - organizované malé obecné služby pre nezamestnaných, | - absncia zariadenia sociálnych slžieb v obci, - absencia základnej zdravontej starostlivosti. - nedostatok priestorov pre mládež a dorast, - zhoršujúce sa podmienky pre bývanie v obci, - nedoriešená sociálna sieť, - nízky počet obyvateľov bráni rozvojovým aktivitám v tejto oblasti, - nevyhovujúci stav bytového fondu, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na prioritné potreby zdravotníctva, - zakladanie mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, - rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu vzdelávania a prípravy pre trh práce a na podporu zamestnávania v atypických formách pracovných vzťahov, najmä pre rodičov počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, - podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení, Projektov a programov na podporu sociálneho začleňovania ohrozených skupín podľa ich špecifických potrieb, - dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity, - možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU, | - rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii, - zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva, - zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku, - rast počtu srdcovo-cievnych chorôb, - rast nádorových ochorení tráviaceho traktu, - vysoký výskyt alergických ochorení, - pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť, - pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa pracovnej sily, - nízky záujem zamestnávateľov o prijímanie uchádzačov o zamestnanie na podporované pracovné miesta, - nedostatočný záujem zamestnávateľov o udržatelnosť vytvorených pracovných miest, - prehlbovanie chudoby u niektorých skupín populácie a reprodukcia chudoby, - zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc iných nesystematickou preventívnou prácou v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, - zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné opatrenia pretrvávaním poskytovania tradičných foriem pomoci a služieb pobytového charakteru a riziko znižovania kvality života občanov finančnou náročnosť sociálnych služieb pre klienta, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| T hrozby |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 6 |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  | 6 | Stratégia WT |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |

V tomto prípade prevládajú slabé stránky a ohrozenia nad silnými stránkami a príležitosťami. Odporúča sa využiť stratégiu WT – kde sa obec môže zamerať len na minimalizovanie nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb a čeliť hrozbám, ktoré sú s týmito službami spojené. Odporúča sa obci zabezpečovať nevyhnutné sociálne služby pre obyvateľov a ostatné služby ponechať poskytovateľom v meste Trnava.

## Školstvo a šport

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - prítomnosť materskej školy, - existencia budovy po bývalej základnej škole 1-4, - existencia futbalového ihriska a klubu, - materská škola pripojená na sieť Internet, - dostatok priestorov na výkon vzdelávacej činnosti, - využívanie priestorov škôl a školských zariadení pre verejnosť, - činný dobrovoľnícky hasičský zbor, | - deficit v materiálno – technickom vybavení školy, - potreba zvýšenia kapacity materskej školy, - potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení, - nedostatok športových ihrísk v okolí školy, - deficit finančných prostriedkov znamená sústavné obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve, - nesystémová reforma vzdelávacej sústavy, - nedostatočná starostlivosť o starších občanov, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - dovybavenie materskej školy a dostavba kapacít, - dobudovanie a vybavenie športových, športovo-rekreačných a oddychových plôch v obci Pavlice, - vytváranie územných a priestorových podmienok pre realizáciu rozličných športových, rekreačných a oddychových aktivít, - rekonštrukcia infraštruktúry pre možné potreby vzdelávania, - zefektívnenie spolupráce s krajským mestom na regionálnej úrovni, - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU, | - vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež (závislosti, konzumné kultúry...), - nedostatok finančných prostriedkov na údržbu existujúcich športových objektov, - nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora talentovanej mládeže v jednotlivých druhoch športov, - nárast sociálnej ohrozenosti mládeže, - nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových športovo-rekreačných objektov, - nízka účasť rezortov, samosprávy a sociálnych partnerov na tvorbe obsahu vzdelávania, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |
| T hrozby |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  |  | Stratégia WT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |

V oblasti vzdelávania je situácia vyrovnaná. Odporúča sa využitie stratégie SO – čeliť hrozbám využitím príležitostí a minimalizovať náklady súvisiace so slabými stránkami. V oblasti športu podporovať rekonštrukciu starej a výstavbu športovej infraštruktúry v obci. Je potrebné podporovať organizovanú športovú činnosť.

## KULTÚRA

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - dlhoročná história obce, tradície, - prítomnosť kultúrnych pamiatok, - organizovanie Dňa matiek, - organizovanie Dňa detí, - zabezpečenie priestorov pre kultúrne aktivity, - rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru, - vianočné posedenie s dôchodcami, - dobré kultúrne povedomie obyvateľov, | - nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť zariadení a pre ich rozvoj, - nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a vzdelávacie podujatia, - chátrajúci stav kultúrnych pamiatok, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - lepšia koordinovanosť a propagácia kultúrnych aktivít obce, - rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v zmysle pôvodného štýlu, dovybavenie interiérov, - rozvoj sponzorovania kultúry, - obnova zanikajúcich tradícií, - vydanie multimediálnych propagačných materiálov o obci, jej kultúrnom dedičstve a tradícii, - zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na regionálnej úrovni, - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU, | - zoslabovanie tradičného vnímania obce Pavlice, - zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt (pokles záujmu o niektoré hodnoty a tradície) - zanedbaný a chátrajúci pamiatkový fond, - slabá podpora kultúry zo strany štátu a VÚC, - posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre, - nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej kultúry za hranice katastrálneho územia obce, - neuskutočnená rekonštrukcia kultúrneho domu, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 |  | 7 |  |  |
| T hrozby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  |  | Stratégia WT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |

V oblasti kultúry je situácia vyrovnaná. Odporúča sa využitie stratégie SO – prekonať slabiny využitím príležitostí a minimalizovať náklady súvisiace so slabými stránkami. V oblasti kultúry podporovať výstavbu kultúrnej infraštruktúry a organizovanú kultúrnu činnosť.

## Propagácia a cestovný ruch

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - bohaté kultúrne dedičstvo, - existencia lokalít NATURA 2000, - strategická východisková poloha na poznávacie výlety do širšieho okolia obce, - početné množstvo cykloturistických trás, - obec je svojou polohou ideálna pre uskutočňovanie poznávacej turistiky, - okolie toku Gidra poskytuje priestor pre budovanie oddychových zón, - možnosť rozvoja agroturistiky, | - málo rozvinutý cestovný ruch, - chýba rekreačné zázemie obce, - nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce, - nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu, - slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami, - slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - dobré možnosti (existencia poľných ciest) pre budovanie cyklistických a rekreačných trás, - dobrá poloha Pavlice v rámci regionálnych štruktúr, - zavádzanie nových produktov cestovného ruchu v súvislosti s agroturistikou, - cezhraničná spolupráca, - iniciatíva spoločenských, kultúrnych, športových,... organizácií, - spolupráca na regionálnej úrovni v rozvoji turizmu, - rozvoj agroturistických aktivít so zameraním na vzdelávacie a zážitkové pobyty, | - pokračujúci postupný úpadok rekreačných lokalít v mikroregióne a okolí, - zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt (pokles záujmu o niektoré hodnoty a tradície) - zanedbaný a chátrajúci pamiatkový fond, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| T hrozby |  |  | 7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  | 3 |  | Stratégia WT |  |  |

Obec disponuje určitým rozvojovým potenciálom v oblasti cestovného ruchu. V súčasnosti však nie je plne využívaný. Odporúča sa využiť stratégiu SO a WO a využiť silné stránky, ako kultúrno-historický potenciál, prírodný potenciál na získanie konkurenčnej výhody.

## 3.10 Administratíva a bezpečnosť

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - existencia verejného rozhlasu, - dostatok priestorov pre administratívu, - budova obecného úradu v dostupná v centre obce, | - negatívny stav nehnuteľného majetku obce, - zlý technický stav obecného úradu, - nevyhovujúci spôsob informovania o dianí v obci, - v obci ani v súčasnosti nie sú vybudované nijaké zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou, - nedostatočná komunikácia, resp. existencia komunikačných bariér medzi rôznymi skupinami aktérov (samospráva, občianske združenia, občania, podnikatelia atď.), - nedostupný kvalitný digitálny obsah, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, - zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou, - e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie imidžu VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti na správe vecí verejných, - vytváranie kvalitného a dostupného verejného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a širokopásmovom pripojení, | - malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu, - nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov, - nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk, - nedostatočná kvalita právneho rámca výkonu činností verejnej správy, - zvyšovanie komunikačnej a administratívnej náročnosti výkonu činností verejnej správy vo vzťahu k externému, ako aj internému prostrediu, |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  | 1 | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |
| T hrozby |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  |  | Stratégia WT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť stratégia WO – kde musí obec prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.

## 3.11 Informatizácia obce

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - prístup na internet v budove obecného úradu, - dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej IK infraštruktúry v obecnom úrade, | - nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC , nízkej výkonnosti e-služieb, - nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a štandardizácie dokumentov vo verejnej správe, - nízky podiel e-služieb verejnej správy s vyššou pridanou hodnotou a nízka efektívnosť ostatných služieb verejnej správy, - nedostupný kvalitný digitálny obsah, - pomaly zavádzané základné služby eGovernmentu a nízka efektivita ostatných elektronizovaných verejných služieb, ktoré väčšinou iba kopírujú papierové služby, |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, - zvýšenie počítačovej gramotnosti, - zníženie cien využívania Internetu, - rozvoj ďalších telekomunikačných služieb v konkurenčnom prostredí, - vytváranie a sprístupňovanie verejného digitálneho obsahu, - zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou, - e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie imidžu VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti na správe vecí verejných, - vytváranie kvalitného a dostupného verejného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a širokopásmovom pripojení, - rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia, | - nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov, - nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk, - digital divide, zvyšovanie disparít medzi územiami alebo sociálnymi skupinami vo využívaní IKT, - nízka digitálna gramotnosť a zručnosť používateľov IKT a nedostatočný dopyt po elektronických službách, - rozvoj digitálnej kriminality, narúšanie súkromia, výchovy a ochrany osobných údajov |

Schéma SWOT analýzy:

|  |  | S silné stránky |  |  |  | W slabé stránky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O príležitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia SO |  |  |  | Stratégia WO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 9 |
| T hrozby |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Stratégia ST |  |  |  | Stratégia WT |  |  |

V oblasti technickej infraštruktúry výrazne prevládajú slabé stránky nad silnými. Odporúča sa využiť stratégia WO a WT – kde musí obec prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia čerpania nenávratných finančných prostriedkov národných ako aj nadnárodných.

Koordinácia a syntéza výsledkov SWOT

Zostavenie analýzy SWOT je zložitý proces, ktorý si vyžaduje systematický prístup pri identifikácii a analýze bezprostredných (často i skrytých) vonkajších a vnútorných faktorov. Výstižnosť väčšiny faktorov je zložité vyjadriť prostredníctvom jednoduchých formulácií. Pri zaraďovaní jednotlivých faktorov do základných zložiek SWOT analýzy je potrebné zodpovedne posudzovať ich lokálne a mikroregionálne podmienenú situáciu a relatívny podiel na regionálnom rozvoji. V tomto zmysle ide hlavne o nerovnováhu medzi obcou Pavlice a ostatnými obcami v okolí.

Naopak medzi slabé stránky obce Pavlice patrí nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva, nevybudovaná vodovodná a kanalizačná sieť, absentujúca plynofikácia, vzhľadom na alokáciu obce, nesúlad vzdelanostnej štruktúry s potrebami trhu práce. V oblasti podnikateľského sektora ide hlavne o  dobudovania službotvorného sektora. V oblasti technickej infraštruktúry ide potrebu dobudovania inžinierskych sietí v oblasti dodávok vody, odpadového hospodárstva, dostavbu a rekonštrukciu cestnej siete, ktorá sa nachádza na niektorých miestach v havarijnom stave.

Ohrozenia obce Pavlice vyplývajú z okolitého prostredia, tendencií a skutočností, ktoré nemôže manažment obce ovplyvniť.

## 3.12PROBLÉMOVÁ ANALÝZA – HLAVNÉ ODVETVOVÉ DISPARITY A VYMEDZENIE CIEĽOVÝCH SKUPÍN SO SÚSTREDENOU PODPOROU OBCE PAVLICE.

Identifikácia odvetvových disparít a nadväzujúce vymedzenie cieľových skupín je v súlade so zadaním z vypracovanej analýzy SWOT ako aj analýzy zdrojov obce Pavlice. Dôležitým východiskovým rámcom pre vymedzenie cieľových skupín so sústredenou podporou obce Pavlice a stanovenie relevantných opatrení, ktoré by mali riešiť existujúce nerovnosti a rozdiely, sú vybrané strategické a koncepčné dokumenty spracované na národnej (Partnerská dohoda), regionálnej (PHSR TSK) úrovni, ako aj vo vzťahu k štátnym legislatívnym normám zaväzujúcim obec Pavlice poskytovať svojim obyvateľom balík verejných služieb.

Na odvetvové (odborové a sektorové) disparity treba pozerať ako na nerovnosti, neoddôvodné rozdiely, či nezhody medzi potenciálom a jeho súčasným využitím. Ich identifikácia vychádza z porovnania zistených silných a slabých stránok, ktoré sú uvedené vo SWOT analýze. Pôsobenie silných stránok obce Pavlice je oslabované negatívnymi vplyvmi jej slabých stránok. Silné stránky sú potenciálom, ktorý je možné využiť pre budúci rozvoj, je ale nutné zlepšiť alebo odstrániť príslušné slabé stránky tak, aby mohli byť silné naplno využité.

Nasledujúci prehľad je usporiadaný práve týmto spôsobom, kedy proti silným stránkam obce sú vždy postavené relevantné slabé stránky, ktoré majú v danom problémovom okruhu opačný vplyv. Vybrané sú práve tie, ktoré z hľadiska budúceho vývoja možno považovať za najzávažnejšie a kde je viacmenej možné predpokladať aspoň dielčie riešenie.

Obec Pavlice je súčasťou vyššieho územného celku Trnava. Národná stratégia regionálneho rozvoja definovala pre tento kraj nasledovné disparity, ktoré by mali byť zohľadnené v PHSR obce Pavlice:

Hlavné disparity TTK:

v pôdohospodárstve

- 	pokles pestovateľských plôch a počtu chovaných hospodárskych zvierat (hydina, ošípané a hovädzí dobytok) a dovoz lacnejších dotovaných potravín z pôvodných krajín EÚ;

v priemysle

- 	chýbajúce akreditácie a certifikácie s medzinárodnou platnosťou majú za následok obmedzenia v medzinárodnom obchode;

- 	inovačné a technologické zaostávanie spôsobuje zvyšujúcu sa energetickú a surovinovú náročnosť výroby;

v službách

- 	disparity vo vzťahu mesta a okolia spôsobené nerovnomerným rozmiestnením služieb a vzdelávacích inštitúcií;

- 	nízka úroveň informatizácie produkčnej sféry;

- 	zníženie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania v dôsledku veľkej expanzie nadnárodných spoločností, ale aj často pre absentujúcu kvalitu poskytovaných služieb;

- 	nedostatočná kvalita verených služieb občanom a podnikateľskej sfére;

v technickej infraštruktúre

- 	nedostatočné kapacity a telekomunikačná infraštruktúra;

- 	nedostatočná kvalita ciest II. a III. triedy má často za následok dopravné nehody;

- 	značné ekologické zaťaženie poľnohospodárskej krajiny;

v sociálno-spoločenskej infraštruktúre

- 	výraznejšie vyšší podiel nezamestnaných v obciach v porovnaní s Trnavou a ostatnými mestami;

- 	značný odlev pracovných síl do zahraničia z titulu blízkosti hraníc, pričom za vysokokvalifikované pracovné sily nie sú náhrady;

- 	nedostatočné investície do nájomného bývania, regenerácie bytového fondu a pomalá obnova kultúrnohistorických pamiatok, čo je spôsobené nedostatkom vlastných finančných zdrojov pre spolufinancovanie rozvojových a investičných projektov;

- 	slabá spolupráca subjektov vo vnútri regiónu;

- 	nevyhovujúca miera nezamestnanosti s nevyrovnanou ponukou pracovných miest najmä vo vidieckych okresoch.

Hlavné faktory rozvoja TTK:

v pôdohospodárstve

- 	dobrý produkčný pôdohospodársky potenciál v oblastiach zeleninárstva, ovocinárstva a vinohradníctva dáva možnosti rozvoja bývania na základe vidieckeho osídlenia;

- 	vysoký poľnohospodársky potenciál umožňuje pestovanie prakticky všetkých druhov ekologických potravín a živočíšnej výroby;

- 	rozvoj biotechnológií;

v priemysle

- 	rozvinutá priemyselná výroba a rôznorodosť hospodárskej základne s dlhodobým pôsobením dáva možnosť transferu technológií do perspektívnych odvetví na základe využitia fondov EÚ v službách;

- 	rozsiahla koncentrácia zahraničných investícií dáva predpoklad k využívaniu nových technológií a inovácií najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, potravinárstve, energetike a farmaceutickom priemysle;

- 	možnosť posilňovania exportu;

v službách

- 	geopolitický polohový potenciál umožňuje priame kontakty s vyspelými regiónmi s možnosťou zintenzívnenia zahraničných investícií a medzinárodnej spolupráce;

- 	využitie geotermálnych prameňov za splnenia príslušných zákonných podmienok (zákon č. 538/2005 Z. z.) pre ďalší rozvoj tradičného kúpeľníctva s prepojením na ekologický vidiecky turizmus;

v technickej infraštruktúre

- križovanie významných medzinárodných a vnútroštátnych trás železníc i ciest umožňuje lepšie zapojenie do medzinárodnej spolupráce a priaznivú väzbu na hlavné mesto Slovenska;

- polohový potenciál kraja;

v sociálno-spoločenskej infraštruktúre

- vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vytvára predpoklady pre možnosti využívania nových technológií a obnoviteľných zdrojov energií v súlade s ekologickými princípmi na základe využitia ľudského a ekonomického potenciálu;

- vzdelaná a pomerne lacná pracovná sila láka naďalej najmä zahraničných investorov;

- silný kultúrno-spoločenský potenciál daný koncentráciou kultúrnych a spoločenských inštitúcií dáva možnosť jeho využitia pre rozvoj cestovného ruchu a vytváraniu medzinárodných inštitúcií v prepojení na Bratislavský kraj;

- dostupnosť vzdelávacích, sociálnych a zdravotných zariadení;

- stabilizovaný demografický vývoj a priaznivá veková štruktúra;

- silný potenciál cezhraničnej spolupráce.

Nasledujúce tabuľky prezentujú hlavné faktory rozvoja a hlavné disparity rozvoja obce Pavlice v jednotlivých politikách.

## Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - rozsiahle plochy hospodárskych lesov v okolí obce – 497,73 ha, - poľnohospodárska pôda zaberajúca cca. 704,1 ha katastra obce - 92,34 %, - 10 podnikateľských subjektov – právnická osoba, - celkovo 48 podnikateľských subjektov fyzické osoby, - dobrá dostupnosť okresného mesta Trnava, - vhodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu, - vybudovaný areál poľnohospodárskeho podniku, - existencia maloobchodných predajní (COOP, Jednota, atď.), - súkromný autoservis- Ľubomír Hornaček, - súkromný autoservis - Emil Kubovič, - RACIONÁL, výrobné družstvo, - rozvinutý pracovný trh v okrese, - v blízkosti alokovaný výrobný podnik Samsung Voderady, | - nízke možnosti zamestnania v obci, - nedostatok voľných plôch pre ďalší rozvoj, - stagnácia podnikateľskej sféry, nerozvíjajúce sa MaSP, - absentujúca železničná doprava priamo v obci, - nízky počet mladých ľudí, - nedobudovaná infraštruktúra v obci, - nízky počet obyvateľov v obci, |

Doprava a komunikácie

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - prechádzajúca cesta III zabezpečuje pomerne rýchlu dostupnosť krajského mesta Trnava, ako aj spádovej obce Voderady, - dostupnosť okolitých mestských sídel, - čiastočne vybudované chodníky pozdĺž cesty III. - 6 km, - vybudovaná sieť miestnych komunikácií, - hromadná doprava zabezpečená spoločnosťou SAD, a.s. Trnava, - dobré pokrytie obce zastávkami SAD, - prechádzajúce cykloturistické trasy, | - potrebná rekonštrukcia miestnych komunikácií, - zlý technický stav cesty III., - nedobudované chodníky pozdĺž cesty III. - 300 m od Voderadov a 300 m od obce Pusté Úľany, - zlýstav existujúich chodníkov - 6 km, - nedostatok parkovacích meist v obci, - zlý technický stav mosta cez rieku Gidra, - nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej infraštruktúry, - absencia priameho železničného spojenia, - neodstatočná zimná údržba cesty III. triedy a miestnych komunikácií, |

## Technická infraštruktúra

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - dobré pokrytie územia verejným osvetlením, - obec pripojená na elektrickú rozvodnú sieť, - dostatočná kapacita elektrickej siete, - vybudovaná vodovodná rozvodná sieť, - vybudovaný obecný cintorín s domom smútku, - existencia plôch pre rozšírovanie IBV a HBV, - vybudovaná rozvodná sieť plynu, | - nevyhovujúce pokrytie signálom mobilných operátorov – Orange, T - mobile, O2, - potrebná dostavba kanalizačnej siete - 950 m, - zlý tchnický stv vodovodnej siete - 6 km, - negatívny stav nehnuteľného majetku obce, - nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej infraštruktúry, - potrebná rekonštrukcia verejného vodovodu a vodných zdrojov, |

Odpadové hospodárstvo

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO, - spracovaný POH obce Pavlice na roky 2011-2015, - zabezpečený odvoz TKO, - zavedený separovaný zber v obci, - fungujúci systém odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, - čiastočne vybudovaná splašková kanalizačná sieť s napojením na ČOV Zeleneč, | - nedostatočná existujúca splašková kanalizačná sieť (potrebná dostavba a zvýšenie kapacity), - nedoriešená likvidácia a využitie rastlinného odpadu, - nedostatočne dobudované žľaby na odvádzanie povrchových vôd, - absencia vsakovacích jám pozdĺž miestnych komunikácií, - absencia technických opatrení na odvedenie prívalových vôd do recipientu potoka, - nevybudovaný stály zberný dvor pre separovaný zber, - nevybudované obecné kompostovisko, - nedostatočne využívaný separovaný zber – slabá motivácia obyvateľov, - nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP, |

## Životné prostredie

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO, - zabezpečený odvoz TKO, - relatívne stabilný, až znižujúci sa objem produkovaného odpadu, - prechádzajúce hydrické koridory, - lokalita NATURA 2000 – CHKO Dunajské Luhy, - plochy lesov v okolí obce - 4,4 ha, - príjemné prostredie pre bývanie, zachovaná príjemná urbanistická mierka zástavby (pôdorysná štruktúra, pomerná rozvoľnenosť zástavby, relatívne nízka zástavba, územné väzby medzi obytnou zástavbou a prírodným prostredím), - obec Pavlice sa nachádza v unikátnom zoskupení prírodných krajinných daností vysokej ekologickej, prírodnej aj historickej hodnoty, - prechádzajúci hydrokorydor Gidra, - vybudovaná rozvodná sieť plynu, | - nevyhovujúci technický stav tepelného hospodárstva, - na vodnom toku mimo centrum obce nie sú vybudované regulačné objekty, - potrebné dobudovanie splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete, - potreba čistenia koryta potokov, - nedostatočne oddelená zeleň od spevnených plôch, - existencia čiernych skládok, - nedostatok oddychových zón pre aktívne trávenie voľného času, - nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP, - nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP, - nedostatok technických kapacít zberu, dopravy, triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov, |

## Sociálna oblasť a zdravotníctvo

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok, - stretnutia dôchodcov, - pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....), - organizované malé obecné služby pre nezamestnaných, | - absncia zariadenia sociálnych slžieb v obci, - absencia základnej zdravontej starostlivosti. - nedostatok priestorov pre mládež a dorast, - zhoršujúce sa podmienky pre bývanie v obci, - nedoriešená sociálna sieť, - nízky počet obyvateľov bráni rozvojovým aktivitám v tejto oblasti, - nevyhovujúci stav bytového fondu, |

## Školstvo a šport

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - prítomnosť materskej školy, - existencia budovy po bývalej základnej škole 1-4, - existencia futbalového ihriska a klubu, - materská škola pripojená na sieť Internet, - dostatok priestorov na výkon vzdelávacej činnosti, - využívanie priestorov škôl a školských zariadení pre verejnosť, - činný dobrovoľnícky hasičský zbor, | - deficit v materiálno – technickom vybavení školy, - potreba zvýšenia kapacity materskej školy, - potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení, - nedostatok športových ihrísk v okolí školy, - deficit finančných prostriedkov znamená sústavné obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve, - nesystémová reforma vzdelávacej sústavy, - nedostatočná starostlivosť o starších občanov, |

## Kultúra

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - dlhoročná história obce, tradície, - prítomnosť kultúrnych pamiatok, - organizovanie Dňa matiek, - organizovanie Dňa detí, - zabezpečenie priestorov pre kultúrne aktivity, - rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru, - vianočné posedenie s dôchodcami, - dobré kultúrne povedomie obyvateľov, | - nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť zariadení a pre ich rozvoj, - nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a vzdelávacie podujatia, - chátrajúci stav kultúrnych pamiatok, |

## Propagácia a cestovný ruch

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - bohaté kultúrne dedičstvo, - existencia lokalít NATURA 2000, - strategická východisková poloha na poznávacie výlety do širšieho okolia obce, - početné množstvo cykloturistických trás, - obec je svojou polohou ideálna pre uskutočňovanie poznávacej turistiky, - okolie toku Gidra poskytuje priestor pre budovanie oddychových zón, - možnosť rozvoja agroturistiky, | - málo rozvinutý cestovný ruch, - chýba rekreačné zázemie obce, - nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce, - nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu, - slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami, - slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci, |

Administratíva a bezpečnosť

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - existencia verejného rozhlasu, - dostatok priestorov pre administratívu, - budova obecného úradu v dostupná v centre obce, | - negatívny stav nehnuteľného majetku obce, - zlý technický stav obecného úradu, - nevyhovujúci spôsob informovania o dianí v obci, - v obci ani v súčasnosti nie sú vybudované nijaké zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou, - nedostatočná komunikácia, resp. existencia komunikačných bariér medzi rôznymi skupinami aktérov (samospráva, občianske združenia, občania, podnikatelia atď.), - nedostupný kvalitný digitálny obsah, |

Informatizácia obce

| Faktory rozvoja | Hlavné disparity |
| --- | --- |
| - prístup na internet v budove obecného úradu, - dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej IK infraštruktúry v obecnom úrade, | - nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC , nízkej výkonnosti e-služieb, - nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a štandardizácie dokumentov vo verejnej správe, - nízky podiel e-služieb verejnej správy s vyššou pridanou hodnotou a nízka efektívnosť ostatných služieb verejnej správy, - nedostupný kvalitný digitálny obsah, - pomaly zavádzané základné služby eGovernmentu a nízka efektivita ostatných elektronizovaných verejných služieb, ktoré väčšinou iba kopírujú papierové služby, |

Vo vyššie uvedenom kontexte je potrebné sledovať i potenciálne rozvojové príležitosti a hrozby, indukované hierarchicky vyššími faktormi sociálno - ekonomického rozvoja. Na základe uskutočnených analýz je možné za najväčšie hrozby pokladať hlavne:

- Znižovanie konkurencieschopnosti obce v dôsledku trvalej stagnácie v rozvoji spolupráce podnikateľskej sféry s orgánmi miestnej samosprávy – Public Private Partnership.

- Nedostatok externých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie kvalitných verejných služieb.

- Podcenenie významu kvalitatívneho rozvoja ľudských zdrojov ako pre ekonomický, tak aj pre sociálny rozvoj obce Pavlice.

- Podcenenie významu informačných technológií ako základného prvku ekonomického rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov v obci.

Jedným z nutných predpokladov úspešnej implementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je náväznosť na existujúcu sústavu strategických a rozvojových dokumentov. Tento fakt sa premietol z časti aj do výberu opatrení a cieľových skupín, na ktoré sa má zamerať podpora z verejných zdrojov, hlavne z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov, odstránenia duplicít, možných protichodných účinkov opatrení atď.. Z tohto dôvodu je prirodzeným rámcom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, ako aj Partnerskej dohody, ale aj platná legislatíva v oblasti zabezpečovania verejných služieb. Komparáciou výsledkov vyššie uvedenej selekcie odvetvových disparít a PHSR TSK je možné zistiť, že niektoré opatrenia v rámci tohto dokumentu pokrývajú kritické oblasti zistené v problémovej analýzy. Preto je nutné v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami zamerať sa na odstránenie týchto disparít v relevantných cieľových oblastiach a relevantných skupín.

| 1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj |  |
| --- | --- |
| Cieľová skupina |  |
| podnikateľské subjekty v priemysle, obchode a výrobných službách obec investori |  |
| 2. Technická infraštruktúra |  |
| Cieľová skupina |  |
| obec, obyvatelia obce, podnikatelské subjekty, mimovládne subjekty, |  |
| 3. Životné prostredie |  |
| Cieľová skupina |  |
| obec, obyvatelia obce, podnikatelské subjekty, |  |
| 4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo |  |
| Cieľová skupina |  |
| nezametaní, sociálne odkázaní, zdravotne a duševne postihnutí, obyvatelia v dôchodkovom veku, mladí ľudia, rizikové skupiny obyvatelstva, |  |
| 5. Školstvo a šport |  |
| Cieľová skupina |  |
| deti predškolského veku, žiaci v rámci povinnej školskej docházky, nezamestnaní, obyvatelia v dôchodkovom veku, sportovci organizovaní v rámci šprtových hnutí, pasívna športová verejnosť, obyvatelia v produkívnom veku, |  |
| 6. Kultúra |  |
| Cieľová skupina |  |
| obyvateľstvo podnikateľské subjekty návštevníci obce, |  |
| 7. Cestovný ruch a public relation |  |
| Cieľová skupina |  |
| obec, VÚC, obyvatelia obce, návštevníci obce, súkromný podnikateľský sektor, |  |
| 9. Administratíva a bezpečnosť |  |
| Cieľová skupina |  |
| obec, obyvatelia obce, súkromný podnikateľský sektor, |  |
| 10. Informatizácia obce |  |
| Cieľová skupina |  |
| obec, obyvatelia obce, súkromný podnikateľský sektor, |  |

# Strategická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027

# 4 VÍZIA A POSLANIE OBCE PAVLICE

Vízia

Na základe vzájomnej spolupráce - partnerstva samosprávy, podnikateľov, občanov obce Pavlice, ako aj nadradených orgánov štátnej správy a samosprávy vytvoriť lepšie životné podmienky pre občanov obce podporou podnikateľských aktivít, rozšírením a dobudovaním infraštruktúry, zlepšením podmienok pre vzdelávanie, zvýšením záujmu občanov o veci verejné. Najväčšiu pozornosť je potrebné venovať rozvoju cestovného ruchu s využitím miestnych zdrojov, bohatej histórie a miestnych prírodných krás, ktoré sú unikátne nielen v rámci geografických hraníc Slovenskej republiky - CHKO Dunajské Luhy.

Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Pavlice. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Pavlice a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Pavlice disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.

Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním obce Pavlice všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečnú obec - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostne politiky obce je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj

Základnou úlohou samosprávy je rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Všeobecne uznávaným nástrojom pre miestnu hospodársku politiku je rozvoj existujúcich priemyselných zón. Obec Pavlice v súlade s touto filozofiou skvalitňuje zóny, ktoré poskytujú kapacitu pre  podnikateľské subjekty. Ich rozlohu plánuje rozširovať v obmedzenej miere.  Rozvojové aktivity budú pokračovať hlavne v časti intravilánu obce, kde sa rozprestiera objekt poľnohospodárskeho podniku.

2. Doprava a komunikácie

Príprava Projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií, to všetko zahŕňajú kompetencie obce v oblasti pozemných komunikácií.

3. Technická infraštruktúra

Významným prvkom kvality života v obci je funkčný systém verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou samosprávy je v tomto kontexte realizácia novej výstavby verejného osvetlenia, prevádzkovanie už vybudovaného verejného osvetlenia a samozrejme priebežné opravy a údržba existujúcich svetelných bodov, prípadne ich prestavba na LED. Okrem toho zabezpečuje rozvoj komplexnej infraštruktúry zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov obce a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry smeruje hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne obytné zóny v obci, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej.

3. Odpadové hospodárstvo

Obec vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce  odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň vykonáva priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

4. Životné prostredie

Udržiavanie a zveľaďovanie obce neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce, ich rozdrobovaniu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. V súlade s touto filozofiou obec každoročne zabezpečuje ošetrovanie a udržovanie zelene - drevín, trávnikov, kvetinových záhonov. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, námestie, ktoré je obcou pravidelne čistené, ale aj športové ihriská vo všetkých častiach obce – Pavlice so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy. K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí aj prevádzka či správa cintorínov.

5. Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov obec poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Obec podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v obci je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území obce. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky. Pôsobnosť z orgánov štátnej správy na mestá a na vyššie územné celky na úseku sociálnej pomoci prešla zákonom č. 416/2001 Z. z. hlavne v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a starostlivosti o seniorov, v oblasti vzdelávania, športu a ostatných verejných služieb. Obec sa v oblasti sociálnej pomoci do 31.12.2008 riadilo nasledovnými zákonmi: Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, Zákon č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi, Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Tieto dva kľúčové zákony vymedzujú povinnosti obce pri svojej samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnej starostlivosti o svojich občanov.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú právo požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, rodiny a majetku v obci, pomoci v čase náhlej núdze (toto právo občana má i ústavnú oporu - čl. 16, 18 a 21 Ústavy SR) a podľa § 4 ods. 3 písm. j) má obec povinnosť vypracovať koncepcie rozvoja v jednotlivých oblastiach života.

Pavlice považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

6. Školstvo a  šport

Školstvo

Obec Pavlice v súčasnosti je zriaďovateľov predškolského zariadenia.

Šport

Obec vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov obce, ako najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je subvencovanie športových klubov a telovýchovných organizácií prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného športu v obci vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlice či koncepčných a strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom. Vytváranie vhodného prostredia pre rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov, je jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého mena obce. Vhodné podmienky pre šport a ponuka verejných športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest o lepšie podmienky pre život. Prínosy z financovania a podpory športu na území obce sa prejavia vo forme zdravšieho života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v obci, v náraste členských základní podporovaných športov.

7. Kultúra

Obec Pavlice v súlade so svojim zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia. Obec zabezpečuje opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území obce. Súčasťou kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou obce je udržiavať kultúru v obci (v súčasnom kultúrnom dome to nie je možné). Rámec pre činnosť a  aktivity samosprávy obce je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností  z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

8. Propagácia a cestovný ruch

V oblasti cestovného ruchu plní najmä úlohy: spolupracuje s miestnymi podnikateľmi a úradmi štátnej správy a okolitými obcami v oblasti cestovného ruchu, spolupracuje s príslušnou komisiou, pripravuje analýzy turistickej aktivity obce a infraštruktúry cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a iných historických objektov, ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb,  spolupracuje na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov pre obec, pripravuje návrhy na riešenie rozvoja cestovného ruchu a spolupracuje so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami pri ich realizácii, spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu v obci, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického a kultúrneho dedičstva, rieši podnety, návrhy a v spolupráci s hlavným kontrolórom aj sťažnosti občanov a organizácií týkajúce sa CR, zabezpečuje styk samosprávy s inštitúciami a organizáciami, ako aj agentúrami poskytujúcimi služby, informácie, podporu a poradenstvo v CR, podieľa sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom spravovaného územia, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území obce, koordinuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťou obce v spolupráci s partnerskými obcami.

9. Administratíva a bezpečnosť

Obec vytvára podmienky na efektívnu prácu obecného úradu, vytvára vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizáciu a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi obecného úradu, vytvára vhodné technické a pracovné podmienky na obecnom úrade. Vytvára podmienky na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

10. Informatizácia obce

Zabezpečuje technické podmienky pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožňuje obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvára vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-gov, e-vote, e-services, ...). Umožňuje obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.

# 5 FORMULÁCIA A NÁVRH STRATÉGIE

# Strategický cieľ

Strategický cieľ PHRSR ako aj dielčie ciele v rámci jednotlivých politík vychádzajú z §3 Ciele podpory regionálneho rozvoja zákona 309/2014 o podpore regionálneho rozvoja, kde je hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych, materiálnych,  finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov, podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík regiónu, rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,  rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta, rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce, predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít, realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu, zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb, rozvoj cestovného ruchu, medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu, zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku, realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie,  rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania, budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky, ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, atď. Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje pre obec Pavlice nasledovný strategický cieľ:

„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Pavlice, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast pri rešpektovaní enviromentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou lokalít NATURA 2000 – CHKO Dunajské Luhy. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu a vybraných oblastí poľnohospodárstva, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady.“

Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových rozvojových Projektov. Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú postavené na:

- aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja obce a okolia,

- rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,

- aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia.

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektora a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov. Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Trnavského samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.

Formulácia a návrh stratégie

Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované obdobie predstavuje rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor – dostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým že je definovaný napomôže smerovaniu rozvoja. Spracovatelia vychádzajúc z prieskumu a analýzy existujúceho stavu, pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti, považujú za prioritné rozvojové oblasti (Osi) nasledovné (vychádzajúce z princípov programového rozpočtovania, prenesených a originálnych kompetencií obce definovaných zákonom 416/2001 o prechode..., ekonomickou a funkčnou klasifikáciou (COFOG) a cieľov podpory regionálneho rozvoja v zmysle zákona 309/2014 o podpore regionálneho rozvoja: Pre obec Pavlice je nevyhnutné, aby v súlade s celoeurópskou stratégiou do roku 2020 naplnila tri kľúčové priority rastu: inteligentný rast ktorý je založený na efektívnych investíciách do vzdelávania, výskumu a inovácií, udržateľný rast, vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a zameranie sa na konkurencieschopné odvetvia priemyslu a inkluzívny rast, s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.

K základným predpokladom realizácie stratégie programu patrí:

- integrovaný prístup (kombinovanie investícii, prierezové riešenie problémov)

- majetkové vysporiadanie vlastníckych vzťahov

- dostatočné financovanie prenesených kompetencií štátnej správy na samosprávu zo štátneho rozpočtu

Pri realizácii stratégie bude zároveň kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym prostredím. Pri formulácii stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice na roky 2018 - 2027 boli zohľadnené priority Slovenskej republiky formulované v dokumente Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30.

Udržateľný rozvoj sa chápe v kontexte rozvoja sídelného prostredia obce Pavlice. Vo vytvorení systému ktorý by priebežne vyhodnocoval kvalitu sídelného prostredia, identifikoval jeho narušenia a inicioval ich nápravu. Významným faktorom zabezpečenia a zlepšenia kvality sídelného prostredia budú mať aj dopravné projekty vytvárajúce predpoklady inteligentného a inkluzívneho rastu. Udržateľný rast sa zakladá na: ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti; zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich informačné a telekomunikačné technológie; využívaní sietí pokrývajúcich celú EÚ s cieľom poskytnúť podnikom (hlavne malým výrobným spoločnostiam) ďalšiu konkurenčnú výhodu; zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP; dobre informovaných spotrebiteľoch. Inkluzívny rast predstavuje rast založený na efektívnom využívaní vnútorných zdrojov regiónu: ľudských, prírodných, kapitálových. Významným faktorom inkluzívneho rastu je spokojnosť obyvateľov a ich ochota podieľať sa na ňom. Úzko s tým súvisí rozvoj športu, voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného času, relaxu, zábavy, kultúry, umenia. Sú to aktivity, ktoré podporujú kreatívnosť a ktoré by boli zohľadňovali potreby všetkých vekových kategórii a boli im súčasne dostupné.

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Pavlice, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu, priemyslu, poľnohospodárstva a potravinárstva, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v obci.

Podprogram 1.1. Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a obchodu.

Podprogram 1.2. Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.

Podprogram 2.1. Komunikácie

Podprogram 2.2. Doprava

Podprogram 5.1. Informovanosť a poradenstvo

Podprogram 5.2. Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami

Podprogram 5.3. Ochrana ovzdušia

Podprogram 5.4. Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Podprogram 7.1. Vzdelávanie

Podprogram 7.2. Šport

Podprogram 8.1. Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 8.2. Organizačné zabezpečenie

Podprogram 8.3. Propagácia v oblasti kultúry

Podprogram 10.1. Administratíva

Podprogram 10.2. Bezpečnosť

Prioritná os. PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ

Podprogram 9.1. Propagácia obce

Podprogram 9.2. Rekreačno - relaxačné zázemie obce.

Podprogram 9.3. Cestovný ruch.

Podprogram 11.1.  Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.

Podprogram 11.2.  Počítačová gramotnosť.

Prioritná os. PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE

Prioritná os. PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Prioritná os. PROGRAM 8. KULTÚRA

Prioritná os. PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT

Podprogram 6.1. Sociálne služby

Podprogram 6.2. Zdravotnícke služby

Prioritná os. PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Prioritná os. PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritná os. PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prioritná os. PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Prioritná os. PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Prioritná os. PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ

PO 1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj

Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do vytvárania pozitívnych predpokladov na využívanie alternatívnych zdrojov energie pre potreby samosprávy.

Podprogram 1.1. 	Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a obchodu.

Cieľ 1.2  	Zabezpečiť rozvoj tradičných remesiel v obci.

Opatrenie 1.2.1	Podpora výrobných odvetví a obchodných služieb.

Podprogram 1.2.          	Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.

Cieľ 1.1  	Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Opatrenie 1.2.1	Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

PO 2. Doprava a komunikácie

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu komunikácií vo vlastníctve vyššieho územného celku. Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov obce s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Podprogram 2.1. 	Komunikácie

Cieľ 2.1 	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest a cesty III. triedy.

Opatrenie 2.1.1 	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci.

Opatrenie 2.1.2 	Výstavba a rekonštrukcia cesty III. triedy.

Opatrenie 2.1.3 	Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu.

Opatrenie 2.1.4	Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.

Opatrenie 2.1.5 	Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách.

Podprogram 2.2. 	Doprava

Cieľ 2.2 	Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou.

Opatrenie 2.2.1	Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky, sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň,...).

PO 3. Technická infraštruktúra

Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne obyvateľstva. Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj obce.

Cieľ 3 	Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci.

Opatrenie 3.1  	Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV.

Opatrenie 3.2 	Rozšírenie verejného osvetlenia.

Opatrenie 3.3      	Revitalizácia pietnych miest v obci.

Opatrenie 3.4      	Rekonštrukcia a dostavba verejného vodovodu.

Opatrenie 3.5      	Rekonštrukcia a dostavba elektrickej a plynovej rozvodnej siete.

PO 4. Odpadové hospodárstvo

Rozvoj a výstavba infraštruktúry odpadového hospodárstva. Údržba kanalizačnej siete, výstavba a prevádzka zberného dvora pre separovaný zber ako aj obecného kompostoviska.

Cieľ 4      	Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Opatrenie 4.1 	V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.

Opatrenie 4.2 	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.

Opatrenie 4.3 	Rekultivácia čiernych skládok.

Opatrenie 4.4               	Výstavba obecného zberného dvora a kompostoviska.

Opatrenie 4.5	Dostavba splaškovej kanalizačnej siete.

Opatrenie 4.6            	Výstavba dažďovej kanalizačnej siete.

PO 5. Životné prostredie

Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života. Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia chránených území.

Podprogram 5.1.       	Informovanosť a poradenstvo

Cieľ 5.1  	Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva

Opatrenie 5.1.1 	Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.

Podprogram 5.2.       	Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami

Cieľ 5.2  	Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami.

Opatrenie 5.2.1 	Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.

Opatrenie 5.2.2 	Revitalizácia protizáplavových opatrení.

Opatrenie 5.2.3          	Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov.

Podprogram 5.3.        	Ochrana ovzdušia

Cieľ 5.3 	Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi   znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obce.

Opatrenie 5.3..1  	Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.

Podprogram 5.4.          	Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Cieľ 5.4 	Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia.

Opatrenie 5.4.1  	Revitalizácia protieróznych opatrení.

Opatrenie 5.4.2 	Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci.

PO 6. Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zvyšku života. Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším výskytom špecifických chorôb.

Podprogram 6.1.          	Sociálne služby

Cieľ 6.1  	Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci  a zvýšiť ich kvalitu.

Opatrenie 6.1.1 	Obyvatelia v dôchodkovom veku.

Opatrenie 6.1.2 	Mladé rodiny s deťmi.

Opatrenie 6.1.3 	Marginalizované skupiny.

Podprogram 6.2.          	Zdravotnícke služby

Cieľ 6.2  	Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.

Opatrenie 6.2.1  	Podpora poradenskej činnosti.

Opatrenie 6.2.2  	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.

PO 7. Školstvo a  šport

Údržba a rozvoj predškolského vzdelávania v obci. Údržba a skvalitnenie športovej infraštruktúry.

Podprogram 7.1.          	Vzdelávanie

Cieľ 7.1  	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci.

Opatrenie 7.1.1 	Modernizácia zariadení predškolskej výchovy.

Podprogram 7.2.         	Šport

Cieľ 7.2.	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Opatrenie 7.2.1 	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.

Opatrenie 7.2.2 	Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky.

PO 8. Kultúra

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Podprogram 8.1.                 	Kultúrna infraštruktúra

Cieľ 8.1 	Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenie 8.1.1	Výstavba multifunkčného kultúrneho zariadenia.

Opatrenie 8.1.2   	Rekonštrukcia a údržba kultúrnych pamiatok.

Opatrenie 8.1.3                   	Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.

Podprogram 8.2.           	Organizačné zabezpečenie

Cieľ 8.2  	Organizačne zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí v obci.

Opatrenie 8.2.1  	Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.

Podprogram 8.3.                 	Propagácia v oblasti kultúry

Cieľ 8.3 	Vytvorenie podmienok na efektívnu propagáciu obce v oblasti kultúry.

Opatrenie 8.3.1 	Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.

Opatrenie 8.3.2	Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.

PO 9. Propagácia a cestovný ruch

V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou je taktiež propagácia obce a to najmä prostredníctvom www - stránky. Potrebné je sústrediť sa na propagáciu hlavne podujatí, atď..

Podprogram 9.1.          	Propagácia obce

Cieľ 9.1 	Zabezpečiť účinnú propagáciu obce.

Opatrenie 9.1.1    	Aktualizácia  www stránky obce.

Opatrenie 9.1.2 	Podpora budovania informačných tabúľ v obci.

Podprogram 9.2.          	Rekreačno - relaxačné zázemie obce.

Cieľ 9.2 	Budovanie relaxačno – rekreačného zázemia obce.

Opatrenie 9.2.1	Podpora vytvárania nových atraktivít v obce.

Podprogram 9.3.          	Cestovný ruch.

Cieľ 9.3 	Podporovať podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.

Opatrenie 9.3.1 	Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami.

Opatrenie 9.3.2	Podporovať podnikateľské subjekty,  neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.

PO 10. Administratíva a bezpečnosť

V rámci administratívneho zabezpečenia chodu samosprávy vytvárať vhodné podmienky na efektívnych chod úradu. Vytvoriť vhodné pracovné prostredie a technické zabezpečenie.

Podprogram 10.1.          	Administratíva

Cieľ 10.1 	Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci

Opatrenie 10.1.1	Komplexná rekonštrukcia obecných budov.

Podprogram 10.2.        	Bezpečnosť

Cieľ 10.2 	Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

Opatrenie 10.2.1 	Bezpečnosť.

PO 11. Informatizácia obce

Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-gov, e-vote, e-services, ...). Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.

Podprogram 11.1.              	Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.

Cieľ 11.1  	Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia  - e -  government.

Opatrenie 11.1.1 	Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.

Opatrenie 11.1.2	Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.

Podprogram 11.2.        	Počítačová gramotnosť.

Cieľ 11.2  	Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.

Opatrenie 11.2.1 	Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.

Opatrenie 11.2.2   	Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.

Opatrenie 11.2.3 	Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.

# Programová časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027

## 5.1   Program 1. Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj

Strategický zámer

Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Využívanie nových technológií pre produkciu energií čistým, životné prostredie nezaťažujúcim spôsobom.

Podprogram 1.1.     	Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a obchodu.

Cieľ 1.1 Zabezpečiť rozvoj tradičných remesiel v obci.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 1.1.1        	Podpora výrobných odvetví a obchodných služieb.

Aktivity                	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Podpora lesníctva.

Podpora podnikov poľnohospodárskej výroby.

Podpora malej výroby – ekologicky nezávadnej.

Podpora zriaďovania maloobchodných predajní.

Revitalizácia areálu poľnohospodárkeho podniku.

Modernizácia technológií poľnohospodárskeho podniku.

Výstavba obecného trhoviska v blízkosti COOP Jednota.

Podprogram 1.2.     	Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.

Cieľ 1.2 Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 1.2.1       	Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Inštalácia slnečných kolektorov na budovu obecného úradu.

Inštalácia slnečných kolektorov na budovu domu kultúry.

Inštalácia slnečných kolektorov na budovu materskej a základnej školy.

## Program 2. Doprava a komunikácie

Strategický zámer

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie ciest III. triedy zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce Pavlice. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Podprogram 2.1. 	Komunikácie

Cieľ 2.1 Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a ciest II. a III. cesty.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 2.1.1 	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v blízkosti areálu poľnohospodárkseho podniku.

Rekonštrukcia 4 km miestnych komunikácií.

Rekonštrukcia mosta cez rieku Gidra.

Rekonštrukcia príjazdov mosta cez rieku Gidra.

Výmena 8 ks dopravného značneia.

Optimalizácia a doplnenie dopravného značenia - 10 ks.

Opatrenie 2.1.2 	Výstavba a rekonštrukcia cesty III. triedy v obci.

Aktivity	Rekonštrukcia štátnej cesty III. v dĺžke 200 m.

Opatrenie 2.1.3 	Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Výstavba cyklotrasy smerom na obec Voderady.

Výstavba cyklotrasy smerom na obec Veľké Úlany.

Opatrenie 2.1.4	Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Výstavba 15 parkovacích miest v centrálnej časti obce.

Výstavba 15 parkovacích miest pri športovom areáli.

Opatrenie 2.1.5 	Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia 6 km chodníkov (okrem hlavnej ulice).

Výstavba 400 m chodníkov v intraviláni obce.

Výstavba chodníka na vstupe do obce od obce Voderady - 300 m.

Výstavba chodníka na vstupe do obce od obce Pusté Úľany - 300 m.

Podprogram 2.2. 	Doprava

Cieľ 2.2 Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 2.2.1	Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky, sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň,...).

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Zrekonštruovať autobusovú zastávku na ceste III  so samostatnými pruhmi a nástupnými plochami.

## 5.3  Program 3. Technická infraštruktúra

Strategický zámer

Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov obce a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné zóny v obci, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej.

Cieľ 3 Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 3.1  	Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Výstavba plôch IBV v severeozápadnej lokalite obce - Šachor I.

Výstavba plôch HBV v južnej lokalite - Pažiť za kostolom - smer Pusté Úľany.

Opatrenie 3.2 	Rozšírenie verejného osvetlenia.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava Projektového spisu.

Intenzifikácia verejného osvetlenia.

Opatrenie 3.3      	Revitalizácia pietnych miest v obci.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia a revitalizácia areálu cintorína.

Rekonštrukcia domu smútku.

Opatrenie 3.4      	Rekonštrukcia a dostavba verejného vodovodu.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia vodovodnej siete v celkovej dĺžke 6 km.

Rekonštrukcia uzatvárania okruhov vodovodnej siete.

Opatrenie 3.5      	Rekonštrukcia a dostavba elektrickej a plynovej rozvodnej siete.

Aktivity	Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete.

Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity transformátorových staníc.

Dostavba 1 km rozvodnej siete plynu.

## 5.4  Program 4. Odpadové hospodárstvo

Strategický zámer

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci.

Cieľ 4 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 4.1 	V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.

Aktivity	Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.

Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne.

Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.

Opatrenie 4.2 	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.

Aktivity	Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.

Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu.

Zabezpečenie nádob pre separovaný zber.

Obstaranie kompostérov pre domáce kompostovanie.

Opatrenie 4.3 	Rekultivácia čiernych skládok.

Aktivity	Sanácia čiernych skládok popri rieke Gidra.

Sanácia čiernych skládok za športovým areálom.

Opatrenie 4.4               	Výstavba obecného zberného dvora a kompostoviska.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Výstavba obecného kompostoviska (do 5 ton).

Obstaranie mechanizácie pre obecné kompostovisko.

Výstavba zberného dvora pre separovaný zber (bez zberu kovov).

Obstaranie mechanizácie pre zberný dvor.

Opatrenie 4.5	Dostavba splaškovej kanalizačnej siete.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Dostavba splaškovej kanalizačnej siete v dĺžke 950 m.

Opatrenie 4.6            	Výstavba dažďovej kanalizačnej siete.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Revitalizácia odvodňovacích kanálov na zber povrchovej vody.

## 5.5 Program 5. Životné prostredie

Strategický zámer

Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Podprogram 5.1.       	Informovanosť a poradenstvo

Cieľ 5.1 Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 5.1.1 	Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.

Aktivity	Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v obci.

Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.

Podprogram 5.2.        	Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami

Cieľ 5.2 Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 5.2.1 	Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.

Aktivity	Rekonštrukcia vodovodnej siete.

Opatrenie 5.2.2 	Revitalizácia protizáplavových opatrení.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Revitalizácia protizáplavových opatrení na toku Gidra.

Revitalizácia protipovodňových opatrení mimo vodného toku.

Opatrenie 5.2.3          	Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov.

Aktivity	Analýza súčasného stavu.

Vypracovanie technickej dokumentácie.

Revitalizácia koryta potoka Gidra.

Podprogram 5.3.         	Ochrana ovzdušia

Cieľ 5.3 Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obce.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 5.3..1  	Zabezpečiť zníženie produkovaných  emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.

Aktivity	Obmedziť spaľovanie fosílnych palív.

Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.

Podprogram 5.4.          	Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Cieľ 5.4 Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 5.4.1  	Revitalizácia protieróznych opatrení.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Revitalizácia protieróznych opatrení.

Opatrenie 5.4.2 	Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci.

Aktivity                    	Spracovanie technickej dokumentácie.

Výstavba oddychovej zóny v blízkosti toku Gidra - mimo chranného pásma.

Výstavba lesoparku v blízkosti športového areálu.

Výstavba oddychovej zóny v časti Šachor.

Výstadba izolačnej zelene v okolí cintorína.

## Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo

Strategický zámer

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.

Podprogram 6.1.         	Sociálne služby

Cieľ 6.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 6.1.1 	Obyvatelia v dôchodkovom veku.

Aktivity	Výstavba denného stacionára v priestoroch bývalej základnej školy.

Podpora poskytovania stravovania pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Realizácia systému monitoringu a signalizácie pomoci pre osamelých seniorov.

Zriadenie priestorov pre klub seniorov.

Zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Opatrenie 6.1.2 	Mladé rodiny s deťmi.

Aktivity	Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.

Podpora mladých rodín s deťmi.

Výstavba nájomných bytov 24 b.j..

Opatrenie 6.1.3 	Marginalizované skupiny.

Aktivity      	Obstaranie vozidla pre potreby sociálneho taxíka.

Zriadenie núdzového bývania.

Podprogram 6.2.          Zdravotnícke služby

Cieľ 6.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 6.2.1  	Podpora poradenskej činnosti.

Aktivity	Zabezpečenie personálnych kapacít.

Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.2.2  	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.

Aktivity	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.

## Program 7. Vzdelávanie a šport

Strategický zámer

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie  a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.

Podprogram 7.1.          	Vzdelávanie

Cieľ 7.1 Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 7.1.1 	Modernizácia zariadení predškolskej výchovy.

Aktivity	Dostavba hracích prvkov v areáli MŠ.

Obstaranie vybavenia školy.

Rekonštrukcia budovy materskej školy.

Rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy - rozšírenie kapacít predškolského vzdelávania.

Podprogram 7.2.          	Šport

Cieľ 7.2. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 7.2.1 	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia budovy Domu telovýchovy - krytá tribúna so zázemím pre šport – šatne, toalety, sklady, spoločenské 	priestory.

Dostavba športového areálu.

Výstavba športového areálu v časti Šachor.

Dostavba multifunkčného ihriska.

Výstavba detského ihriska v centrálnej časti obce.

Výstavba detského ihriska v blízkosti športového areálu.

Opatrenie 7.2.2 	Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky.

Aktivity                   	Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia.

## 5.8 Program 8. Kultúra

Strategický zámer

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch.

Podprogram 8.1.          Kultúrna infraštruktúra

Cieľ 8.1 Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 8.1.1	Výstavba multifunkčného kultúrneho zariadenia.

Aktivity	Vypracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia a revitalizácia budovy Domu kultúry.

Rekonštrukcia kuchyne v dome kultúry.

Rekonštrukcia kotolne a sály Domu kultúry.

Rekonštrukcia elektrických a vodovodných rozvodov.

Modernizácia ozvučenia domu kultúry.

Opatrenie 8.1.2 	Rekonštrukcia a údržba kultúrnych pamiatok.

Aktivity	Údržba kultúrnych a historických  pamiatok.

Zriadenie historickej izby, tradícií, festivalu jedál a nápojov.

Rekonštrukcia miestneho kostola.

Opatrenie 8.1.3            	Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.

Aktivity            	Podpora kultúrnych podujatí.

Podprogram 8.2.          	Organizačné zabezpečenie

Cieľ 8.2 Organizačne zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí v obci.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 8.2.1  	Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.

Aktivity	Personálne a finančné zabezpečenie.

Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.

Podprogram 8.3.          	Propagácia v oblasti kultúry

Cieľ 8.3 Vytvorenie podmienok na efektívnu propagáciu obce v oblasti kultúry.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 8.3.1 	Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.

Aktivity	Personálne a finančné zabezpečenie.

Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.

Opatrenie 8.3.2	Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.

Aktivity	Finančné zabezpečenie.

Obsahová analýza www stránky.

Priebežná aktualizácia www stránky.

## 5.9  Program 9. Propagácia a cestovný ruch

Strategický zámer

Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala vyhľadávaným miestom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie obce.

Podprogram 9.1.          Propagácia obce

Cieľ 9.1 Zabezpečiť účinnú propagáciu obce.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 9.1.1    	Aktualizácia  www stránky obce.

Aktivity	Finančné zabezpečenie.

Obsahová analýza www stránky.

Priebežná aktualizácia www stránky.

Opatrenie 9.1.2 	Podpora budovania informačných tabúľ v obci.

Aktivity	Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách obce.

Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty obce.

Podprogram 9.2.          	Rekreačno - relaxačné zázemie obce.

Cieľ 9.2 Budovanie relaxačno – rekreačného zázemia obce.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 9.2.1	Podpora vytvárania nových atraktivít v obce.

Aktivity	Spracovanie technickej dokumentácie.

Nadstavba budovy športového klubu - zriadenie ubytovacích kapacít.

Podprogram 9.3.          	Cestovný ruch.

Cieľ 9.3 Podporovať podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 9.3.1 	Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami.

Aktivity	Zabezpečenie personálnych kapacít.

Opatrenie 9.3.2	Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.

Aktivity	Zabezpečenie personálnych kapacít.

## 5.10 Program 10. Administratíva a bezpečnosť

Strategický zámer

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na mestských úradoch. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

Podprogram 10.1.        	Administratíva

Cieľ 10.1 Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 10.1.1	Komplexná rekonštrukcia obecných budov.

Aktivity      	Spracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu – zníženie ekonomickej náročnosti.

Vypracovanie územného plánu obce.

Komplexná rekonštrukcia obecného úradu – interiéry.

Podprogram 10.2.        	Bezpečnosť

Cieľ 10.2 Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 10.2.1 	Bezpečnosť.

Aktivity	Výstavba kamerového systémmu na vstupoch do obce.

Výstavba kamerového systém na križovatkách v obci.

Výstavba kamerového systému na obecnom úrade.

Výstavba kamerového systému v športovom areálu a dome kultúry.

Výstavba kamerového systému na obecnom cintoríne.

Výstavba kamerového systému v centrálnej časti obce - parčík.

Vybudovať bezdrôtový systém miestneho rozhlasu kompatibilným systémom s jeho osadením na stĺpoch  osvetlenia.

## 5.11 Program 11. Informatizácia obce

Strategický zámer

Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-vote, e-services,...). Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.

Podprogram 11.1.        Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.

Cieľ 11.1 Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia - e - government.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 11.1.1 	Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.

Aktivity	Technické zabezpečenie IS.

Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské subjekty.

Podpora zlepšenia prenosu dátových a hlasových mobilných služieb.

Rekonštrukcia telekomunikačnej infraštruktúry.

Zvýšenie kapacity telekomunikačnej infraštruktúry.

Výstavba optickej siete v obci - pripojenie OcÚ, KD, dom telovýchovy, hasičská zbrojnica.

Výstavba wifi pokrytie na zastávkach autobusu, v parčíku – centrálnej zóne, športovom areáli, oddychovej zóne Šachor.

Opatrenie 11.1.2 	Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.

Aktivity	Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci.

Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni.

Podprogram 11.2.        Počítačová gramotnosť.

Cieľ 11.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.

Opatrenia podprogramu:

Opatrenie 11.2.1 	Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.

Aktivity	Realizácia kurzov v oblasti nových SW pre pracovníkov miestnej samosprávy.

Opatrenie 11.2.2 	Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.

Aktivity	Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov obce.

Realizácia kurzov na obsluhu a používanie obecného informačného a komunikačného   systému.

Opatrenie 11.2.3 	Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.

Aktivity	Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete.

# 6  MERATEĽNÉ INDIKÁTORY

Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlice sa vykonáva na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré môžu byť priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory budú zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory z regionálneho rozvojového fondu.

## 6.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ

Podprogram 1.1.        Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.

Cieľ 1.1 Zabezpečiť rozvoj tradičných remesiel v obci.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 1.1.1 | Podpora výrobných odvetví a obchodných služieb. | Počet vytvorených nových pracovných miest | dopad | počet | podn. subjekt | 0 | 5 |
|  |  | Nárast pridanej hodnoty | dopad | % | podn. subjekt | 5 | 10 |
|  |  | Nárast tržieb | výsledok | % | podn. subjekt | 7 | 10 |
|  |  | Počet podporených projektov | výstup | počet | podn. subjekt | 0 | 3 |
|  |  | Výdavky na inovácie | výsledok | € | podn. subjekt | 0 | 0,5 mil. |

Podprogram 1.2.        Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.

Cieľ 1.2 Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 1.2.1 | Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. | Objem preinvestovaných prostriedkov | výsledok | € | obec Pavlice | 0 | 50 tis. |
|  |  | Objem vyprodukovanej elektrickej energie | výsledok | kWp | obec Pavlice | 0 | 100 |
|  |  | Počet vytvorených nových pracovných miest | dopad | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |

## 6.2 Program 2. Doprava a komunikácie

Podprogram 2.1. 	Komunikácie

Cieľ 2.1 Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a ciest II. a III. cesty.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 2.1.1 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci. | Dĺžka rekonštruovaných a novovybudovaných ciest II. a III. Triedy a miestnych komunikácií | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 5 |
|  |  | Dĺžka novovybudovaných chodníkov | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.1.2 | Výstavba a rekonštrukcia cesty II. a III. triedy. | Dĺžka rekonštruovaných a novovybudovaných ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 3 |
|  |  | Dĺžka novovybudovaných chodníkov | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | - | - |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.1.3 | Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu. | Dĺžka vybudovaných cyklotrás | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 15 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1500 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1500 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.1.4 | Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry. | Počet novovybudovaných parkovacích miest | výstup | počet | obec Pavlice | 0 | 50 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.1.5 | Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách. | Dĺžka rekonštruovaných chodníkov | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 2 |
|  |  | Dĺžka novovybudovaných chodníkov | výstup | km | obec Pavlice | 0 | 4 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |

Podprogram 2.2. 	Doprava

Cieľ 2.2 Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 2.2.1 | Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky, sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň,...). | Počet zrekonštruovaných zastávok SAD | výstup | počet | obec Pavlice | 0 | 2 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |

## 6.3  Program 3. Technická infraštruktúra

Cieľ 3 Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 3.1 | Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách. | Celková nová plocha pre IBV | výsledok | ha | obec Pavlice | 0 | 3 |
|  |  | Počet nových obyvateľov obce | dopad | osoby | obec Pavlice | 0 | 30 |
| Opatrenie 3.2 | Rozšírenie verejného osvetlenia. | Počet inštalovaných svietidiel | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 30 |
|  |  | Zvýšenie pokrytia územia verejným osvetlením | dopad | % | obec Pavlice | 85 | 100 |
|  |  | Počet podporených Projektov, prostredníctvom ktorých boli vytvorené podmienky na poskytovanie nových služieb verejnej infraštruktúry | dopadu | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.3 | Revitalizácia pietnych miest v obci. | Plocha zrekonštruovaného cintorína | výstup | m2 | obec Pavlice | 0 | 10000 |
|  |  | Počet vysadených krov a drevín | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 500 |
| Opatrenie 3.4 | Rekonštrukcia a dostavba verejného vodovodu. | Percento obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov | kontextový | % | obec Pavlice | 95 | 99 |
|  |  | Dĺžka vybudovanej vodovodnej siete | výsledok | km | obec Pavlice | 0 | 4 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
| Opatrenie 3.5 | Rekonštrukcia a dostavba elektrickej a plynovej rozvodnej siete. | Zvýšenie kapacity v % | dopad | % | obec Pavlice | 0 | 20 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |

## 6.4 Program 4. Odpadové hospodárstvo

Cieľ 4 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 4.1 | V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov. | Produkcia komunálneho odpadu | ŠÚ SR | tony | obec Pavlice | 0 | 15 |
|  |  | Zneškodnený komunálny odpad | MŽP SR | tony | obec Pavlice | 0 | 12 |
|  |  | Objem separovaného odpadu. | dopad | tony | obec Pavlice | 0 | 3 |
|  |  | Znižovanie objemu produkovaného odpadu | dopad | % | obec Pavlice | 0 | 5 |
| Opatrenie 4.2 | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci. | Objem separovaného odpadu. | dopad | tony | obec Pavlice | 0 | 3 |
|  |  | Znižovanie objemu produkovaného odpadu | dopad | tony | obec Pavlice | 0 | 5 |
|  |  | Zneškodnený komunálny odpad | MŽP SR | kontextový | obec Pavlice | 0 | 12 |
| Opatrenie 4.3 | Rekultivácia čiernych skládok. | Plocha rekultivovavej skládky KO, čiernych skládok. | výsledok | m2 | obec Pavlice | 0 | 300 |
| Opatrenie 4.4 | Výstavba obecného zberného dvora a kompostoviska. | Objem uskladneného odpadu v tonách, | dopad | tony | obec Pavlice | 0 | 4,9 |
|  |  | Počet vybudovaných kompostovísk | Výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
| Opatrenie 4.5 | Výstavba splaškovej kanalizačnej siete. | Dĺžka novovybudovanej splaškovej kanalizácie | výsledok | km | obec Pavlice | 0 | 10 |
| Opatrenie 4.6 | Výstavba dažďovej kanalizačnej siete. | Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie | výsledok | km | obec Pavlice | 0 | 3 |

## 6.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram 5.1.       Informovanosť a poradenstvo

Cieľ 5.1 Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 5.1.1 | Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou. | Počet vypracovaných koncepcií | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |

Podprogram 5.2.        Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami

Cieľ 5.2 Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 5.2.1 | Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach. | Percento obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov | kontextový | % | obec Pavlice | 90 | 99 |
|  |  | Počet revitalizovaných studní | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 2 |
| Opatrenie 5.2.2 | Revitalizácia protizáplavových opatrení. | Dĺžka upravených korýt | výsledok | km | obec Pavlice | 0 | 4 |
|  |  | Počet vytvorených poldrov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Počet vytvorených protizáplavových hrádzí | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 5.2.3 | Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov. | Dĺžka zrekonštruovaných korýt tokov | výsledok | km | obec Pavlice | 0 | 4 |
|  |  | Zvýšenie prietoku korýt vodných tokov | dopad | % | obec Pavlice | 0 | 20 |

Podprogram 5.3.        Ochrana ovzdušia

Cieľ 5.3 Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obce

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 5.3.1 | Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti. | Počet domácností s vykurovaním alternatívnymi zdrojmi energie | výsledok | % | obec Pavlice | 0 | 40 |

Podprogram 5.4.        Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Cieľ 5.4 Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 5.4.1 | Revitalizácia protieróznych opatrení. | Celková plocha s realizovanými opatreniami | výstup | ha | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
|  |  | Počet vysadených nových krovín a stromov, | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 50 |
| Opatrenie 5.4.2 | Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci. | Plocha zrekonštruovaných OZ | výsledok | m2 | obec Pavlice | 0 | 3500 |
|  |  | Počet vysadených krov a drevín | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 50 |

## 6.6 Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo

Podprogram 6.1.           Sociálne služby

Cieľ 6.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 6.1.1 | Obyvatelia v dôchodkovom veku. | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 15 |
|  |  | Počet podporených Projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
| Opatrenie 6.1.2 | Mladé rodiny s deťmi. | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 25 |
|  |  | Počet podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
| Opatrenie 6.1.3 | Marginalizované skupiny. | Počet podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 10 |

Podprogram 6.2.          Zdravotnícke služby

Cieľ 6.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 6.2.1 | Podpora poradenskej činnosti. | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 5 |
|  |  | Počet podporených projektov | výstupu | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
| Opatrenie 6.2.2 | Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov. | Počet podporených projektov, prostredníctvom ktorých boli vytvorené podmienky na poskytovanie nových služieb verejnej infraštruktúry | dopadu | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |

## 6.7 Program 7. Vzdelávanie a šport

Podprogram 7.1.          Vzdelávanie

Cieľ 7.1 Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 7.1.1 | Modernizácia zariadení školskej výchovy. | Výmera vybudovaných priestorov v m2 | výstup | m2 | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Výmera zrevitalizovaných priestorov v m2 | výstupu | m2 | obec Pavlice | 0 | 100 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 17 |

Podprogram 7.2.          Šport

Cieľ 7.2. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 7.2.1 | Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. | Počet vybudovaných ihrísk | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 10 |
|  |  | Počet organizovaných športových podujatí | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 10 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 20 |
| Opatrenie 7.2.2 | Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky. | Počet organizovaných športových podujatí | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 5 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 20 |

## 6.8 Program 8. Kultúra

Podprogram 8.1.          Kultúrna infraštruktúra

Cieľ 8.1 Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 8.1.1 | Výstavba multifunkčného kultúrneho zariadenia. | Výmera zrekonštruovaných priestorov v m2 | výstup | m2 | obec Pavlice | 0 | 400 |
|  |  | Zníženie koeficientu prestupu tepla, | dopad | % | obec Pavlice | 0 | 30 |
|  |  | Plocha zrekonštruovanej strešnej krytiny, | výstup | m2 | obec Pavlice | 0 | 500 |
| Opatrenie 8.1.2 | Rekonštrukcia a údržba kultúrnych pamiatok. | Výmera zrekonštruovaných priestorov v m2 | výstup | m2 | obec Pavlice | 0 | 600 |
|  |  | Zníženie koeficientu prestupu tepla, | dopad | % | obec Pavlice | 0 | - |
|  |  | Plocha zrekonštruovanej strešnej krytiny, | výstup | m2 | obec Pavlice | 0 | 100 |
|  |  | Počet návštevníkov zariadení | dopad | počet | obec Pavlice | 0 | 1000 |
| Opatrenie 08.1.3 | Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí. | Počet nových objektov na organizovanie kultúrnych akcií | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 100 |
|  |  | Počet organizovaných kultúrnych podujatí | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |

Podprogram 8.2.          Organizačné zabezpečenie

Cieľ 8.2 Organizačne zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí v obci.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 8.2.1 | Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. | Počet spracovaných reklamných informačných letákov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |

Podprogram 8.3.          Propagácia v oblasti kultúry

Cieľ 8.3 Vytvorenie podmienok na efektívnu propagáciu obce v oblasti kultúry.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 8.3.1 | Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme. | Počet spracovaných reklamných informačných letákov, multimediálnych prezentácií | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
| Opatrenie 8.3.2 | Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce. | Počet nových prístupov na www stránku | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 500 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | dopad | počet | obec Pavlice | 0 | 569 |
|  |  | Počet propagovaných kultúrnych podujatí | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |

## 6.9 Program 9. Propagácia a cestovný ruch

Podprogram 9.1.          Propagácia obce

Cieľ 9.1 Zabezpečiť účinnú propagáciu obce.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 9.1.1 | Aktualizácia www stránky obce. | Počet nových prístupov na www stránku | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 100 |
| Opatrenie 9.1.2 | Podpora budovania informačných tabúľ v obce. | Počet nových inštalovaných tabúľ | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 2 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | dopad | počet | obec Pavlice | 0 | 1500 |

Podprogram 9.2.          Rekreačno - relaxačné zázemie obce.

Cieľ 9.2 Budovanie relaxačno – rekreačného zázemia obce.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 9.2.1 | Podpora vytvárania nových atraktivít v obci. | Počet vytvorených nových pracovných miest | dopad | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 2000 |

Podprogram 9.3.          Cestovný ruch.

Cieľ 9.3 Podporovať podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 9.3.1 | Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami. | Počet uzatvorených dohôd | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet nových atraktivít obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 2 |
|  |  | Počet nových propagačných materiálov | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1500 |
| Opatrenie 9.3.2 | Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ. | Počet nových atraktivít obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 2 |
|  |  | Objem získaných prostriedkov | výstup | mil. € | obec Pavlice | 0 | - |
|  |  | Počet nových návštevníkov obce | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 1500 |
|  |  | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 1500 |

## 6.10 Program 10. Administratíva a bezpečnosť

Podprogram 10.1.        Administratíva

Cieľ 10.1 Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 10.1.1 | Komplexná rekonštrukcia obecných budov. | Počet podporených projektov, prostredníctvom ktorých boli vytvorené podmienky na poskytovanie nových služieb verejnej infraštruktúry | dopadu | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | Počet zrekonštruovaných miestností | dopadu | počet | obec Pavlice | 0 | 10 |
|  |  | Počet vytvorených pracovných miest | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 0 |
|  |  | Celková zateplená plocha | výsledok | m2 | obec Pavlice | 0 | 300 |

Podprogram 10.2.        Bezpečnosť

Cieľ 10.2 Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 10.2.1 | Bezpečnosť. | Počet nainštalovaných kamier | výsledok | počet | obec Pavlice | 0 | 7 |
|  |  | Zníženie kriminality | dopad | % | obec Pavlice | 0 | 30 |
|  |  | Pokrytie územia | dopad | % | obec Pavlice | 0 | 50 |

6.11 PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE

Podprogram 11.1.        Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.

Cieľ 11.1 Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia - e - government.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 11.1.1 | Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. | % obyvateľov, ktorí využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na interakciu s verejnými inštitúciami | dopad | % | obec Pavlice | 10 | 20 |
|  |  | % podnikov, ktoré využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na interakciu s verejnými inštitúciami | dopad | % | obec Pavlice | 20 | 40 |
|  |  | Podiel transakčných typov služieb na celkovom počte základných verejných e-služieb | dopad | % | obec Pavlice | 10 | 20 |
| Opatrenie 11.1.2 | Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy. | on-line dostupnosť 20 základných verejných služieb | dopad | % | obec Pavlice | 5 | 30 |
|  |  | Počet potrebných dokumentov pri vybavení agendy spojenej s vybranou životnou udalosťou | výsledok | Počet | obec Pavlice | 3 | 1 |
|  |  | % obyvateľov, ktorí využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na interakciu s verejnými inštitúciami | dopad | % | obec Pavlice | 5 | 30 |
|  |  | % podnikov, ktoré využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na interakciu s verejnými inštitúciami | dopad | % | obec Pavlice | 10 | 20 |
|  |  | Podiel transakčných typov služieb na celkovom počte základných verejných e-služieb | dopad | % | obec Pavlice | 20 | 40 |

Podprogram 11.2.        Počítačová gramotnosť.

Cieľ 11.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.

| Opatrenia | Názov | Merateľné indikátory | Typ | Merná jednotka | Inform. zdroj | Vých. hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 11.2.1 | Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy. | Počet užívateľov podporených Projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 3 |
|  |  | Počet podporených projektov | výstupu | počet | obec Pavlice | 0 | 1 |
|  |  | % pracovníkov ovládajúcich 5 zo 6 základných IT zručností | dopad | % | obec Pavlice | 50 | 100 |
| Opatrenie 11.2.2 | Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce. | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 100 |
|  |  | Počet podporených projektov | výstupu | počet | obec Pavlice | 0 | 5 |
|  |  | % obyvateľov ovládajúcich 5 zo 6 základných IT zručností | dopad | % | obec Pavlice | 10 | 20 |
| Opatrenie 11.2.3 | Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb. | Počet užívateľov podporených projektov | výsledku | počet | obec Pavlice | 0 | 100 |
|  |  | Počet podporených projektov | výstupu | počet | obec Pavlice | 0 | 5 |
|  |  | Podiel transakčných typov služieb na celkovom počte základných verejných e-služieb | dopad | % | obec Pavlice | 5 | 30 |
|  |  | % obyvateľov, ktorí využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na interakciu s verejnými inštitúciami | dopad | % | obec Pavlice | 10 | 20 |
|  |  | % podnikov, ktoré využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na interakciu s verejnými inštitúciami | dopad | % | obec Pavlice | 20 | 40 |
|  |  | % obyvateľov ovládajúcich 5 zo 6 základných IT zručností | dopad | % | obec Pavlice | 10 | 20 |

# Realizačná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027

## Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.

# 7 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHRSR OBCE PAVLICE

Obecný úrad zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj prostredníctvom PHRSR a Akčných plánov. Obecný úrad v súčinnosti s poslancami OZ a zriadenými komisiami pripravuje vízie, stratégie, iniciuje aktivity strategického rozvoja obce, vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja, vypracováva program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, koordinuje spoluprácu na jeho vypracovaní, spolupracuje s externým prostredím, vedie databázy kontaktov, vedie prehľad o organizáciách tretieho sektora, pomáha a vytvára podmienky na ich činnosť. Úrad analyzuje potreby, ktoré sa plánujú prefinancovať z príspevkov na projekty, sleduje výzvy na predkladanie žiadostí, legislatívu, pravidlá, pri príprave spolupracuje s vecnými útvarmi a externým prostredím, vytvára podmienky pre realizáciu projektov, monitoruje priebeh realizácie projektov, zúčastňuje sa na kontrole práce na projektoch, kontroluje práce na realizácii projektov a hodnotí ukončené projekty, sleduje legislatívu a pravidlá pre čerpanie fondov EÚ a grantov, komunikuje s riadiacim orgánom,  monitoruje realizáciu projektov.

Koordinácia efektívnej a účinnej implementácie PHRSR obce bude zabezpečená prostredníctvom príslušných komisií OZ.

Obecné zastupiteľstvo kontroluje dosahovanie stanovených cieľov PHRSR obce Pavlice. Pravidelne sleduje a hodnotí výsledky implementácie PHRSR. Orgány a inštitúcie štátnej správy všetkých oblastí spoločensko-ekonomického a kultúrneho života, ktoré realizáciou svojich rozvojových aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov PHRSR obce a vstupujú do partnerstiev územnej spolupráce. Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, zamestnávatelia – koordinujúce aktivity na napĺňanie cieľov PHRSR a vstupujúce do partnerstiev na mimosektorovej báze, podnikateľský subjekt – samospráva – tretí sektor. Záujmové spolky a združenia, občianske združenia – realizujúci svoje rozvojové aktivity v koordinácii s obcou Pavlice, v súlade s opatreniami a aktivitami PHRSR obce Pavlice, podporujúcimi vyvážený regionálny rozvoj územia obce. Ostatní socio-ekonomickí partneri – podieľajúcich sa na realizovaní akčných plánov v súlade s PHRSR obce Pavlice na roky 2018 - 2027.

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie akčných plánov obce Pavlice

Implementácia PHRSR obce Pavlice sa bude realizovať aj prostredníctvom konkrétnych Akčných plánov. Akčné plány PHRSR by mali byť priamo napojené na rozpočet obce a zároveň reflektujú kompetencie obce.

Návrh systému riadenia a implementácie akčných plánov PHRSR obce Pavlice je nasledovný:

- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce Pavlice. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných plánov.

- Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Pavlice budú zabezpečovať pracovníci úradu, poslanci OZ a starosta obce.

- Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Obecného zastupiteľstva obce Pavlice.

Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na tento účel sa doporučuje zriadiť nasledovné orgány s prepojením na  vlastné ľudské zdroje:

Výbor pre PHRSR

Poradný orgán zložený zo starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou výboru bude v intervale minimálne dva krát do roka posúdiť Správu o realizácii PHRSR a stav finančného čerpania prostriedkov, dopadovú analýzu PHRSR, plán na ďalšie obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a doplnenie  úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHRSR.

Komisia strategického rozvoja

Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHRSR. Úlohou útvaru bude: vypracovávať Opatrenia, koordinovať Opatrenia,  monitorovať realizáciu Projektov, vypracovávať dopadové analýzy Projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii Projektov, vyhľadávať potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHRSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním Projektových prostriedkov, zbierať podklady o Projektoch v rámci PHRSR realizovaných inými subjektami, viesť aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce, sledovať podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v obci, poskytovať asistenciu podnikom vytváraním všestranných komunikačných kanálov, atď.

Koordinátor pre stratégiu

Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu PHRSR, predkladať správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHRSR, koordinovať stretnutia, podnety, požiadavky predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, zaznamenávať dôležité trendy v hospodárstve majúce dopad na vývoj obce, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev, zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách, zameraných na rozvoj obce.

Vlastní zamestnanci

Do realizácie PHRSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.

## 7.1 Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHRSR

Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie PHRSR patria aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých projektov. Základom nového strategického prístupu v oblasti monitoringu a hodnotenia pre programové obdobie 2018 - 2027 je dôraz kladený na jasné definovanie cieľov a orientácia na výsledky intervencií. Jednotné a správne porozumenie nového výsledkovo orientovaného prístupu k politike súdržnosti EÚ je kľúčovým faktorom efektívnej prípravy a realizácie programového obdobia 2014 - 2020. Premenu plánovaných vstupov, výstupov a výsledkov na skutočné vstupy, výstupy a dosiahnuté výsledky prostredníctvom výberu a implementácie projektov možno pozorovať v reálnom čase pomocou monitorovacích mechanizmov. Monitorovanie, ktorého dominantným nástrojom sú merateľné ukazovatele, je teda zamerané predovšetkým na sledovanie efektivity implementačných a riadiacich mechanizmov programu a na dosahovanie cieľov programu. Na rozdiel od vstupov a výstupov, skutočne dosiahnutý výsledok je okrem realizácie programu daný aj externými faktormi mimo dosahu programu. Externé faktory môžu mať na dosahovanie výsledku minimálny alebo výraznejší vplyv. Práve preto je pri tvorbe programu kľúčové identifikovať pokiaľ možno všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie zvoleného výsledku a rozhodnúť, ktoré z nich budú predmetom programu. Z tohto dôvodu je určenie celkového skutočne dosiahnutého výsledku t.j. reálneho dopadu (dosahu) programu na zmenu sociálno-ekonomickej reality možné len na základe vykonania hodnotenia dopadov.

Dopady nebudú merané prostredníctvom ukazovateľov, ale vhodne zvolenými metódami hodnotenia. Hodnotenie vychádza z údajov získaných na základe monitorovania, kombinuje ich s ďalšími údajmi a poskytuje pridanú hodnotu pre proces učenia, zdokonaľovania a zvyšovania transparentnosti verejných politík tým, že analyzuje unikátnu špecifickú situáciu hodnoteného programu. Hľadá súvislosti, ktoré nie sú evidentné a dopady, ktoré neboli plánované, poskytuje relevantné dôkazy. Stanovenie vhodných výstupových a najmä výsledkových merateľných ukazovateľov je kľúčové, aby bolo možné merať a spätne vyhodnotiť dosahovanie plánovanej zmeny sociálno-ekonomickej reality. Výstupové merateľné ukazovatele pre všetky prioritné osi PHRSR je potrebné definovať v závislosti od plánovaných aktivít a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu plánovaného výsledku. Zvoliť by mali len tie merateľné ukazovatele, ktoré vystihujú podstatu výstupov priorít a prioritných osí PHRSR. Cieľové hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý môže byť v prípade potreby upravený na základe vývoja implementácie. Pri stanovovaní cieľových hodnôt je vhodné vychádzať zo skúseností s implementáciou podobných projektov v minulosti, z dostupných cenníkov, prípadne smerných ukazovateľov (tzv. benchmarkov).

Monitoring

Významným predpokladom pre úspešné napĺňanie cieľov PHRSR obce Pavlice je posilnenie postavenia miestnej samosprávy pri implementácií samotného programu. Zároveň je potrebné, aby miestna samospráva aktívne iniciovala vznik partnerstiev (spolupráce) s významnými socioekonomickými aktérmi pôsobiacimi na území obce. Úlohou miestnej samosprávy je pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHRSR obce Pavlice. Hlavným cieľom monitorovania je pravidelné sledovanie realizácie cieľov Programu a projektov s využitím systému merateľných ukazovateľov. Výstupy z monitorovania zabezpečujú pre obec Pavlice vstupy pre rozhodovanie pre účely zlepšenia implementácie PHRSR, vypracovávanie priebežných správ a záverečnej správy o vykonávaní PHRSR a podklady pre rozhodovanie Mestského zastupiteľstva obce Pavlice (napr. v súvislosti s prípadnou revíziou PHRSR). Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení PHRSR v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností (definované v PHRSR obce Pavlice). V súvislosti s implementáciou PHRSR je monitorovanie na úrovni individuálnych projektov zabezpečované, v rámci príslušných opatrení, zodpovednými projektovými manažérmi (projektový manažér, poverený zástupca zodpovedný za realizáciu projektu).

Monitorovanie na úrovni cieľov a prioritných osí PHRSR ako celku bude zabezpečovať OcÚ Pavlice. Údaje získané v procese monitorovania predstavujú významný zdroj informácií pre riadenie PHRSR a pre prijímanie rozhodnutí OcÚ Pavlice a Obecného zastupiteľstva. Zároveň sú využívané v procese hodnotenia PHRSR, resp. jeho rôznych aspektov. Monitorovanie (a následne hodnotenie) prebieha na základe systému merateľných ukazovateľov.

Ciele PHRSR sa definujú a následne kvantifikujú v procese programovania prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov. Ukazovatele sú záväzné pre všetky subjekty a sú súčasťou PHRSR obce Pavlice. Napĺňanie zadefinovaných ukazovateľov predstavuje najdôležitejší nástroj pre monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov PHRSR. Rámcové merateľné ukazovatele PHRSR sú uvedené na konci programovej časti PHRSR obce Pavlice na roky 2018 - 2027. Monitorovanie začína na najnižšom stupni – na úrovni projektu. Pre potreby monitorovania je projekt základnou jednotkou, ktorá je analyzovaná prostredníctvom relevantných zozbieraných údajov.

Hodnotenie

V súlade so systémom riadenia, definovaným v PHRSR, hodnotenie predstavuje proces, ktorý systematicky skúma prínos z realizácie PHRSR a jeho súlad s cieľmi stanovenými v PHRSR a analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých opatrení a skupiny aktivít a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. Počas programového obdobia (roky 2018 - 2027) sa odporúča vykonávať priebežné hodnotenia a po ukončení programového obdobia, tzv. následné hodnotenie. Výsledky sa zverejňujú podľa platných predpisov o prístupe k informáciám. Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na interné a externé hodnotenie. Pri internom hodnotení je v procese hodnotenia realizovaný vlastnými (internými) kapacitami subjektu zodpovedného za administratívne zabezpečenie realizácie PHRSR, naopak na externom hodnotení sa podieľa externý subjekt (iná právnická alebo fyzická osoba).

Priebežné hodnotenie

Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas implementácie Programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a účinnosť programovania a sociálno-ekonomický dopad. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu implementácie Programu vrátane udržateľnosti a identifikovania vhodných postupov. Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania Programu až po predloženie Záverečnej správy Programu. Priebežné hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne. Hodnotiace obdobie je obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Správu z hodnotenie predkladá OcÚ obecnému zastupiteľstvu obce Pavlice najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí príslušného hodnotiaceho obdobia. Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia sú monitorovacie správy projektov realizovaných v rámci príslušného PHRSR a priebežné správy o implementovaní PHRSR predkladané Obecnému zastupiteľstvu obce Pavlice. Výsledky hodnotenia sú podkladom pre rozhodnutia OcÚ a Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice pri riadení realizácie PHRSR s účelom dosiahnuť žiaduci pokrok smerom k naplneniu hlavných ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov.

Následné hodnotenie

Následné hodnotenie skúma rozsah, v akom sa využili zdroje, účinnosť a efektívnosť programovania a sociálno-ekonomický vplyv. Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania PHRSR a určí osvedčené postupy. Výstupom následného hodnotenia je Záverečná správa o hodnotení PHRSR obce Pavlice. Hodnotiace obdobie pri následnom hodnotení predstavuje obdobie celej realizácie PHRSR (tzv. programové obdobie. Programové obdobie začína dňom schválenia Programu príslušným monitorovacím výborom a končí 31.12.2025. Vypracovanie Záverečnej správy zabezpečí OcÚ Pavlice, ktorý ju do 6 mesiacov od ukončenia programového obdobia predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

| Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2018 - 2027 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ hodnotenia | Vykonať prvýkrát | Dôvod vykonania/ periodicita |
| Strategické hodnotenie | v roku 2020 | podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby. |
| Operatívne hodnotenie |  |  |
| Tematické hodnotenie časti PHRSR | v roku 2019, 2020, 2022, 2024 | téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | podľa potreby | pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu PHRSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHRSR alebo jeho časti | na konci progrmaovacieho obdobia | na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ... |

Zdroj: Príloha k metodike PHRSR, 2014, s.25.

## 7.2 Komunikačný plán

Obec bude priebežne informovať o realizácii PHRSR prostredníctvom verejných zasadnutí OZ, ako aj prostredníctvom vlastnej www stránky. Na stránke sa budú priebežne publikovať schválené monitorovacie správy, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom. V prípravnej fáze monitorovacej správy budú môcť zúčastnené strany pripomienkovať predkladaný materiál. Zodpovedný za pravidelné informovanie bude OcÚ Pavlice.

Formulár č. R 1 - Komunikačný plán  pre fázu realizácie PHRSR

| P. č. | Časový rámec | Miesto konania | Cieľová skupina | Forma | Téma, ciele | Vstupné údaje | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01/2019 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 2. | 01/2020 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 3. | 01/2021 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 4. | 01/2022 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 5. | 01/2023 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 6. | 01/2024 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 7. | 01/2023 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 8. | 01/2025 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ |
| 9. | 01/2026 | OcÚ | poslanci, obyvatelia, neziskové a podnikateľské subjekty | verejné prerokovanie | Prepojenie PHRSR a rozpočtovania, hodnotenie plnenia za predchádzajúci rok | Hodnotiaca a monitorovacia správa plnenia PHRSR, rozpočet na príslušný rok, Výročná správa obce, Záverečný účet | Monitorovacia správa, Uznesenie OZ, Záverečná hodnotiaca správa |

Zdroj: Príloha k metodike PHSR, 2014, s.25.

# 8 AKČNÝ PLÁN

Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných Projektov. Akčný plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie, predpokladané zdroje financovania, predpokladané objemy rozpočtov, dopad na rozpočet relevantného subjektu, ako aj stav momentálnej propravenosti Projektov. Súčasťou akčného plánu je predpokladaný časový harmonogram. Predpokladané rozpočty v pláne sú uvedené v tis. €.

## 8.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Využívanie nových technológií pre produkciu energií čistým, životné prostredie nezaťažujúcim spôsobom. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 1.1. Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a obchodu. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 1.1 | Zabezpečiť rozvoj tradičných remesiel v obci. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.1.1 | Podpora výrobných odvetví a obchodných služieb. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Podpora lesníctva. | podľa potreby | Lesy SR, š.p., urbárske spoločenstvá, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | Lesy SR, š.p., urbárske spoločenstvá, podnikateľské subjekty |
|  | Podpora podnikov poľnohospodárskej výroby. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Podpora malej výroby – ekologicky nezávadnej. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Podpora zriaďovania maloobchodných predajní. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Revitalizácia areálu poľnohospodárkeho podniku. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Modernizácia technológií poľnohospodárskeho podniku. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Výstavba obecného trhoviska v blízkosti COOP Jednota. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
| Podprogram 1.2. Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 1.2 | Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.2.1 | Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Inštalácia slnečných kolektorov na budovu obecného úradu. | 15 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Inštalácia slnečných kolektorov na budovu školy. | 15 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Inštalácia slnečných kolektorov na budovu materskej a základnej školy. | 30 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 1.1. Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a obchodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 1.2. Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií (ciest III. triedy) zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce Pavlice. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 2.1. Komunikácie |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 2.1 | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych a štátnych komunikácií. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.1 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Rekonštrukcia miestnych komunikácií v blízkosti areálu poľnohospodárkseho podniku. | 40 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia 4 km miestnych komunikácií. | 200 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia mosta cez rieku Gidra. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia príjazdov mosta cez rieku Gidra. | 60 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výmena 8 ks dopravného značneia. | Podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Optimalizácia a doplnenie dopravného značenia - 10 ks. | Podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 2.1.2 | Výstavba a rekonštrukcia cesty III. triedy v obci. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Rekonštrukcia štátnej cesty III. v dĺžke 200 m.. | podľa potreby | VÚC TSK, ŠF EÚ | verejný sektor | žiadny | VÚC TSK, |
| Opatrenie 2.1.3 | Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba cyklotrasy smerom na obec Voderady. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba cyklotrasy smerom na obec Veľké Úlany. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 2.1.4 | Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Výstavba 15 parkovacích miest v centrálnej časti obce. | 30 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba 15 parkovacích miest pri športovom areáli. | 30 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 2.1.5 | Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | 5 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia 6 km chodníkov (okrem hlavnej ulice). | 300 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba 400 m chodníkov v intraviláni obce. | 60 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba chodníka na vstupe do obce od obce Voderady - 300 m. | 100 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba chodníka na vstupe do obce od obce Pusté Úľany - 300 m. | 100 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 2.2. Doprava |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 2.1 | Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.1 | Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky, sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň,...). |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Zrekonštruovať autobusovú zastávku na ceste III so samostatnými pruhmi a nástupnými plochami. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 2.1. Komunikácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 2.2. Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov obce a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné zóny v obci, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 3 | Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.1 | Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | vlastníci | súkromný sektor | žiadny | vlastníci |
|  | Výstavba plôch IBV v severeozápadnej lokalite obce | podľa potreby | vlastníci | súkromný sektor | žiadny | vlastníci |
|  | Výstavba plôch HBV v južnej lokalite | podľa potreby | vlastníci | súkromný sektor | žiadny | vlastníci |
| Opatrenie 3.2 | Rozšírenie verejného osvetlenia. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Intenzifikácia verejného osvetlenia. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 3.3 | Revitalizácia pietnych miest v obci. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia a revitalizácia areálu cintorína. | 350 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia domu smútku. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 3.4 | Rekonštrukcia a dostavba verejného vodovodu. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | TAVOS, a.s., rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | TAVOS, a.s., obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia vodovodnej siete v celkovej dĺžke 6 km. | 800 | TAVOS, a.s., rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | TAVOS, a.s., obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia uzatvárania okruhov vodovodnej siete. | 350 | TAVOS, a.s., rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | TAVOS, a.s., obec Pavlice |
| Opatrenie 3.5 | Rekonštrukcia a dostavba elektrickej a plynovej rozvodnej siete. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete. | podľa potreby | rozpočet ZSE, a.s., ŠF EÚ | verejný sektor / súkromný sektor | žiadny | ZSE, a.s. |
|  | Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity transformátorových staníc. | podľa potreby | rozpočet ZSE, a.s., ŠF EÚ | verejný sektor / súkromný sektor | žiadny | ZSE, a.s. |
|  | Dostavba 1 km rozvodnej siete plynu. | podľa potreby | rozpočet SPP, a.s., ŠF EÚ | verejný sektor / súkromný sektor | žiadny | SPP, a.s. |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 4 | Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.1 | V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne. | 1/rok | rozpočet obce | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Opatrenie 4.2 | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Ekonomicky motivovať obyvateľstvo. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu. | podľa potreby | rozpočet obce, MŽP SR | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Zabezpečenie nádob pre separovaný zber. | podľa potreby | rozpočet obce, MŽP SR | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Obstaranie kompostérov pre domáce kompostovanie. | podľa potreby | rozpočet obce, MŽP SR | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Opatrenie 4.3 | Rekultivácia čiernych skládok. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Sanácia čiernych skládok popri rieke Gidra. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný a súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Sanácia čiernych skládok za športovým areálom. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný a súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 4.4 | Výstavba obecného zberného dvora a kompostoviska. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | 2 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba obecného kompostoviska (do 5 ton). | 60 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Obstaranie mechanizácie pre obecné kompostovisko. | 30 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba zberného dvora pre separovaný zber (bez zberu kovov). | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Obstaranie mechanizácie pre zberný dvor. | 30 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 4.6 | Dostavba splaškovej kanalizačnej siete. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | TAVOS, a.s., rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | nízky | TAVOS, a.s., obec Pavlice |
|  | Dostavba splaškovej kanalizačnej siete v dĺžke 950 m. | 500 | TAVOS, a.s., rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | TAVOS, a.s., obec Pavlice |
| Opatrenie 4.7 | Výstavba dažďovej kanalizačnej siete. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Revitalizácia odvodňovacích kanálov na zber povrchovej vody. | 250 | rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 5.1. Informovanosť a poradenstvo |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.1. | Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.1.1 | Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v obci. | podľa potreby | rozpočet obce, MŽP SR | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Podprogram 5.2. Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.2 | Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.2.1 | Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Rekonštrukcia vodovodnej siete. | 1150 | TAVOS, a.s., rozpočet obce, ŠF EÚ, | verejný sektor | vysoký | TAVOS, a.s., obec Pavlice |
| Opatrenie 5.2.2 | Revitalizácia protizáplavových opatrení. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | 3 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný a súkromný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Revitalizácia protizáplavových opatrení na toku Gidra. | 500 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný a súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Revitalizácia protipovodňových opatrení mimo vodného toku. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný a súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 5.2.3 | Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Analýza súčasného stavu. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŽP SR, MPH SR, úvery, iné grantové schémy | verejný a súkromný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Vypracovanie technickej dokumentácie. | 2 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŽP SR, MPH SR, úvery, iné grantové schémy | verejný a súkromný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Revitalizácia koryta potoka Gidra. | 250 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŽP SR, MPH SR, úvery, iné grantové schémy | verejný a súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 5.3. Ochrana ovzdušia |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.3. | Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obce. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.3.1 | Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Stav pripravenosti | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, súkromné subjekty | verejný a súkromný sektor | nízky | obec, obyvatelia |
|  | Prechod na alternatívne zdroje vykurovania. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, súkromné subjekty | verejný a súkromný sektor | nízky | obec, obyvatelia |
| Podprogram 5.4. Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.4. | Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.4.1 | Revitalizácia protieróznych opatrení. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Revitalizácia protieróznych opatrení. | 200 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 5.4.2 | Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba oddychovej zóny v blízkosti toku Gidra - mimo chranného pásma. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba lesoparku v blízkosti športového areálu. | 250 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba oddychovej zóny v časti Šachor. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstadba izolačnej zelene v okolí cintorína. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 5.1. Informovanosť a poradenstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 5.2. Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 5.3. Ochrana ovzdušia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 5.4. Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 6.1. Sociálne služby |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 6.1 | Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.1.1 | Obyvatelia v dôchodkovom veku. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Výstavba denného stacionára v priestoroch bývalej základnej školy. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Podpora poskytovania stravovania pre obyvateľov v dôchodkovom veku. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Realizácia systému monitoringu a signalizácie pomoci pre osamelých seniorov. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Zriadenie priestorov pre klub seniorov. | 25 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Zabezpečenie opatrovateľskej služby. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 6.1.2 | Mladé rodiny s deťmi. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia. | podľa potreby | - | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Podpora mladých rodín s deťmi. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba nájomných bytov 24 b.j.. | 1500 | rozpočet obce, ŠFRB, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 6.1.3 | Marginalizované skupiny. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Obstaranie vozidla pre potreby sociálneho taxíka. | 7 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Zriadenie núdzového bývania. | 100 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 6.2. Zdravotnícke služby |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 6.2. | Doplniť chýbajúcu infraštruktúru zdravotníckych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.2.1 | Podpora poradenskej činnosti. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Zabezpečenie personálnych kapacít. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Zabezpečenie priestorov. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Opatrenie 6.2.2 | Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 6.1. Sociálne služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 6.2. Zdravotnícke služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 7.1. Vzdelávanie |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 7.1. | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.1.1 | Modernizácia zariadení predškolskej výchovy. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Dostavba hracích prvkov v areáli MŠ. | 20 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Obstaranie vybavenia školy. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia budovy materskej školy. | 350 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy - rozšírenie kapacít predškolského vzdelávania. | 450 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 7.2. Šport |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 7.2. | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.2.1 | Výstavba športovej infraštruktúry. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia budovy Domu telovýchovy - krytá tribúna so zázemím pre šport – šatne, toalety, sklady, spoločenské priestory. | 400 | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Dostavba športového areálu. | 300 | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba športového areálu v časti Šachor. | 150 | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Dostavba multifunkčného ihriska. | 350 | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba detského ihriska v centrálnej časti obce. | 10 | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba detského ihriska v blízkosti športového areálu. | 10 | rozpočet obce, MŠ SR | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 7.2.7 | Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia. | podľa potreby | rozpočet obce, podnikateľské subjekty | verejný, tretí sektor | stredný | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 7.1. Vzdelávanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 7.2. Šport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.8 PROGRAM 8. KULTÚRA

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obcea tým aj na cestovný ruch. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 8.1. Kultúrna infraštruktúra |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 8.1 | Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.1.1 | Výstavba multifunkčného kultúrneho zariadenia. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Vypracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia a revitalizácia budovy Domu kultúry. | 400 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia kuchyne v dome kultúry. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia kotolne a sály Domu kultúry. | 150 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia elektrických a vodovodných rozvodov. | 60 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Modernizácia ozvučenia domu kultúry. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 8.1.2 | Rekonštrukcia a údržba kultúrnych pamiatok. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Údržba kultúrnych a historických pamiatok. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Zriadenie historickej izby, tradícií, festivalu jedál a nápojov. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia miestneho kostola. | Podľa možností | Cirkev, rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | Cirkev, obec Pavlice |
| Opatrenie 8.1.4 | Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| AKtivity | Podpora kultúrnych podujatí. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, MK SR | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
| Podprogram 8.2. Organizačné zabezpečenie |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 8.2 | Organizačne zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí v obci. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.2.1 | Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Personálne a finančné zabezpečenie. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Podprogram 8.3. Propagácia v oblasti kultúry |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 8.3 | Vytvorenie podmienok na efektívnu propagáciu obce v oblasti kultúry. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.3.1 | Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Personálne a finančné zabezpečenie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Opatrenie 8.3.2 | Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Finančné zabezpečenie. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Obsahová analýza www stránky. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Priebežná aktualizácia www stránky. | podľa potreby | rozpočet obce | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 8.1. Kultúrna infraštruktúra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 8.2. Organizačné zabezpečenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 8.3. Propagácia v oblasti kultúry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 9.1. Propagácia obce |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 9.1 | Zabezpečiť účinnú propagáciu obce. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.1.1 | Aktualizácia www stránky obce. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Finančné zabezpečenie. | 1 | rozpočet obce, podnikateľské subjekty | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Obsahová analýza www stránky. | podľa potreby | rozpočet obce, podnikateľské subjekty | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Priebežná aktualizácia www stránky. | podľa potreby | rozpočet obce, | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
| Opatrenie 9.1.2 | Podpora budovania informačných tabúľ v obci. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách obce. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, MH SR | verejný sektor | nízky | obec, podnikateľské subjekty |
|  | Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty obce. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ, MH SR | verejný sektor | nízky | obec, podnikateľské subjekty |
| Podprogram 9.2. Rekreačno - relaxačné zázemie obce. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 9.2 | Rekreačno- relaxačné zázemie obce. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.2.1 | Podpora vytvárania nových atraktivít v obce. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Nadstavba budovy športového klubu - zriadenie ubytovacích kapacít. | 100 | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 9.3. Cestovný ruch. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 9.3 | Podporovať podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.3.1 | Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Zabezpečenie personálnych kapacít. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
| Opatrenie 9.3.2 | Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Zabezpečenie personálnych kapacít. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 9.1. Propagácia obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 9.2. Rekreačno - relaxačné zázemie obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 9.3. Cestovný ruch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na mestskom úrade. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 10.1. Administratíva |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 10.1. | Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 10.1.1 | Komplexná rekonštrukcia obecných budov. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Spracovanie technickej dokumentácie. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | nízky | obec Pavlice |
|  | Rekonštrukcia budovy obecného úradu – zníženie ekonomickej náročnosti. | 200 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Vypracovanie územného plánu obce. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Komplexná rekonštrukcia obecného úradu – interiéry. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ, úvery, iné grantové schémy | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 10.2. Bezpečnosť |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 10.2. | Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 10.2.1 | Bezpečnosť. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Výstavba kamerového systémmu na vstupoch do obce. | 30 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba kamerového systém na križovatkách v obci. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba kamerového systému na obecnom úrade. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba kamerového systému v športovom areálu a dome kultúry. | 20 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba kamerového systému na obecnom cintoríne. | 15 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba kamerového systému v centrálnej časti obce - parčík. | 10 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Vybudovať bezdrôtový systém miestneho rozhlasu kompatibilným systémom s jeho osadením na stĺpoch osvetlenia. | 250 | rozpočet obce, ŠF EÚ, podnikateľské subjekty, úvery, iné grantové schémy | verejný, súkromný sektor | vysoký | obec Pavlice |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 10.1. Administratíva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 10.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 10.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 10.2. Bezpečnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 10.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 10.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.11 PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE

| Strategický zámer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-vote, e-services, ...). Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti. |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 11.1. Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 11.1 | Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia - e - government. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.1.1 | Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Technické zabezpečenie IS. | 1 | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | stredný | obec Pavlice |
|  | Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské subjekty. | 4 | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Podpora zlepšenia prenosu dátových a hlasových mobilných služieb. | podľa potreby | podnikateľské subjekty, | súkromný sektor | žiadny | podnikateľské subjekty |
|  | Rekonštrukcia telekomunikačnej infraštruktúry. | 500 | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Zvýšenie kapacity telekomunikačnej infraštruktúry. | Podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba optickej siete v obci - pripojenie OcÚ, KD, dom telovýchovy, hasičská zbrojnica. | 1000 | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Výstavba wifi pokrytie na zastávkach autobusu, v parčíku – centrálnej zóne, športovom areáli, oddychovej zóne Šachor. | 50 | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Opatrenie 11.1.2 | Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci. | 2 | rozpočet obce | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
|  | Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni. | 2 | rozpočet obce | verejný sektor | vysoký | obec Pavlice |
| Podprogram 11.2. Počítačová gramotnosť. |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 11.2 | Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy. |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.2.1 | Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Realizácia kurzov na získanie ECDL spôsobilosti pre pracovníkov miestnej samosprávy. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | žiadny | obec Pavlice |
| Opatrenie 11.2.2 | Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov obce. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | nízky | obec, n.o. |
|  | Realizácia kurzov na obsluhu a používanie obecného informačného a komunikačného systému. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | nízky | obec, n.o. |
| Opatrenie 11.2.3 | Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb. |  |  |  |  |  |
|  |  | Predpokladaný rozpočet | Zdroje financovania | Realizácia | Dopad na rozpočet | Oprávnení žiadatelia |
| Aktivity | Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete. | podľa potreby | rozpočet obce, ŠF EÚ, zdroje neziskových organizácií | verejný sektor | nízky | obec, n.o. |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram 11.1. Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram 11.2. Počítačová gramotnosť. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Finančná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice 2018 - 2027

# 9 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď..

| Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tis. € | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Spolu |
| I. Hospodárska politika | 836,4 | 962,6 | 840,1 | 840,1 | 656,1 | 529,4 | 310,2 | 310,2 | 15,1 | 15,1 | 5315,5 |
| PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO..... | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE | 179,3 | 179,3 | 229,3 | 229,3 | 226,8 | 226,8 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1286,0 |
| PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 15,0 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 402,8 | 302,5 | 302,5 | 302,5 | 15,0 | 15,0 | 1701,0 |
| PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH | 0,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 103,5 |
| PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ | 237,5 | 237,5 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,0 |
| PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE | 388,8 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1559,0 |
| II. Sociálna politika | 1114,4 | 1139,4 | 1183,1 | 1183,1 | 68,9 | 43,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4733,0 |
| PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTN. | 414,3 | 414,3 | 458,0 | 458,0 | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1832,0 |
| PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2090,0 |
| PROGRAM 8. KULTÚRA | 177,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 25,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 811,0 |
| III. Environmentálna politika | 375,8 | 860,1 | 923,1 | 923,1 | 547,3 | 96,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3759,2 |
| PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 260,8 | 260,8 | 260,8 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,2 |
| PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 115,0 | 599,3 | 662,3 | 662,3 | 547,3 | 96,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2716,0 |
| Zdroj: vlastné spracovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu pripravovaných Projektových zámerov v réžii samosprávy, podnikateľskej sféry či neziskových a iných organizácií bol vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z akých prostriedkov by sa mali tieto zámery realizovať, kto by mal byť žiadateľov, určuje predpokladané časové rámce v tis. €.

## 9.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 1.2 | Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.2.1 | 61,0 | 61,0 | 45,8 | 15,3 | 12,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 61,0 | 61,0 | 45,8 | 15,3 | 12,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 15,25 | 15,25 | 11,44 | 3,81 | 3,05 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15,25 | 15,25 | 11,44 | 3,81 | 3,05 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15,25 | 15,25 | 11,44 | 3,81 | 3,05 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15,25 | 15,25 | 11,44 | 3,81 | 3,05 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 61,00 | 61,00 | 45,75 | 15,25 | 12,20 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje financovania EÚ

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

OP Kvalita životného prostredia

PRIORITNÁ OS 3: ENERGETICKY EFEKTÍVNEJŠIE NÍZKOUHKÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách a v sektore bývania

OP Výskum a inovácie

PRIORITNÁ OS 2: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Podpora investovania do inovácií a výskumu, tvorba prepojenia a synergií medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie a aplikácie verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení (klastrov) a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných Projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem vrátane podnikateľských inkubátorov

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.3: Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.4: Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj výrobkov a služieb

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.5: Podpora kapacity MSP a cieľom zapojenia do rastu a inovácií

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.6: Podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových technológií

TECHNICKÁ POMOC

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia (čl. 19)

- Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch (čl. 25)

- Investície do nových lesných technológií (čl. 27)

- Spolupráca (čl. 36)

- LEADER (čl. 42-45)

## 9.2 PROGRAM 2. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 2.1 | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a ciest III. cesty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.1 | 450,0 | 450,0 | 337,5 | 112,5 | 90,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 2.1.3 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 2.1.4 | 61,0 | 61,0 | 45,8 | 15,3 | 12,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 2.1.5 | 565,0 | 565,0 | 423,8 | 141,3 | 113,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
| Cieľ 2.2 | Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, prípadne železničnou dopravou. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1.1 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1 286,0 | 1 286,0 | 964,5 | 321,5 | 257,2 | 0,0 | 64,3 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 179,29 | 179,3 | 134,5 | 44,8 | 35,9 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 179,29 | 179,3 | 134,5 | 44,8 | 35,9 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 229,29 | 229,3 | 172,0 | 57,3 | 45,9 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 229,29 | 229,3 | 172,0 | 57,3 | 45,9 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 226,79 | 226,8 | 170,1 | 56,7 | 45,4 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 226,79 | 226,8 | 170,1 | 56,7 | 45,4 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 7,63 | 7,6 | 5,7 | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 7,63 | 7,6 | 5,7 | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1286,00 | 1286,0 | 964,5 | 321,5 | 257,2 | 0,0 | 64,3 | 0,0 | 0,0 |

Zdroje financovania EÚ

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s

infraštruktúrou TEN-T

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2: Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- LEADER (čl. 42-45)

DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

## 9.3 PROGRAM 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 3 | Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.2 | 150,0 | 150,0 | 112,5 | 37,5 | 30,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 3.6 | 401,0 | 401,0 | 300,8 | 100,3 | 80,2 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 3.8 | 1 150,0 | 1 150,0 | 862,5 | 287,5 | 230,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1 701,0 | 1 701,0 | 1 275,8 | 425,3 | 340,2 | 0,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 15,00 | 15,00 | 11,25 | 3,75 | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 115,25 | 115,25 | 86,44 | 28,81 | 23,05 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 115,25 | 115,25 | 86,44 | 28,81 | 23,05 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 115,25 | 115,25 | 86,44 | 28,81 | 23,05 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 402,75 | 402,75 | 302,06 | 100,69 | 80,55 | 0,00 | 20,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 302,50 | 302,50 | 226,88 | 75,63 | 60,50 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 302,50 | 302,50 | 226,88 | 75,63 | 60,50 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 302,50 | 302,50 | 226,88 | 75,63 | 60,50 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15,00 | 15,00 | 11,25 | 3,75 | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15,00 | 15,00 | 11,25 | 3,75 | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1701,00 | 1701,00 | 1275,75 | 425,25 | 340,20 | 0,00 | 85,05 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje financovania EÚ

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

IROP je realizovaný prostredníctvom integrovaných územných stratégii, ktoré na úrovni NUTS2 zadefinujú prioritné Projektové zámery v regióne. Cieľom je dosiahnutie čo najväčších synergických efektov preinvestovaných finančných prostriedkov a predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania v ohraničenom území.

OP Kvalita životného prostredia

PRIORITNÁ OS 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- LEADER (čl. 42-45)

## 9.4 PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 4 | Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.3 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 4.4 | 272,0 | 272,0 | 204,0 | 68,0 | 54,4 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 4.5 | 500,0 | 500,0 | 375,0 | 125,0 | 100,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 4.6 | 251,0 | 251,0 | 188,3 | 62,8 | 50,2 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1043,0 | 1043,0 | 782,3 | 260,8 | 208,6 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 260,8 | 260,8 | 195,6 | 65,2 | 52,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 260,8 | 260,8 | 195,6 | 65,2 | 52,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 260,8 | 260,8 | 195,6 | 65,2 | 52,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 260,8 | 260,8 | 195,6 | 65,2 | 52,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1043,0 | 1043,0 | 782,3 | 260,8 | 208,6 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 |

Zdroje financovania EÚ

OP Kvalita životného prostredia

PRIORITNÁ OS 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr

INVESTIČNÁ PRIORITA 4: opatrenia na zlepšenie obecného prostredia, regeneráciu opustených priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia

PRIORITNÁ OS 2: ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM NA OCHRANU PRED POVODŇAMI, RIADENIE A PREVENCIU SÚVISIACICH RIZÍK

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene klímy

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Propagácia investícií nariešenie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

PRIORITNÁ OS 3: ENERGETICKY EFEKTÍVNEJŠIE NÍZKOUHKÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách a v sektore bývania

INVESTIČNÁ PRIORITA 4: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s nízkymi a strednými úrovňami napätia

INVESTIČNÁ PRIORITA 5: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení

INVESTIČNÁ PRIORITA 6: Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple

PRIORITNÁ OS 4: TECHNICKÁ POMOC

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- LEADER (čl. 42-45)

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP

Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

a) Ochrana a manažment životného prostredia

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

THE INTELLIGENT ENERGY – EUROPE PROGRAMM

DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

EKOFOND

ENVIRONMENTÁLNY FOND

RECYKLAČNÝ FOND

NADÁCIA SPP

NADÁCIA ORANGE

NADÁCIA EKOPOLIS

GREENWAYS

PRIESTORY

POHODA ZA MESTOM

ZELENÉ OÁZY

GRANTOVÝ PROGRAM TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ

## 9.5 PROGRAM 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 5.2 | Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.2.1 | 1 150,0 | 1 150,0 | 862,5 | 287,5 | 230,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 5.2.2 | 653,0 | 653,0 | 489,8 | 163,3 | 130,6 | 0,0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 5.2.3 | 252,0 | 252,0 | 189,0 | 63,0 | 50,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| Cieľ 5.4. | Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.4.1 | 201,0 | 201,0 | 150,8 | 50,3 | 40,2 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 5.4.2 | 460,0 | 460,0 | 345,0 | 115,0 | 92,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 2 716,0 | 2 716,0 | 2 037,0 | 679,0 | 543,2 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 115,00 | 115,0 | 86,3 | 28,8 | 23,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 599,25 | 599,3 | 449,4 | 149,8 | 119,9 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 662,25 | 662,3 | 496,7 | 165,6 | 132,5 | 0,0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 662,25 | 662,3 | 496,7 | 165,6 | 132,5 | 0,0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 547,25 | 547,3 | 410,4 | 136,8 | 109,5 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 96,50 | 96,5 | 72,4 | 24,1 | 19,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 33,50 | 33,5 | 25,1 | 8,4 | 6,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 2716,00 | 2716,0 | 2037,0 | 679,0 | 543,2 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 0,0 |

Zdroje financovania EÚ

OP Kvalita životného prostredia

PRIORITNÁ OS 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr

INVESTIČNÁ PRIORITA 4: opatrenia na zlepšenie obecného prostredia, regeneráciu opustených priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia

PRIORITNÁ OS 2: ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM NA OCHRANU PRED POVODŇAMI, RIADENIE A PREVENCIU SÚVISIACICH RIZÍK

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene klímy

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Propagácia investícií nariešenie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

PRIORITNÁ OS 3: ENERGETICKY EFEKTÍVNEJŠIE NÍZKOUHKÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

INVESTIČNÁ PRIORITA 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách a v sektore bývania

INVESTIČNÁ PRIORITA 4: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s nízkymi a strednými úrovňami napätia

INVESTIČNÁ PRIORITA 5: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení

INVESTIČNÁ PRIORITA 6: Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple

PRIORITNÁ OS 4: TECHNICKÁ POMOC

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- LEADER (čl. 42-45)

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP

Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

a) Ochrana a manažment životného prostredia

b) Klimatické zmeny a obnoviteľná energia

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

THE INTELLIGENT ENERGY – EUROPE PROGRAMM

DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

EKOFOND

ENVIRONMENTÁLNY FOND

RECYKLAČNÝ FOND

NADÁCIA SPP

NADÁCIA ORANGE

NADÁCIA EKOPOLIS

GREENWAYS

PRIESTORY

POHODA ZA MESTOM

ZELENÉ OÁZY

GRANTOVÝ PROGRAM TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ

## 9.6 PROGRAM 6. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 6.1 | Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 6.1.1 | 175,0 | 175,0 | 131,3 | 43,8 | 35,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt 6.1.2 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 162,5 | 387,5 | 310,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt 6.1.3 | 107,0 | 107,0 | 80,3 | 26,8 | 21,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1 832,0 | 1 832,0 | 1 374,0 | 458,0 | 366,4 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 414,25 | 414,25 | 310,69 | 103,56 | 82,85 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 414,25 | 414,25 | 310,69 | 103,56 | 82,85 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 458,00 | 458,00 | 343,50 | 114,50 | 91,60 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 458,00 | 458,00 | 343,50 | 114,50 | 91,60 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 43,75 | 43,75 | 32,81 | 10,94 | 8,75 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 43,75 | 43,75 | 32,81 | 10,94 | 8,75 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1832,00 | 1832,00 | 1374,00 | 458,00 | 366,40 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje financovania EÚ

Európsky sociálny fond  2014 – 2020

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP

Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

c) Občianska spoločnosť

DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

NADÁCIA SPP

NADÁCIA ORANGE

NADÁCIA EKOPOLIS

NADÁCIA PONTIS

## 9.7 PROGRAM 7. VZDELÁVANIE A ŠPORT

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 7.1. | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.1.1 | 870,0 | 870,0 | 652,5 | 217,5 | 174,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 |
| Cieľ 7.2. | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 7.2.1 | 1 220,0 | 1 220,0 | 915,0 | 305,0 | 244,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 2 090,0 | 2 090,0 | 1 567,5 | 522,5 | 418,0 | 0,0 | 104,5 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 522,50 | 522,5 | 391,9 | 130,6 | 104,5 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 522,50 | 522,5 | 391,9 | 130,6 | 104,5 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 522,50 | 522,5 | 391,9 | 130,6 | 104,5 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 522,50 | 522,5 | 391,9 | 130,6 | 104,5 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 2090,00 | 2090,0 | 1567,5 | 522,5 | 418,0 | 0,0 | 104,5 | 0,0 | 0,0 |

Zdroje financovania EÚ

Európsky sociálny fond  2014 – 2020

Integrovaný regionálny operačný program

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)

- Poradenské služby (čl. 16)

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- Spolupráca (čl. 36)

- LEADER (čl. 42-45)

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP

Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach: d) Rozvoj ľudských zdrojov

DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

Podprogramy Comenius, Leonardo da Vinci a sektorový program Grundtvig

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 2007 - 2013

s dôrazom na možnosti pre mestá a obce

## 9.8 PROGRAM 8. KULTÚRA

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 8.1 | Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.1.1 | 710,0 | 710,0 | 532,5 | 177,5 | 142,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 8.1.2 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cieľ 8.3 | Vytvorenie podmienok na efektívnu propagáciu obce v oblasti kultúry. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 8.3.2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 811,0 | 811,0 | 607,5 | 203,5 | 162,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 177,60 | 177,60 | 133,13 | 44,48 | 35,50 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 202,60 | 202,60 | 151,88 | 50,73 | 40,50 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 202,60 | 202,60 | 151,88 | 50,73 | 40,50 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 202,60 | 202,60 | 151,88 | 50,73 | 40,50 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25,10 | 25,10 | 18,75 | 6,35 | 5,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 811,00 | 811,00 | 607,50 | 203,50 | 162,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje financovania EÚ

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)

- Poradenské služby (čl. 16)

- Investície do hmotného majetku (čl. 18)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- LEADER (čl. 42-45)

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP

Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

e) Zachovanie kultúrneho dedičstva.

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

PROGRAM EURÓPSKEJ KOMISIE KULTÚRA 2007 – 2013

- Podpora kultúrnych Projektov

- Podpora organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry

- Podpora na analýzy zhromažďovanie a šírenie informácií na maximalizáciu vplyvu Projektov v oblasti kultúrnej spolupráce

DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR 2012

PROGRAM 1 - OBNOVME SI SVOJ DOM

PROGRAM 2 - KULTÚRNE AKTIVITY V OBLASTI PAMÄŤOVÝCH INŠTITÚCIÍ

PROGRAM 4 – UMENIE

PROGRAM 5 - PRO SLOVAKIA

PROGRAM 6 - KULTÚRA ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA

PROGRAM 7 - NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

PROGRAM 8 - KULTÚRNE POUKAZY

WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND)

NADÁCIA SPP

NADÁCIA ORANGE

NADÁCIA EKOPOLIS

## 9.9 PROGRAM 9. PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 9.1 | Zabezpečiť účinnú propagáciu obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opatrenie 9.1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cieľ 9.2 | Rekreačno- relaxačné zázemie obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 9.2.1 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 102,0 | 102 | 75 | 27 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25,60 | 25,60 | 18,75 | 6,85 | 5,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,10 | 25,10 | 18,75 | 6,35 | 5,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,10 | 25,10 | 18,75 | 6,35 | 5,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25,10 | 25,10 | 18,75 | 6,35 | 5,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 102,00 | 102,00 | 75,00 | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje financovania EÚ

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)

- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)

- Spolupráca (čl. 36)

- LEADER (čl. 42-45)

## 9.10 PROGRAM 10. ADMINISTRATÍVA A BEZPEČNOSŤ

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 10.1. | Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 10.1.1 | 260,0 | 260,0 | 195,0 | 65,0 | 52,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cieľ 10.2. | Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 10.2.1 | 345,0 | 345,0 | 258,8 | 86,3 | 69,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 605,0 | 605,0 | 453,8 | 151,3 | 121,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 237,50 | 237,50 | 178,13 | 59,38 | 47,50 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 237,50 | 237,50 | 178,13 | 59,38 | 47,50 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 65,00 | 65,00 | 48,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 65,00 | 65,00 | 48,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 605,00 | 605,0 | 453,8 | 151,3 | 121,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 |

Zdroje financovania EÚ

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)

- Poradenské služby (čl. 16)

OP Efektívna verejná správa (EVS)

## 9.11 PROGRAM 11. INFORMATIZÁCIA OBCE

| Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| Cieľ 11.1 | Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia - e - government. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 11.1.1 | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 166,3 | 388,8 | 311,0 | 0,0 | 77,8 | 0,0 | 0,0 |
| Opatrenie 11.1.2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu | 1 559,0 | 1 559,0 | 1 169,3 | 389,8 | 311,8 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 |

| Časový horizont čerpania zdrojov (tis. €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje | EIB |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |  |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2018 | 388,75 | 388,75 | 291,56 | 97,19 | 77,75 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 389,75 | 389,75 | 292,31 | 97,44 | 77,95 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 389,75 | 389,75 | 292,31 | 97,44 | 77,95 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 389,75 | 389,75 | 292,31 | 97,44 | 77,95 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1559,00 | 1559,00 | 1169,25 | 389,75 | 311,80 | 0,00 | 77,95 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje financovania EÚ

OP Efektívna verejná správa (EVS)

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):

- Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)

- Poradenské služby (čl. 16)

## Pravidlá stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2014 – 2020

V nadväznosti na základné legislatívne východiská pre určenie stratégie financovania 2014 – 2020 sa stanovujú nasledovné pravidlá stratégie financovania 2014 – 2020:

- výška pomoci z EÚ sa pre všetky operačné programy vyjadruje k celkovým oprávneným výdavkom v zmysle čl. 110, ods. 2, písm. a) návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;

- v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť – KF – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 85,0 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;

- v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť – štrukturálne fondy v rámci menej rozvinutých regiónov – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 85,0 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;

- v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť – štrukturálne fondy v rámci viac rozvinutého regiónu2 – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 50,0 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;

- v rámci cieľa Európska územná spolupráca – programy cezhraničnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 85,0 % (EFRR) z celkových oprávnených výdavkov pre celé územie Slovenska, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;

- maximálna intenzita štátnej pomoci sa stanovuje v súlade so schémami štátnej pomoci, resp. príslušnou legislatívou EÚ;

- v prípade realizácie partnerských Projektov sa na jednotlivých partnerov vzťahujú pravidlá financovania individuálne v závislosti od typu prijímateľa, t. j. pre partnerov sa neuplatňujú pravidlá financovania platné pre vedúceho partnera;

- možnosť dobrovoľného zvýšenia podielu prijímateľa na financovaní maximálne však do výšky národných zdrojov v závislosti od kategórie regiónu. Zvýšenie miery financovania prijímateľa nad stanovenú výšku závisí len od rozhodnutia samotného prijímateľa;

- v rámci jedného Opatrenieu sa počas celej doby implementácie uplatňuje jeden pomer financovania za jednotlivé zdroje

Pravidlá financovania pre prijímateľov v rámci menej rozvinutých regiónov, cieľa Európska územná spolupráca – cezhraničnej spolupráce a pre prijímateľov z Kohézneho fondu

#### Financovanie Projektov prijímateľa – organizácia štátnej správy

Pre prijímateľa – organizáciu štátnej správy: ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie (subjekt v zmysle časti 2.1 písm. a)) sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – organizácia štátnej správy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 85,0 % | 15,0 % | 0,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom organizácia štátnej správy (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. a)), uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška pomoci z EFRR, ESF a KF sa stanovuje vo výške 85,0 % a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 15,0 %.

#### Financovanie Projektov prijímateľa – ostatné subjekty verejnej správy

Pre prijímateľa – ostatné subjekty verejnej správy: verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, združenia právnických osôb z verejnej správy a verejné zdravotné poisťovne okrem obcí, vyšších územných celkov a organizácií štátnej správy (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. b)) sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – ostatné subjekty verejnej správy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak sú prijímateľom ostatné subjekty verejnej správy (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. b)), uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška pomoci z EFRR, ESF a KF sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok prijímateľa vo výške 5,0 %.

#### Financovanie Projektov prijímateľa – obec / vyšší územný celok

Pre prijímateľa – obec / vyšší územný celok, príp. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou / vyšším územným celkom (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. c) a d)) sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – obec / vyšší územný celok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom obec / vyšší územný celok, prípadne rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená obcou / vyšším územným celkom (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. c) a d)), uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška pomoci z EFRR, ESF a KF sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok prijímateľa vo výške 5,0 %.

#### Financovanie Projektov prijímateľa – mimovládna/nezisková organizácia

Pre prijímateľa – mimovládne organizácie/neziskové organizácie (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. e)) sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – mimovládna/nezisková organizácia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom mimovládna organizácia, prípadne nezisková organizácia (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. e)), výška pomoci z EFRR, ESF alebo KF sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok prijímateľa vo výške 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov.

#### Financovanie Projektov prijímateľa zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci

Pre prijímateľa, na ktorého sa nevzťahujú pravidlá financovania podľa časti 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.6 a 3.1.2.7 (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. f)), sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 85,0 % | 5,0 % | 10,0 % | 100,0 % |

V danom prípade platí, že výška pomoci z EFRR, ESF alebo KF sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 5,0 % a príspevok prijímateľa vo výške 10,0 % z celkových oprávnených výdavkov.

#### Financovanie Projektov prijímateľa v rámci schém štátnej pomoci

Pre prijímateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schém štátnej pomoci (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. h)), sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – v rámci schém štátnej pomoci8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| x,x % | 0,0 % | y,y % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom podnik vykonávajúci hospodársku činnosť podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. h)), podiel prijímateľa sa stanovuje v súlade s aplikovanou výškou intenzity pomoci definovanou v príslušnej schéme štátnej pomoci.

#### Financovanie Projektov prijímateľa v rámci schém pomoci de minimis

Pre prijímateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém pomoci de minimis (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. g)), sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Prijímateľ – v rámci schém pomoci de minimis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EFRR / ESF / KF | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| x,x % | y,y % | z,z % | 100,0 % |

Podiel prijímateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém pomoci de minimis (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. g)) sa stanovuje v súlade s aplikovanou výškou intenzity pomoci definovanou riadiacim orgánom v príslušnej schéme pomoci de minimis. V prípade, ak intenzita pomoci de minimis stanovená riadiacim orgánom presahuje maximálnu výšku finančnej pomoci z EÚ, bude tento rozdiel dofinancovaný zo štátneho rozpočtu.

# Pravidlá financovania pri implementácii finančných nástrojov

Európska komisia v súvislosti so snahou čo najefektívnejšie využívať prostriedky EÚ, odporúča v rámci programového obdobia 2014 – 2020 okrem priamej formy pomoci, využívať predovšetkým finančné nástroje.

Slovenská republika plánuje výraznejšie využívať finančné nástroje v rámci všetkých fondov. Nenávratný finančný príspevok by sa mal používať predovšetkým tam, kde sa vytvára verejný statok a tam, kde z dôvodu vzniku negatívnych externalít a neschopnosti internalizovať celý zisk dochádza k zlyhaniu trhu. Verejné zdroje podporia takéto aktivity tak, aby sa ich úroveň priblížila spoločenskému optimu. Preto by mala byť podpora komerčných Projektov, rizikových Projektov a Projektov generujúcich príjmy zabezpečená formou finančných nástrojov a to v tých oblastiach, ktoré budú určené na základe vykonanej ex-ante analýzy pre finančné nástroje v súlade s čl. 32 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 20204.

Finančné nástroje môžu byť zriadené na úrovni EÚ, riadené priamo alebo nepriamo Európskou komisiou alebo tradičnej báze, teda na národnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, riadené priamo alebo v rámci zodpovednosti riadiaceho orgánu.

Pre určenie participácie národných zdrojov v prípade subjektu implementujúceho finančný nástroj sa stanovujú nasledovné pravidlá v prípade:

  - menej rozvinutých regiónov a Kohézneho fondu:

výška pomoci z EÚ sa stanovuje vo výške 85,0 % z celkových oprávnených výdavkov;

podiel národných zdrojov sa stanovuje vo výške 15,0 % z celkových oprávnených výdavkov.

  - viac rozvinutých regiónov:

výška pomoci z EÚ sa stanovuje vo výške 50,0 % z celkových oprávnených výdavkov;

podiel národných zdrojov sa stanovuje vo výške 50,0 % z celkových oprávnených výdavkov.

V prípade využitia možnosti vytvorenia samostatnej prioritnej osi na účely implementovania niektorého z finančných nástrojov, sa v závislosti od zapojenia súkromných zdrojov znižuje podiel národných verejných zdrojov na spolufinancovaní.

V rámci národných zdrojov sa v závislosti od výšky zapojenia súkromných zdrojov, či už na úrovni fondu fondov, na úrovni finančného nástroja alebo na úrovni konečných prijímateľov, adekvátne znižuje podiel národných verejných zdrojov.

# Stratégia financovania Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre programové obdobie 2014 – 2020

Stratégia financovania stanovuje maximálnu výšku podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a miery národného spolufinancovania v rámci menej rozvinutých regiónov a ostatných regiónov pri financovaní opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

V Slovenskej republike je z EPFRV implementovaný jeden Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre celé územie SR.

Pravidlá Stratégie financovania Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre programové obdobie 2014 – 2020

V nadväznosti na vyššie uvedené legislatívne východiská sa pre jednotlivé kategórie prijímateľov stanovujú nasledovné pravidlá financovania:

- výška podpory z EPFRV sa stanovuje vo výške 75 % z celkových oprávnených verejných výdavkov v rámci menej rozvinutých regiónov a 53 % z celkových oprávnených verejných výdavkov v rámci ostatných regiónov;

- k podielu EPFRV je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v stanovenom pomere v závislosti od intenzity verejnej pomoci platnej pre príslušné opatrenie;

- uplatňuje sa kombinácia výšky podpory z EPFRV a výšky verejnej pomoci;

- zohľadňujú sa špecifiká pre každé opatrenie individuálne a to vo vzťahu k oprávnenému prijímateľovi, mieram spolufinancovania a kategórii regiónu,

#### Financovanie operácií prijímateľa v opatrení č. 1, opatrení č. 2, podopatrení č. 3.3, opatrení č. 4, podopatrení č. 5.1, podopatrení č. 5.2, opatrení č. 6, podopatrení č. 7.1, opatrení č. 8, opatrení č. 9, opatrení č. 10, opatrení č. 11, opatrení č. 12, opatrení č. 13, opatrení č. 14 a opatrení č. 15

Pre prijímateľa v rámci:

- opatrenia č. 1: poskytovateľa prenosu vedomostí a zručností;

- opatrenia č. 2: poskytovateľa poradenskej služby - certifikovaného poradcu, poskytovateľa vzdelávania, ktorý musí mať primerané zdroje v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú v oblastiach poskytujúcich poradenské služby;

- podopatrenia č. 3.3:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obce (miestna územná samospráva);

- opatrenia č. 4:

skupinu poľnohospodárov v prípade kolektívnych investícií vykonávaných viac ako jedným poľnohospodárom a tieto prinášajú synergický efekt, verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby;

- podopatrenia č. 5.1: poľnohospodárskeho podnikateľa, tzn. fyzickú alebo právnickú osobu (mikropodniky a malé podniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku a spĺňa kritériá stanovené vo vzťahu k veku a profesijnému zameraniu;

- podopatrenia č. 5.2: právnické osoby alebo fyzické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES);

- opatrenia č. 6: obec definovanú v územnej koncentrácii ako vidiecka obec vidiek 1 a vidiek 2 s výnimkou obcí so štatútom mesta; združenia obcí;

- podopatrenia č. 7.1: obhospodarovateľa lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch – súkromní a verejní správcovia lesov a iné subjekty súkromného práva a verejné subjekty a ich združenia;

- opatrenia č. 8, 9, 10, 11, 12: fyzickú a právnickú osobu podnikajúcu v poľnohospodárskej prvovýrobe;

- opatrenia č. 10: súkromných vlastníkov lesa a ich združení s právnou subjektivitou;

- opatrenia č. 13: najmenej dva subjekty, ktorých spolupráca je:

medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci a v lesnom hospodárstve na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií,

zameraná na zriadenie a prevádzku operačných skupín EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva uvedených v čl. 62 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV;

- opatrenia č. 14:

verejno-súkromné partnerstvá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;

MAS (verejno-súkromné partnerstvá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov schválené riadiacim orgánom, t. j. ktorým riadiaci orgán udelil štatút MAS)

- opatrenia č. 15:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

Pôdohospodársku platobnú agentúru,

Národnú sieť rozvoja vidieka

sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania:

| Prijímateľ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
| EPFRV | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 75,0 % | 25,0 % | 0,0 % | 100,0 % |

Pre vyššie uvedených prijímateľov v rámci daných opatrení a podopatrení, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených verejných výdavkov, pričom výška podpory z EPFRV sa stanovuje vo výške 75,0 % a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 25,0 %.

#### Financovanie operácií prijímateľa v podopatrení č. 3.1, 3.2 a podopatrení 5.3

Pre prijímateľa v rámci:

- podopatrenia č. 3.1: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe;

- podopatrenia č. 3.2: fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov), resp. v prípade investícii do využívania obnoviteľných zdrojov energie sú prijímateľmi fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby;

- podopatrenia 5.3:

poľnohospodárov alebo členov poľnohospodárskej domácnosti podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej výroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 % (činnosť č. 1) a

fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním (činnosť č. 2)

sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania:

| Prijímateľ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EPFRV | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 37,5 % | 12,5 % | 50,0 % | 100,0 % |

Pre vyššie uvedených prijímateľov v rámci daných podopatrení, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška podpory z EPFRV sa stanovuje vo výške 37,5 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 12,5 % a príspevok prijímateľa vo výške 50,0 %.

V uvedenom prípade platia výnimky pre zvýšenie intenzity verejnej pomoci podľa časti 6.1.

#### Financovanie operácií prijímateľa v opatrení č. 4

Pre prijímateľa v rámci opatrenia č. 4: poľnohospodára: právnickú alebo fyzickú osobu podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania:

| Prijímateľ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EPFRV | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 60,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 100,0 % |

Pre vyššie uvedených prijímateľov v rámci daného opatrenia, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška podpory z EPFRV sa stanovuje vo výške 60,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 20,0 % a príspevok prijímateľa vo výške 20,0 %.

#### Financovanie operácií prijímateľa v podopatrení č. 7.2

Pre prijímateľa v rámci:

- podopatrenia č. 7.2:

fyzické a právnické osoby (obce, mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním,

fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným predchádzajúcej odrážke

sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania:

| Prijímateľ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
| EPFRV | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
| 48,75 % | 16,25 % | 35,0 % | 100,0 % |

Pre vyššie uvedených prijímateľov v rámci daného podopatrenia, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška podpory z EPFRV sa stanovuje vo výške 48,75 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 16,25 % a príspevok prijímateľa vo výške 35,0 %.

## FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR

Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít, potrebných  na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôležitosť a  dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektami.

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHRSR sú:

- 	vlastné zdroje – rozpočet obce,

- 	bankové úvery,

- 	štátne dotácie z účelových fondov,

- 	dotácie z výťažku lotérií,

- 	financie z Národných Projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),

- 	štrukturálne a fondy,

- 	nadácie, neinvestičné fondy,

- 	účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...),

- 	Svetová banka,

- 	sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,

- 	združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.,

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na spoločensko-ekonomických podmienkach.

# 10 ZÁVER

PHRSR obce Pavlice je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

PHRSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa potreby.

Predmetný PHRSR obce Pavlice bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:

.................................. VZN/UOZ č. ......................................

..........................................................                                .........................................................

pečiatka obce                                                                        starosta obce

# 11 POUŽITÁ LITERATÚRA

- Partnerská dohoda

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020

- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

- Integrovaný regionálny operačný program „IROP“

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (PHSR TSK),

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010,

- Národný program reforiem, máj 2012,

- Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020,

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, 2010,

- Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015,

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

- 2. etapa Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015

- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania

- Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast

- Spoločný strategický rámec EK, marec 2012,

- Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom),

- CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji, 2012,

- CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT),

- CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu,

- CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu,

- CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013+,

- CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu 2013+,

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020

- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

- Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ Národný strategický referenčný rámec 2007-2013.

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

- Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 482/2003 Z.z. o štátnej pokladnici.

- Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov,

- Zákon č. 156/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov.

- VEDA. Encyklopédia Slovenska. VI zv. Veda, Bratislava, 1982.

10.	JAROŠ, J. Tectonic styles of the homelands of superficial nappes. Rozpravy ČASV, Řada matematických a přírodných věd, roč. 81, seš. 6, Academia Praha, 1971.

11. 	LUKNIŠ, M. A KOL. Slovensko – Príroda. Vyd. Obzor, Bratislava, 1972.

- MAZÚR, M., LUKNIŠ, M.  Regionálne geomorfologické členenie SSR, Geogr. Čas., 30, 2, Bratislava, 1978.

- UPSVAR. Štatistiky Úradu práce, socialných vecí a rodiny 1999 – 2004.

- Interné materiály obce Pavlice.

- Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA VÝCHODISKÁ A SÚČASNÝ STAV , Editori: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD. 2004, 88 s.

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Národná stratégia ISPA Slovenskej republiky: životné prostredie, Október  2000.

- STREDOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO. Vlastivedný sborník IV. Bratislava. 1961.

- STREDOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO. Vlastivedný sborník XI. Bratislava. 1972.

- BIELY, A. et al. Geologická stavba. In Atlas krajiny Slovenskej republiky [online]. 2004.

- LUKNIŠ, M. Reliéf. In LUKNIŠ, M. et al. Slovensko 2 : Príroda. 1972.

- HRAŠNA, M., KLUKANOVÁ, A. Inžinierskogeologická rajonizácia. In Atlas krajiny Slovenskej republiky [online]. 2004.

- MAZÚR, E., LUKNIŠ, M.. Geomorfologické jednotky. Mapa 1:500 000. In Atlas SSR. 1980.

- MAZÚR, E., ČINČURA, J., KVITKOVIČ, J. Geomorfológia. Mapa 1:500 000. In Atlas SSR. 1980.

- http://www.statistics.sk/mosmis/run.html

- http://www.fns.uniba.sk/zp/knihy/index.htm

- Jozef Jakál, Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovensko KRASOVÉ FORMY A ICH VÄZBA NA VLASTNOSTI RELIÉFU A KLÍMY V ZÁPADNÝCH KARPATOCH

- http://www.agroporadenstvo.sk/rv/poda/cernozem.htm

- http://www.agroporadenstvo.sk/rv/poda/fluvizem.htm

- http://web.tuke.sk/fberg-kgp/spis/geologia.htm

- http://oldwww.fns.uniba.sk/~krg/prilohy/kgamr/2004/podnedruhy1.htm

- Nábělek, F. (l 979): Encyklopédia Slovenska, SAV, Bratislava

- Kolektív, 2000: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. VÚPOP, Societas

- Pedologica Slovaca, Bratislava, s. 74

- Mazúr, E. (1980): Atlas SSR, SAV, Bratislava - kapitola pôdy

- Minár, J. a kolektív (2001): Geografické spektrum 3. PRIF UK Bratislava

- http://www.mineraly.sk/files/hor/spras.htm

- Bizudová, M. 1993. Geomorfológia. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 1993. 228 s. -

- Lukniš, M. 1972. Slovensko príroda. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1972. 920 s. -

- Ciesarik, M. 1994. Geológia. Vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Zvolen: LF: Katedra prírodného prostredia, 1994. 255 s. ISBN 80-228-0345-6 -

- Čerman, R. 2003. Zemepisný atlas SR. 1. vyd. Bratislava: Mapa Slovakia Bratislava, s.r.o. , 2003. 96 s. ISBN 80-8067-006- 4 –

- Kolník P., 2001, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, Bratislava, Vydavateľstvo Astor Slovakia, 212,

- Plesník P., a kol. 1989, Malá slovenská vlastiveda, Bratislava, Vydavateľstvo Obzor, 91, 135, 222, 223,

- www.statistics.sk

- Jurko, A., 1958: Pôdne ekologické pomery a lesné spoločenstvá Podunajskej nížiny. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 264 s.

- Lukniš, M. (ed.), Bako, J., Berta, J., Ferianc, O., Feriancová-Masárová, Z., Fusán, O., Futák, J., Hejný, S., Jurko, A., Kurpelová, M., Mičian, Ľ., Michalko, J., Petrovič, Š., Schmidt, Z., Šimo, E., Vilček, F., Zaťko, M., 1972: Slovensko 2. Príroda. Obzor, Bratislava, 920 s.

- Lukniš, M., Plesník, P., 1961: Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Osveta, Bratislava, s. 7-50.

- Mazúr, E., Lukniš, M., 1980: Geomorfologické jednotky. In: Mazúr, E. et al., 1980: Atlas SSR. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, s. 55.

- Michalko, J., Magic, D., Berta, J., 1986: Geobotanická mapa ČSSR, textová časť. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 160 s.

- Plesník, P. et al., 1989: Malá slovenská vlastiveda. Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, s. 296-297.

- Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička L., Kalivodová, E., 1996: Biotopy Slovenska. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 104 - 109.

- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Vyhláška MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

- Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972

- 20.5.2010, www.krasy-slovenska.sk

- Alojz Čaputa, Juraj Holčík a kol., 1982, www.szap.sk, 21.6.2010

- http://svosmo.edupage.org/about/?subpage=1&

- http://www.mesa10.sk/index.php?action=module&id=modcontent&content _id=261

- http://tlacovespravy.wordpress.com/2012/06/01/prieskum-sport-v-zivote-mladych-europanov

- http://www.nocka.sk/uploads/fd/ c5/fdc56b5295544adb7e3625632921405f/4-monitoring-vysledkov-kp-2005-2008-no6-7-2009.pdf

- http://www.tophotelierstvo.sk/domaci-cestovny-ruch/turizmus/hotelierstvo-v-e-a-na-slovensku/

- http://www.sopsr.sk/natura/

- 10.3.2016, http://sk.wikipedia.org/wiki/

- 10.3.2016, http://naseobce.sk/mesta-a-obce/

- NSRR, 2011

- PHSR,

- http://www.mineraly.sk

- http://www.infoglobe.sk/pohoria_pohoria/europa/slovenska-republika/starohorske-vrchy

- http://www.mineraly.sk/files/lok/91_jelenske_vrchy.htm

- PHSR 2007 - 2013

- www.pavlice.sk

- Výročná správa Pavlice,

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Obce Pavlice

Programovacie obdobie 2018 - 2027

2018

SCARABEO-SK ,s.r.o., Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica

e-mail: 	hronec.scarabeus@gmail.com

tel.:     	0907 439 224

0911 439 224